## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1692890.7 | 1692890.7 | 1692890.7 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 22/06/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 5.36 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | 1º MEDIÇÃO 5,36% | 6212-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/08/2022 (6/2022)
2 | 28/07/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 10.4 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | 2º MEDIÇÃO 10,40% | 6235-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/08/2022 (7/2022)
3 | 29/08/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 10.4 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | REPETIÇÃO | 6235-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/09/2022 (8/2022)
4 | 16/09/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 20.89 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | 3 ° MEDIÇÃO 20,89% | 6396-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/10/2022 (9/2022)
5 | 26/09/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 25.15 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | 4° MEDIÇÃO 25,15% | 6397-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/10/2022 (9/2022)
6 | 26/10/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 25.15 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | REPETIÇÃO 25,15% | 6397-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (10/2022)
7 | 01/11/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 29.12 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | 5° MEDIÇÃO 29,12% | 6551-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2022 (11/2022)
8 | 29/11/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 31.05 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | 6° Medição 31,05% | 6555-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2022 (11/2022)
9 | 29/12/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 31.05 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | REPETIÇÃO | 6555-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/02/2023 (12/2022)
10 | 05/01/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO N°02/2023 | 6683-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 23/03/2023 (1/2023)
11 | 02/02/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 35.25 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | 7° MEDIÇÃO 35,25% | 6774-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2023 (2/2023)
12 | 08/03/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 50.19 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | 8° Medição 50,19% | 6868-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2023 (3/2023)
13 | 10/04/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 57.54 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | 8° Medição 57,54% | 6963-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2023 (4/2023)
14 | 30/05/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 59.98 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | 10° Medição 59,98% | 7094-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (5/2023)
15 | 30/06/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 59.98 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | Repetição 59,98% | 7094-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2023 (6/2023)
16 | 31/07/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 83.87 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | 11° Medição 83,87% | 7270-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
17 | 27/08/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 86.23 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | 12° Medição 86,23% | 7358-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2023 (8/2023)
18 | 27/09/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 86.23 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | Repetição 86,23% | 7358-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2023 (9/2023)
19 | 02/10/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n° 47 | 7524-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/11/2023 (10/2023)
20 | 17/11/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 89.88 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | 13° Medição 89,88% | 7585-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
21 | 18/12/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 89.88 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | Repetição 89,88% | 7585-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/01/2024 (12/2023)
22 | 03/01/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação N°02 | 7783-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/03/2024 (1/2024)
23 | 05/02/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Termo de Paralisação | 7783-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/04/2024 (2/2024)
24 | 04/03/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | TERMO DE PARALISAÇÃO N°12 | 7954-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 03/05/2024 (3/2024)
25 | 04/04/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 7954-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/05/2024 (4/2024)
26 | 02/05/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°25 | 8127-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/06/2024 (5/2024)
27 | 03/06/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | REPETIÇÃO PARALISAÇÃO | 8127-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/07/2024 (6/2024)
28 | 01/07/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°31 | 8255-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
29 | 01/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 144/2022 |  | 14° Medição 100% | 8336-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
30 | 09/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 144/2022 | 1/2023 | 1° Medição Aditivo 100% | 8338-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
31 | 01/09/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Conclusão |  |  |  |  | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO | 8458-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 10/2022 | Tomada de Preços | 12/04/2022 | 04/05/2022 | 1465887.45 | Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Área Construída: 713,92 m² Colocação de placas de comunicação visual; Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias; Patrimônio líquido Mínimo: R$ 146.500,00 (cento e quarenta e seis mil e quinhentos reais); Preço máximo: R$ 1.465.887,45 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta sete reais e quarenta e cinco centavos); | Homologada - (18/05/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
144/2022 | Construção do Terminal Rodoviário Intermunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Área Construída: 713,92 m² Colocação de placas de comunicação visual; Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias; Patrimônio líquido Mínimo: R$ 146.500,00 (cento e quarenta e seis mil e quinhentos reais); Preço máximo: R$ 1.465.887,45 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta sete reais e quarenta e cinco centavos); | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | 1460042.27 | 19/05/2022 | 18/09/2023 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6260/2024 Ordinário | 08/08/2024 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 380.497,2800 380.497,28 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Destino: Medição nº 14 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 131944.48 | 131944.48 | 131944.48 | 100
6618/2024 Ordinário | 21/08/2024 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 248.552,8000 248.552,80 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Destino: Em complemento e substituição ao Empenho n.º 6260 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 248552.8 | 248552.8 | 248552.8 | 100
5316/2024 Ordinário | 09/07/2024 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 380.497,0800 380.497,08 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Destino: Medição nº 14 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
7496/2023 Ordinário | 16/11/2023 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 53.293,5600 53.293,56 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Destino: REFERENTE A 13° MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 47693.56 | 47693.56 | 47693.56 | 100
7862/2023 Ordinário | 23/11/2023 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 5.600,0000 5.600,00 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Destino: CONTRAPARTIDA DE OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0615663-53 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - 13° MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5600 | 5600 | 5600 | 100
6247/2023 Ordinário | 20/09/2023 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 34.454,4000 34.454,40 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Destino: REFERENTE A 12° MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 30854.4 | 30854.4 | 30854.4 | 100
6481/2023 Ordinário | 28/09/2023 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 3.600,0000 3.600,00 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Destino: CONTRAPARTIDA DE OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0615663-53 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - 12° MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3600 | 3600 | 3600 | 100
5716/2023 Ordinário | 22/08/2023 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 36.900,0000 36.900,00 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Destino: CONTRAPARTIDA DE OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 710656 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 11° MEDIÇÃO. Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 36900 | 36900 | 36900 | 100
4988/2023 Ordinário | 21/07/2023 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 349.032,0900 349.032,09 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Destino: REFERENTE A 11° MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 312132.09 | 312132.09 | 312132.09 | 100
3972/2023 Ordinário | 05/06/2023 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 35.578,3900 35.578,39 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Destino: REFERENTE A 10 MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 31815.9 | 31815.9 | 31815.9 | 100
4245/2023 Ordinário | 23/06/2023 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 3.762,4900 3.762,49 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Destino: CONTRAPARTIDA DE OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0609761-14 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3762.49 | 3762.49 | 3762.49 | 100
3182/2023 Ordinário | 03/05/2023 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 11.326,0400 11.326,04 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Destino: CONTRAPARTIDA DE OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0609761-14 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - 9° MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 11326.04 | 11326.04 | 11326.04 | 100
2619/2023 Ordinário | 12/04/2023 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 107.100,4200 107.100,42 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Destino: REFERENTE A 9° MEDIÇAO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0
2762/2023 Ordinário | 20/04/2023 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 107.100,0000 107.100,00 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Destino: REFERENTE A 9° MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 95773.96 | 95773.96 | 95773.96 | 100
3114/2023 Ordinário | 28/04/2023 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 23.073,1100 23.073,11 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Destino: CONTRAPARTIDA DE OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0609761-14 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - 8° MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 23073.11 | 23073.11 | 23073.11 | 100
1778/2023 Ordinário | 14/03/2023 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 5.791,2400 5.791,24 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Destino: CONTRAPARTIDA DE OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0609761-14 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5791.24 | 5791.24 | 5791.24 | 100
1843/2023 Ordinário | 16/03/2023 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 218.181,2600 218.181,26 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Destino: REFERENTE A 8° MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 195108.15 | 195108.15 | 195108.15 | 100
1457/2023 Ordinário | 27/02/2023 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 54.762,4200 54.762,42 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Destino: REFERENTE A 7° MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 48971.18 | 48971.18 | 48971.18 | 100
20/2023 Ordinário | 02/01/2023 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 34.789,1800 34.789,18 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Destino: Referente a nº 6 medição Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO | 31110.15 | 31110.15 | 31110.15 | 100
67/2023 Ordinário | 03/01/2023 | M. L. P. GONCALVES & CIA LTDA - EPP (09.203.950/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19776 Construção do Terminal Rodoviário Inte SERV 1,0000 3.679,0300 3.679,03 rmunicipal - TRI com serviços de movimento de terra e drenagem, fundações, estruturas, alvenaria com blocos cerâmicos e elemento vazado, cobertura com telhas isotérmicas autoportantes, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, pinturas, paisagismo, pavimentação, limpeza entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: CONFROME MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO - valor contrapartida | 3679.03 | 3679.03 | 3679.03 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0025 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
22734 | EDIFICAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO SOB TERRENO COM DENOMINAÇÃO DE LOTE URBANO N° 09, QUADRA N° 292, SITUADONA RUA DAS PALMEIRAS, DO LOTEAMENTO JARDIM FRONTEIRA VI, COM AREA DE 1.938,69M², ADQUIRIDO ATRAVÉS DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DO SI | RUA DAS PALMEIRAS NºS/N – JARDIM FRONTEIRA | 26°2'52,7''Sul / 53°43'36,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | 1465887.45 | 20/06/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 6138
Contrato | FABIANO BEDIN | ***.776.***.** | 1460042.27 | 20/06/2022 | 144/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 6139
Aditivo | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | 235006.11 | 09/08/2024 | 144/2022 | 1/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 8337

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | FABIANO BEDIN | ***.776.***.** | CREA - 100660 | ART (CREA) - 1720222970255
Orçamento | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720216576150
Fiscalização | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720216576150