## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
7121507.77 | 7121507.77 | 7121507.77 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 27/06/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 2.04 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | 1º MEDIÇÃO 2,04% | 6203-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/08/2022 (6/2022)
2 | 27/07/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 3.01 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | 2º MEDIÇÃO 3,01% | 6234-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/08/2022 (7/2022)
3 | 29/08/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 6.19 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | 3° MEDIÇÃO 6,19% | 6340-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/09/2022 (8/2022)
4 | 23/09/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 10.97 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | 4° MEDIÇÃO 10,97% | 6401-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/10/2022 (9/2022)
5 | 24/10/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 10.97 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | REPETIÇÃO 10,97% | 6401-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (10/2022)
6 | 01/11/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 13.15 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | 5° MEDIÇÃO 13,15% | 6549-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2022 (11/2022)
7 | 01/12/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 13.15 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | REPETIÇÃO | 6549-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/02/2023 (12/2022)
8 | 06/01/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 20.13 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | 6° MEDIÇÃO 20,13% | 6703-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2023 (1/2023)
9 | 02/02/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 22.5 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | 7° MEDIÇÃO 22,50% | 6776-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2023 (2/2023)
10 | 28/03/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 33.81 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | 8° Medição 33,81% | 6869-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2023 (3/2023)
11 | 03/04/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 39.7 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | 9° Medição 39,70% | 6964-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2023 (4/2023)
12 | 30/05/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 41.43 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | 10° Medição 41,43% | 7095-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (5/2023)
13 | 30/06/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 41.43 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | Repetição 41,43% | 7095-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2023 (6/2023)
14 | 31/07/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 45.22 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | 11° Medição 45,22% | 7272-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
15 | 27/08/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 48.72 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | 12° Medição 48,72% | 7357-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2023 (8/2023)
16 | 27/09/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 48.72 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | Repetição 48,72% | 7357-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2023 (9/2023)
17 | 05/10/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°55 | 7535-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/11/2023 (10/2023)
18 | 15/11/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 57.07 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | 13° Medição 57,07% | 7583-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
19 | 16/11/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 61.47 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | 14° Medição 61,47% | 7584-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
20 | 15/12/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 61.47 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | Repetição 61,47% | 7584-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/01/2024 (12/2023)
21 | 03/01/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°04 | 7785-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/03/2024 (1/2024)
22 | 08/02/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 63.02 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | 15° Medição 63,02% | 7850-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/04/2024 (2/2024)
23 | 08/03/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 63.02 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | REPETIÇÃO MEDIÇÃO | 7850-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2024 (3/2024)
24 | 01/04/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 68.66 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | 16° Medição 68,66% | 8008-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2024 (4/2024)
25 | 01/05/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 68.66 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | Repetição 68,66% | 8008-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/06/2024 (5/2024)
26 | 13/06/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 70.85 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | 17° Medição Edil Traiano 70,85% | 8180-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2024 (6/2024)
27 | 15/07/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 70.85 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | Repetição 70,85% | 8180-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
28 | 05/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 75.81 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | 18° Medição 75,81% | 8342-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
29 | 10/09/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 80.61 | Execução Indireta - Contrato | 161/2022 |  | 19° Medição 80,61% | 8438-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 1/2022 | Concorrência | 11/04/2022 | 19/05/2022 | 8843200.8 | Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. | Homologada - (27/05/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
161/2022 | Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termo acústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | 8834457.11 | 27/05/2022 | 26/05/2023 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7103/2024 Ordinário | 05/09/2024 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 423.811,4600 423.811,46 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Destino: Medição nª 19 Local de entrega: Rua Jesuíno Theodoro de Andrade, chácaras: 113-A, Parte da Chácara 113, Chácara 30-B, Chácara 30-A, Chácara 30, Chácar | 403011.46 | 403011.46 | 403011.46 | 100
7436/2024 Ordinário | 10/09/2024 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 20.800,0000 20.800,00 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Local de entrega: Rua Jesuíno Theodoro de Andrade, chácaras: 113-A, Parte da Chácara 113, Chácara 30-B, Chácara 30-A, Chácara 30, Chácara 26-A e Chácara 27-A, n | 20800 | 20800 | 20800 | 100
6504/2024 Ordinário | 19/08/2024 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 21.600,0000 21.600,00 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Destino: Em substituição e complemento ao Empenho n.º 6059 - 18ª Medição - Convênio 511/2022 SEDU Local de entrega: Rua Jesuíno Theodoro de Andrade, chácaras: | 21600 | 21600 | 21600 | 100
6059/2024 Ordinário | 31/07/2024 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 438.764,0400 438.764,04 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Destino: Rua Jesuíno Theodoro de Andrade, chácaras: 113-A, Parte da Chácara 113, Chácara 30-B, Chácara 30-A, Chácara 30, Chácara 26-A e Chácara 27-A, no perímet | 417164.04 | 417164.04 | 417164.04 | 100
4352/2024 Ordinário | 05/06/2024 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 193.352,9600 193.352,96 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Destino: Rua Jesuíno Theodoro de Andrade, chácaras: 113-A, Parte da Chácara 113, Chácara 30-B, Chácara 30-A, Chácara 30, Chácara 26-A e Chácara 27-A, no perímet | 183852.96 | 183852.96 | 183852.96 | 100
4769/2024 Ordinário | 20/06/2024 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 9.500,0000 9.500,00 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Local de entrega: Rua Jesuíno Theodoro de Andrade, chácaras: 113-A, Parte da Chácara 113, Chácara 30-B, Chácara 30-A, Chácara 30, Chácara 26-A e Chácara 27-A, n | 9500 | 9500 | 9500 | 100
2784/2024 Ordinário | 08/04/2024 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 24.500,0000 24.500,00 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Destino: CONTRAPARTIDA DE OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0615663-53 COM A CAIXA | 24500 | 24500 | 24500 | 100
2147/2024 Ordinário | 20/03/2024 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 497.709,5500 497.709,55 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Destino: REFERENTE A 16° MEDIÇÃO Local de entrega: Rua Jesuíno Theodoro de Andrade, chácaras: 113-A, Parte da Chácara 113, Chácara 30-B, Chácara 30-A, Chácara | 473209.55 | 473209.55 | 473209.55 | 100
1113/2024 Ordinário | 14/02/2024 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 6.700,0000 6.700,00 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Destino: CONTRAPARTIDA DE OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0615663-53 COM A CAIXA | 6700 | 6700 | 6700 | 100
777/2024 Ordinário | 31/01/2024 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 137.043,0900 137.043,09 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Destino: REFERENTE A 15° MEDIÇÃO Local de entrega: Rua Jesuíno Theodoro de Andrade, chácaras: 113-A, Parte da Chácara 113, Chácara 30-B, Chácara 30-A, Chácara | 130343.09 | 130343.09 | 130343.09 | 100
7545/2023 Ordinário | 16/11/2023 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 388.148,7000 388.148,70 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Destino: REFERENTE A 14º MEDIÇÃO Local de entrega: Rua Jesuíno Theodoro de Andrade, chácaras: 113-A, Parte da Chácara 113, Chácara 30-B, Chácara 30-A, Chácara | 369048.7 | 369048.7 | 369048.7 | 100
7271/2023 Ordinário | 07/11/2023 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 739.190,5200 739.190,52 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Destino: REFERENTE A 13° MEDIÇÃO Local de entrega: Rua Jesuíno Theodoro de Andrade, chácaras: 113-A, Parte da Chácara 113, Chácara 30-B, Chácara 30-A, Chácara | 702890.52 | 702890.52 | 702890.52 | 100
7861/2023 Ordinário | 23/11/2023 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 36.300,0000 36.300,00 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Destino: CONTRAPARTIDA DE OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0615663-53 COM A CAIXA | 36300 | 36300 | 36300 | 100
7863/2023 Ordinário | 23/11/2023 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 19.100,0000 19.100,00 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Destino: CONTRAPARTIDA DE OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0615663-53 COM A CAIXA | 19100 | 19100 | 19100 | 100
7023/2023 Ordinário | 24/10/2023 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 15.100,0000 15.100,00 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Destino: CONTRAPARTIDA DE OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0615663-53 COM A CAIXA | 15100 | 15100 | 15100 | 100
6479/2023 Ordinário | 28/09/2023 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 308.561,3900 308.561,39 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Destino: REFERENTE A 12° MEDIÇÃO Local de entrega: Rua Jesuíno Theodoro de Andrade, chácaras: 113-A, Parte da Chácara 113, Chácara 30-B, Chácara 30-A, Chácara | 293461.39 | 293461.39 | 293461.39 | 100
6248/2023 Ordinário | 20/09/2023 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 308.561,3600 308.561,36 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Destino: REFERENTE A 12° MEDIÇÃO Local de entrega: Rua Jesuíno Theodoro de Andrade, chácaras: 113-A, Parte da Chácara 113, Chácara 30-B, Chácara 30-A, Chácara | 0 | 0 | 0 | 0
5736/2023 Ordinário | 22/08/2023 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 16.400,0000 16.400,00 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Destino: CONTRAPARTIDA DE OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0615663-53 COM A CAIXA | 16400 | 16400 | 16400 | 100
4989/2023 Ordinário | 21/07/2023 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 334.420,7200 334.420,72 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Destino: REFERENTE A 11° MEDIÇÃO Local de entrega: Rua Jesuíno Theodoro de Andrade, chácaras: 113-A, Parte da Chácara 113, Chácara 30-B, Chácara 30-A, Chácara | 318020.72 | 318020.72 | 318020.72 | 100
4246/2023 Ordinário | 23/06/2023 | TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (04.379.027/0001-98) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19768 Construção do Centro Integrado de Conv SERV 1,0000 7.528,2500 7.528,25 ivência Edil Traiano Reforma, Ampliação e Construção do Centro Integrado de Convivência Edil Traiano, com serviços iniciais de obra, movimento de terra, drenagem e águas pluviais, fundações, estruturas, alvenarias, divisórias, alambrados e muros, cobertura com estruturas de madeira e metálicas, telhas metálicas, termoacústicas e fibrocimento, esquadrias em madeira, alumínio e vidros, instalações elétricas, hidro sanitárias e prevenção de incêndio, revestimentos, impermeabilizações e pinturas, pavimentações, paisagismo e diversos entre outros, conforme projetos e especificações. Forma de pagamento: EM ATE Destino: CONTRAPARTIDA DE OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0609761-14 COM A CAIXA | 7528.25 | 7528.25 | 7528.25 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0025 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
22739 | EDIFICAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA EDIL MARIA CANTELMO TRAIANO SOB TERRENOS COM A DENOMINAÇÃO DE CHÁCARAS 113-A, 113, 30, 26-A, 27-A, 30-B, 30-A, E 30-D, ADQUIRIDA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2011, ATRAVÉS DA EXPROPRIAÇÃO POR PARTE DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA | RUA JESUINO TEODORICO DE ANDRADE NºS/N – JARDIM ARISI | 26°4'31,0''Sul / 53°43'13,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | HUGO HEWANS LEONARDI | ***.212.***.** | 8843200.8 | 20/06/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 6178
Contrato | FABIANO BEDIN | ***.776.***.** | 8834457.11 | 20/06/2022 | 161/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 6180

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | FABIANO BEDIN | ***.776.***.** | CREA - 100660 | ART (CREA) - 1720223292986
Orçamento | HUGO HEWANS LEONARDI | ***.212.***.** | CREA - 08403 | ART (CREA) - 1720216108083
Fiscalização | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720223394258