## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
3422034.14 | 3422034.14 | 3422034.14 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/06/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 2.01 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | 1º MEDIÇÃO 2,01% | 6205-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/08/2022 (6/2022)
2 | 29/07/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 2.01 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | REPETIÇÃO | 6205-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/08/2022 (7/2022)
3 | 31/08/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 5.08 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | 2° MEDIÇÃO 5,08% | 6342-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/09/2022 (8/2022)
4 | 27/09/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 8.14 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | 3° MEDIÇÃO 8,14% | 6402-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/10/2022 (9/2022)
5 | 28/10/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 8.14 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | REPETIÇÃO 8,14% | 6402-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (10/2022)
6 | 29/11/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 9.49 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | 4° Medição 9,49% | 6593-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2022 (11/2022)
7 | 29/12/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 9.49 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | REPETIÇÃO | 6593-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/02/2023 (12/2022)
8 | 02/01/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 25.88 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | 5° MEDIÇÃO 25,88% | 6689-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2023 (1/2023)
9 | 02/02/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 25.88 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | REPETIÇÃO | 6689-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2023 (2/2023)
10 | 28/03/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 31.68 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | 6° Medição 31,68% | 6870-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2023 (3/2023)
11 | 28/04/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 31.68 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | Repetição | 6870-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2023 (4/2023)
12 | 03/05/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação | 7131-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/06/2023 (5/2023)
13 | 26/06/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 42.66 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | 7° Medição 42,66% | 7148-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2023 (6/2023)
14 | 26/07/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 42.66 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | Repetição 42,66% | 7148-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
15 | 31/08/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 43.87 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | 8° Medição 43,87% | 7360-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2023 (8/2023)
16 | 29/09/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 43.87 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | Repetição 43,87% | 7360-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2023 (9/2023)
17 | 04/10/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 62.95 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | 9° Medição 62,95% | 7523-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2023 (10/2023)
18 | 17/11/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 73.9 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | 10° Medição 73,90% | 7588-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
19 | 18/12/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 73.9 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | Repetição 73,90% | 7588-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/01/2024 (12/2023)
20 | 03/01/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação N°05 | 7786-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/03/2024 (1/2024)
21 | 15/02/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 77.06 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | 11° Medição 77,06% | 7851-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/04/2024 (2/2024)
22 | 15/03/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 77.06 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | REPETIÇÃO MEDIÇÃO | 7851-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2024 (3/2024)
23 | 01/04/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 90.6 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | 12° Medição 90,60% | 8009-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2024 (4/2024)
24 | 01/05/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 90.6 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | Repetição 90,60% | 8009-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/06/2024 (5/2024)
25 | 03/06/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°29 | 8186-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/07/2024 (6/2024)
26 | 03/07/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 8186-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
27 | 05/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | TERMO PARALISAÇÃO N° 42 | 8372-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
28 | 17/09/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 179/2022 |  | 13° Medição 100% | 8443-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)
29 | 01/10/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Conclusão | 8548-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/11/2024 (10/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 3/2022 | Concorrência | 20/05/2022 | 22/06/2022 | 3427925.15 | Construção de Barracão Industrial contendo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2, chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. | Homologada - (23/06/2022)
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 5/2022 | Tomada de Preços | 14/03/2022 | 31/03/2022 | 252001.3 | REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA, demolições e substituições de aberturas substituição do telhado, demolições alvenaria forros, condutores, calhas e rufos em chapa galvanizada, estruturas da fachada, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas, revestimentos cerâmicos, pintura, rampa acessibilidade, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. | Homologada - (25/04/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
179/2022 | Construção de Barracão Industrial contendo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2, chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | 3426925.15 | 23/06/2022 | 22/06/2023 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7297/2024 Ordinário | 10/09/2024 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19877 Construção de Barracão Industrial cont SERV 1,0000 287.137,8600 287.137,86 endo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2 ,chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. Indicador: Área Construída 2.831,40 m² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias | 278984.2 | 278984.2 | 278984.2 | 100
7437/2024 Ordinário | 10/09/2024 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19877 Construção de Barracão Industrial cont SERV 1,0000 8.153,6600 8.153,66 endo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2 ,chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. Indicador: Área Construída 2.831,40 m² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias | 8153.66 | 8153.66 | 8153.66 | 100
2785/2024 Ordinário | 08/04/2024 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19877 Construção de Barracão Industrial cont SERV 1,0000 61.800,0000 61.800,00 endo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2 ,chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. Indicador: Área Construída 2.831,40 m² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias | 61800 | 61800 | 61800 | 100
2028/2024 Ordinário | 12/03/2024 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19877 Construção de Barracão Industrial cont SERV 1,0000 14.400,0000 14.400,00 endo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2 ,chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. Indicador: Área Construída 2.831,40 m² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias | 14400 | 14400 | 14400 | 100
1969/2024 Ordinário | 12/03/2024 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19877 Construção de Barracão Industrial cont SERV 1,0000 464.094,0900 464.094,09 endo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2 ,chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. Indicador: Área Construída 2.831,40 m² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias | 402294.09 | 402294.09 | 402294.09 | 100
1093/2024 Ordinário | 14/02/2024 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19877 Construção de Barracão Industrial cont SERV 1,0000 108.253,4800 108.253,48 endo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2 ,chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. Indicador: Área Construída 2.831,40 m² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias | 93853.48 | 93853.48 | 93853.48 | 100
7513/2023 Ordinário | 16/11/2023 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19877 Construção de Barracão Industrial cont SERV 1,0000 87.100,0000 87.100,00 endo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2 ,chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. Indicador: Área Construída 2.831,40 m² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias | 87100 | 87100 | 87100 | 100
7522/2023 Ordinário | 16/11/2023 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19877 Construção de Barracão Industrial cont SERV 1,0000 374.973,7900 374.973,79 endo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2 ,chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. Indicador: Área Construída 2.831,40 m² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias | 325073.79 | 325073.79 | 325073.79 | 100
7860/2023 Ordinário | 23/11/2023 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19877 Construção de Barracão Industrial cont SERV 1,0000 49.900,0000 49.900,00 endo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2 ,chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. Indicador: Área Construída 2.831,40 m² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias | 49900 | 49900 | 49900 | 100
7239/2023 Ordinário | 03/11/2023 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19877 Construção de Barracão Industrial cont SERV 1,0000 654.341,1900 654.341,19 endo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2 ,chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. Indicador: Área Construída 2.831,40 m² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias | 567241.19 | 567241.19 | 567241.19 | 100
6083/2023 Ordinário | 06/09/2023 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19877 Construção de Barracão Industrial cont SERV 1,0000 5.400,0000 5.400,00 endo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2 ,chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. Indicador: Área Construída 2.831,40 m² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias | 5400 | 5400 | 5400 | 100
5946/2023 Ordinário | 29/08/2023 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19877 Construção de Barracão Industrial cont SERV 1,0000 41.180,4300 41.180,43 endo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2 ,chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. Indicador: Área Construída 2.831,40 m² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias | 35780.43 | 35780.43 | 35780.43 | 100
4729/2023 Ordinário | 06/07/2023 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19877 Construção de Barracão Industrial cont SERV 1,0000 35.512,5200 35.512,52 endo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2 ,chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. Indicador: Área Construída 2.831,40 m² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias | 35512.52 | 35512.52 | 35512.52 | 100
4730/2023 Ordinário | 06/07/2023 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19877 Construção de Barracão Industrial cont SERV 1,0000 14.487,4800 14.487,48 endo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2 ,chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. Indicador: Área Construída 2.831,40 m² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias | 14487.48 | 14487.48 | 14487.48 | 100
4205/2023 Ordinário | 23/06/2023 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19877 Construção de Barracão Industrial cont SERV 1,0000 376.157,8400 376.157,84 endo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2 ,chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. Indicador: Área Construída 2.831,40 m² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias | 326157.84 | 326157.84 | 326157.84 | 100
3994/2023 Ordinário | 05/06/2023 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18752 REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AUROR UN 1,0000 15.000,0000 15.000,00 A DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DEMOLIÇÕES ALVENARIA FORROS CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURAS DA FACHADA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS REVESTIMENTOS CERÂMICOS PINTURA RAMPA ACESSIBILIDADE,conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0609761-14 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - 5° MEDIÇÃO Local de entrega: Administração | 15000 | 15000 | 15000 | 100
3777/2023 Ordinário | 30/05/2023 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19877 Construção de Barracão Industrial cont SERV 1,0000 4.756,0500 4.756,05 endo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2 ,chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. Indicador: Área Construída 2.831,40 m² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias | 4756.05 | 4756.05 | 4756.05 | 100
3550/2023 Ordinário | 22/05/2023 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19877 Construção de Barracão Industrial cont SERV 1,0000 198.716,6300 198.716,63 endo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2 ,chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. Indicador: Área Construída 2.831,40 m² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias | 193960.58 | 193960.58 | 193960.58 | 100
567/2023 Ordinário | 30/01/2023 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19877 Construção de Barracão Industrial cont SERV 1,0000 69.972,4700 69.972,47 endo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2 ,chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. Indicador: Área Construída 2.831,40 m² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias | 69972.47 | 69972.47 | 69972.47 | 100
70/2023 Ordinário | 03/01/2023 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19877 Construção de Barracão Industrial cont SERV 1,0000 5.788,6900 5.788,69 endo: depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimentos, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Lote urbano nº 07 da quadra nº 238, oriundo do desmembramento da sub-urbana, 2 ,chácara nº 88, situada de frente para a rua João Scalon, no bairro Princesa Isabel. MATRÍCULA 21803. Indicador: Área Construída 2.831,40 m² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias | 5788.69 | 5788.69 | 5788.69 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0045 - CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES PARA EXPANSÃO ECONÔMICA | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
22740 | EDIFICAÇÃO DE BARRAÇÃO INDUSTRIAL SOB TERRENO COM DENOMINAÇÃO DE LOTE URBANO N° 07, QUADRA N° 238, ORIUNDO DO DESMEMBRAMENTO DA SUBURBANA CHACARA 88, SITUADO FRENTE A RUA JOÃO SCALON NO BAIRRO PRINCESA ISABEL, DA PLANTA GERAL DESTA CIDADE, COM AREA D | RUA JOÃO SCALON NºS/N – PRINCESA ISABEL | 26°4'38,7''Sul / 53°44'1,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | 3427925.15 | 20/06/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 6184
Contrato | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER | ***.245.***.** | 3426925.15 | 20/06/2022 | 179/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 6183

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER | ***.245.***.** | CREA - 79598 | ART (CREA) - 1720223332090
Orçamento | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720223344013
Fiscalização | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720223344013