## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2058463.25 | 1755402.75 | 1755402.75 | 85.2773

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 29/06/2022 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 3.87 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | 1º MEDIÇÃO 3,78% | 6209-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/08/2022 (6/2022)
2 | 29/07/2022 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 3.87 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | REPETIÇÃO | 6209-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/08/2022 (7/2022)
3 | 31/08/2022 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | TERMO DE PARALISAÇÃO 05/2022 | 6345-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 14/09/2022 (8/2022)
4 | 30/09/2022 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | TERMO DE PARALISAÇÃO 05/2022 | 6345-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/10/2022 (9/2022)
5 | 20/10/2022 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 5.03 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | 2° MEDIÇÃO 5,03% | 6446-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (10/2022)
6 | 21/11/2022 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 5.03 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | REPETIÇÃO 5,03% | 6446-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2022 (11/2022)
7 | 06/12/2022 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 11.8 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | 3° MEDIÇÃO 11,80% | 6641-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/02/2023 (12/2022)
8 | 17/01/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 16.85 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | 4° MEDIÇÃO 16,85% | 6688-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2023 (1/2023)
9 | 17/02/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 16.85 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | REPETIÇÃO | 6688-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2023 (2/2023)
10 | 28/03/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 24.46 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | 5° Medição 24,46% | 6877-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2023 (3/2023)
11 | 17/04/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 27.06 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | 6° Medição 27,06% | 6965-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2023 (4/2023)
12 | 30/05/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 31.99 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | 7° Medição 31,99% | 7096-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (5/2023)
13 | 30/06/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 31.99 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | Repetição 31,99% | 7096-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2023 (6/2023)
14 | 10/07/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação N° 36 | 7300-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
15 | 09/08/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 35.02 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | 8°Medição 35,02% | 7354-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2023 (8/2023)
16 | 11/09/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 38.59 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | 9° Medição 38,59% | 7439-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2023 (9/2023)
17 | 17/10/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 44.08 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | 10° Medição 44,08% | 7518-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2023 (10/2023)
18 | 17/11/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 44.08 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | Repetição 44,08% | 7518-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
19 | 01/12/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 54.36 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | 11° Medição 54,36% | 7710-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/01/2024 (12/2023)
20 | 22/01/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 62.44 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | 12° Medição 62,44¨% | 7790-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2024 (1/2024)
21 | 22/02/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 62.44 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | Repetição 62,44% | 7790-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/04/2024 (2/2024)
22 | 05/03/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação N°13 | 7955-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 03/05/2024 (3/2024)
23 | 05/04/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 7955-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/05/2024 (4/2024)
24 | 21/05/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 66.66 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | 13° Medição 66,66% | 8097-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/06/2024 (5/2024)
25 | 14/06/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 69.84 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | 14° Medição 69,84% | 8179-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2024 (6/2024)
26 | 15/07/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 69.84 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | Repetição 69,84% | 8179-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
27 | 09/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 78.7 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | 15° Medição 78,70% | 8343-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
28 | 30/09/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 82.52 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | 16° Medição 82,52% | 8439-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)
29 | 30/10/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 82.52 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | REPETIÇÃO 82,52% | 8439-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/11/2024 (10/2024)
30 | 05/11/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 85.28 | Execução Indireta - Contrato | 106/2022 |  | 17° Medição 85,28% | 8622-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2024 (11/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 2/2022 | Tomada de Preços | 14/03/2022 | 31/03/2022 | 2092158 | Contratação de serviços para execução do CONVÊNIO N.º 0290/2021, cujo objeto é a construção de nova sede para Delegacia de Polícia Civil, no município de Santo Antonio do Sudoeste – PR. | Homologada - (28/04/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
106/2022 | Contratação de serviços para execução do CONVÊNIO N.º 0290/2021, cujo objeto é a construção de nova sede para Delegacia de Polícia Civil, no município de Santo Antonio do Sudoeste – PR. | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | 2058463.25 | 28/04/2022 | 27/04/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
8241/2022 Ordinário | 05/12/2022 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19715 Execução da Delegacia de Policia Civil SERV 1,0000 59.658,9200 59.658,92 Contratação de serviços para execução do CONVÊNIO N.º 0290/2021, cujo objeto é a construção de nova sede para Delegacia de Polícia Civil, no município de Santo Antonio do Sudoeste – PR. Forma de pagamento: EM ATE Destino: REFERENTE A 3° MEDIÇÃO Local de entrega: No local indicado | 59658.92 | 59658.92 | 59658.92 | 100
8920/2022 Ordinário RAP | 28/12/2022 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19715 Execução da Delegacia de Policia Civil SERV 1,00001.815.480,8100 1.815.480,81 Contratação de serviços para execução do CONVÊNIO N.º 0290/2021, cujo objeto é a construção de nova sede para Delegacia de Polícia Civil, no município de Santo Antonio do Sudoeste – PR. Forma de pagamento: EM ATE Local de entrega: No local indicado | 1815480.81 | 1512420.31 | 1512420.31 | 83.31
7254/2022 Ordinário | 18/10/2022 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19715 Execução da Delegacia de Policia Civil SERV 1,0000 103.676,1000 103.676,10 Contratação de serviços para execução do CONVÊNIO N.º 0290/2021, cujo objeto é a construção de nova sede para Delegacia de Polícia Civil, no município de Santo Antonio do Sudoeste – PR. Forma de pagamento: EM ATE Destino: REFERENTE A 2° MEDIÇÃO Local de entrega: No local indicado | 103676.1 | 103676.1 | 103676.1 | 100
4635/2022 Ordinário | 28/06/2022 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19715 Execução da Delegacia de Policia Civil SERV 1,0000 79.647,4200 79.647,42 Contratação de serviços para execução do CONVÊNIO N.º 0290/2021, cujo objeto é a construção de nova sede para Delegacia de Polícia Civil, no município de Santo Antonio do Sudoeste – PR. Forma de pagamento: EM ATE Destino: REFERENTE A 1° MEDIÇÃO - DELEGACIA DE POLICIA CIVIL Local de entrega: No local indicado | 79647.42 | 79647.42 | 79647.42 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0025 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
22730 | EDIFICAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL SOB TERRENO COM DENOMINAÇÃO DE LOTE URBANO N.° 12, QUADRA N.° 313, LOCALIZADO NA RUA GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA, ESQUINA COM A RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL, LOTEAMENTO PASTÓRIO, COM ÁREA DE1.209,25M² ADQUIRIDO | RUA GOV LEONEL DE MOURA BRIZOLA NºSN – JARDIM ARISI | 26°4'7,9''Sul / 53°43'1,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CESAR AUGUSTO ORTEGA | ***.608.***.** | 2092158 | 20/06/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 6181
Contrato | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER | ***.245.***.** | 2058463.25 | 20/06/2022 | 106/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 6182

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER | ***.245.***.** | CREA - 79598 | ART (CREA) - 1720222998630
Orçamento | CESAR AUGUSTO ORTEGA | ***.608.***.** | CREA - PR 27448/D | ART (CREA) - 1720223375792
Fiscalização | CESAR AUGUSTO ORTEGA | ***.608.***.** | CREA - PR 27448/D | ART (CREA) - 1720223375792