## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
300750.42 | 300750.42 | 300750.42 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 24/06/2022 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 23.79 | Execução Indireta - Contrato | 100/2022 |  | 1º MEDIÇÃO 23,79% | 6206-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/08/2022 (7/2022)
2 | 24/07/2022 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 23.79 | Execução Indireta - Contrato | 100/2022 |  | repetição | 6206-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/08/2022 (7/2022)
3 | 02/08/2022 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 6.66 | Execução Indireta - Contrato | 100/2022 |  | 2° MEDIÇÃO 6,66% | 6344-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/09/2022 (8/2022)
4 | 03/09/2022 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 6.66 | Execução Indireta - Contrato | 100/2022 |  | REPETIÇÃO | 6344-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/10/2022 (9/2022)
5 | 31/10/2022 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | TERMO DE PARALISAÇÃO 10/2022 | 6476-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/11/2022 (10/2022)
6 | 30/11/2022 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 9.07 | Execução Indireta - Contrato | 100/2022 |  | 3° MEDIÇÃO 9,07% | 6550-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2022 (11/2022)
7 | 29/12/2022 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 9.07 | Execução Indireta - Contrato | 100/2022 |  | REPETIÇÃO | 6550-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/02/2023 (12/2022)
8 | 04/01/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 47.23 | Execução Indireta - Contrato | 100/2022 |  | 4° MEDIÇÃO 47,23% | 6705-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2023 (1/2023)
9 | 03/02/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 47.23 | Execução Indireta - Contrato | 100/2022 |  | REPETIÇÃO | 6705-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2023 (2/2023)
10 | 06/03/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°12 | 6914-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/05/2023 (3/2023)
11 | 06/04/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 6914-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/05/2023 (4/2023)
12 | 03/05/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação | 7133-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/06/2023 (5/2023)
13 | 07/06/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 54.03 | Execução Indireta - Contrato | 100/2022 |  | 5° Medição 54,03% | 7150-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2023 (6/2023)
14 | 10/07/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 56.36 | Execução Indireta - Contrato | 100/2022 |  | 6° Medição 56,36% | 7275-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
15 | 10/08/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 53.77 | Execução Indireta - Contrato | 100/2022 |  | 7° Medição 53,77% | 7365-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2023 (8/2023)
16 | 11/09/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 53.77 | Execução Indireta - Contrato | 100/2022 |  | Repetição | 7365-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2023 (9/2023)
17 | 02/10/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 50 | Execução Indireta - Aditivo | 100/2022 | 1/2023 | 1° Medição Aditivo | 7553-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2023 (10/2023)
18 | 05/10/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Termo de paralisação de obra | 7552-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/11/2023 (10/2023)
19 | 24/10/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 100/2022 | 1/2023 | 2° Medição Aditivo | 7554-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2023 (10/2023)
20 | 17/11/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 75.1 | Execução Indireta - Contrato | 100/2022 |  | 8° Medição 75,10% | 7594-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
21 | 23/11/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 100/2022 | 1/2023 | 1° Medição - Segundo Aditivo 100% | 7593-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
22 | 18/12/2023 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 75.1 | Execução Indireta - Contrato | 100/2022 |  | Repetição 75,10% | 7594-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/01/2024 (12/2023)
23 | 03/01/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação N ° 06 | 7787-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/03/2024 (1/2024)
24 | 05/02/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 7787-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/04/2024 (2/2024)
25 | 07/03/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°13 | 7956-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 03/05/2024 (3/2024)
26 | 05/04/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 84.12 | Execução Indireta - Contrato | 100/2022 |  | 9° MEDIÇÃO 84,12% | 8011-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2024 (4/2024)
27 | 06/05/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 84.12 | Execução Indireta - Contrato | 100/2022 |  | Repetição 84,12% | 8011-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/06/2024 (5/2024)
28 | 03/06/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação | 8187-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/07/2024 (6/2024)
29 | 03/07/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 8187-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
30 | 09/08/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 100/2022 |  | 10° Medição 100% | 8346-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
31 | 02/09/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Conclusão |  |  |  |  | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO N°21 | 8459-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 5/2022 | Tomada de Preços | 14/03/2022 | 31/03/2022 | 252001.3 | REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA, demolições e substituições de aberturas substituição do telhado, demolições alvenaria forros, condutores, calhas e rufos em chapa galvanizada, estruturas da fachada, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas, revestimentos cerâmicos, pintura, rampa acessibilidade, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. | Homologada - (25/04/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
100/2022 | REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA, demolições e substituições de aberturas substituição do telhado, demolições alvenaria forros, condutores, calhas e rufos em chapa galvanizada, estruturas da fachada, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas, revestimentos cerâmicos, pintura, rampa acessibilidade, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | 220501.26 | 25/04/2022 | 24/04/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5674/2024 Ordinário | 23/07/2024 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18752 REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AUROR UN 1,0000 1.886,9600 1.886,96 A DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DEMOLIÇÕES ALVENARIA FORROS CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURAS DA FACHADA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS REVESTIMENTOS CERÂMICOS PINTURA RAMPA ACESSIBILIDADE,conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: Medição nº 10 Final Local de entrega: Administração | 1886.96 | 1886.96 | 1886.96 | 100
2690/2024 Ordinário | 04/04/2024 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18752 REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AUROR UN 1,0000 19.876,3200 19.876,32 A DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DEMOLIÇÕES ALVENARIA FORROS CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURAS DA FACHADA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS REVESTIMENTOS CERÂMICOS PINTURA RAMPA ACESSIBILIDADE,conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: REFERENTE A 9° MEDIÇÃO Local de entrega: Administração | 19876.32 | 19876.32 | 19876.32 | 100
7556/2023 Ordinário | 16/11/2023 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18752 REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AUROR UN 1,0000 9.366,2100 9.366,21 A DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DEMOLIÇÕES ALVENARIA FORROS CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURAS DA FACHADA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS REVESTIMENTOS CERÂMICOS PINTURA RAMPA ACESSIBILIDADE,conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: REFERENTE A 8° MEDIÇÃO Local de entrega: Administração | 9366.21 | 9366.21 | 9366.21 | 100
7868/2023 Ordinário | 24/11/2023 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18752 REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AUROR UN 1,0000 23.737,1800 23.737,18 A DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DEMOLIÇÕES ALVENARIA FORROS CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURAS DA FACHADA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS REVESTIMENTOS CERÂMICOS PINTURA RAMPA ACESSIBILIDADE,conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0615663-53 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1° MEDIÇÃO SEGUNDO ADITIVO Local de entrega: Administração | 23737.18 | 23737.18 | 23737.18 | 100
6858/2023 Ordinário | 20/10/2023 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18752 REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AUROR UN 1,0000 37.698,7900 37.698,79 A DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DEMOLIÇÕES ALVENARIA FORROS CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURAS DA FACHADA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS REVESTIMENTOS CERÂMICOS PINTURA RAMPA ACESSIBILIDADE,conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: REFERENTE A 7° MEDIÇÃO Local de entrega: Administração | 37698.79 | 37698.79 | 37698.79 | 100
6859/2023 Ordinário | 20/10/2023 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18752 REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AUROR UN 1,0000 43.255,9900 43.255,99 A DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DEMOLIÇÕES ALVENARIA FORROS CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURAS DA FACHADA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS REVESTIMENTOS CERÂMICOS PINTURA RAMPA ACESSIBILIDADE,conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: REFERENTE A 2° MEDIÇÃO - ADITIVO Local de entrega: Administração | 43255.99 | 43255.99 | 43255.99 | 100
6183/2023 Ordinário | 19/09/2023 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18752 REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AUROR UN 1,0000 43.255,9900 43.255,99 A DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DEMOLIÇÕES ALVENARIA FORROS CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURAS DA FACHADA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS REVESTIMENTOS CERÂMICOS PINTURA RAMPA ACESSIBILIDADE,conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0615663-53 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - 1° MEDIÇÃO ADITIVO Local de entrega: Administração | 43255.99 | 43255.99 | 43255.99 | 100
5609/2023 Ordinário | 15/08/2023 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18752 REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AUROR UN 1,0000 14.395,7100 14.395,71 A DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DEMOLIÇÕES ALVENARIA FORROS CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURAS DA FACHADA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS REVESTIMENTOS CERÂMICOS PINTURA RAMPA ACESSIBILIDADE,conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0609761-14 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - REFERENTE A 7° MEDIÇÃO Local de entrega: Administração | 14395.71 | 14395.71 | 14395.71 | 100
4754/2023 Ordinário | 10/07/2023 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18752 REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AUROR UN 1,0000 2.725,3600 2.725,36 A DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DEMOLIÇÕES ALVENARIA FORROS CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURAS DA FACHADA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS REVESTIMENTOS CERÂMICOS PINTURA RAMPA ACESSIBILIDADE,conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0609761-14 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - 6° MEDIÇÃO Local de entrega: Administração | 2725.36 | 2725.36 | 2725.36 | 100
4755/2023 Ordinário | 10/07/2023 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18752 REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AUROR UN 1,0000 17.399,1600 17.399,16 A DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DEMOLIÇÕES ALVENARIA FORROS CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURAS DA FACHADA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS REVESTIMENTOS CERÂMICOS PINTURA RAMPA ACESSIBILIDADE,conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0609761-14 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - 6° MEDIÇÃO Local de entrega: Administração | 17399.16 | 17399.16 | 17399.16 | 100
8176/2022 Ordinário | 30/11/2022 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18752 REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AUROR UN 1,0000 20.000,0000 20.000,00 A DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DEMOLIÇÕES ALVENARIA FORROS CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURAS DA FACHADA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS REVESTIMENTOS CERÂMICOS PINTURA RAMPA ACESSIBILIDADE,conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0609761-14 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Local de entrega: Administração | 20000 | 20000 | 20000 | 100
6399/2022 Ordinário | 13/09/2022 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18752 REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AUROR UN 1,0000 1.201,9800 1.201,98 A DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DEMOLIÇÕES ALVENARIA FORROS CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURAS DA FACHADA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS REVESTIMENTOS CERÂMICOS PINTURA RAMPA ACESSIBILIDADE,conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: REFERENTE A 2° MEDIÇÃO Local de entrega: Administração | 1201.98 | 1201.98 | 1201.98 | 100
6400/2022 Ordinário | 13/09/2022 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18752 REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AUROR UN 1,0000 13.496,1400 13.496,14 A DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DEMOLIÇÕES ALVENARIA FORROS CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURAS DA FACHADA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS REVESTIMENTOS CERÂMICOS PINTURA RAMPA ACESSIBILIDADE,conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: REFERENTE A 2° MEDIÇÃO Local de entrega: Administração | 13496.14 | 13496.14 | 13496.14 | 100
4839/2022 Ordinário | 04/07/2022 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18752 REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AUROR UN 1,0000 52.454,6300 52.454,63 A DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DEMOLIÇÕES ALVENARIA FORROS CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURAS DA FACHADA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELETRICAS REVESTIMENTOS CERÂMICOS PINTURA RAMPA ACESSIBILIDADE,conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO | 52454.63 | 52454.63 | 52454.63 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0025 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
0000003925 | CONSTRUCAO DO CENTRO DE IDOSOS | ESQ R JESUINO T DE ANDRADE E R REP ARGENTINA NºSN – CENTRO | 26°4'31,6''Sul / 53°43'41,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CESAR AUGUSTO ORTEGA | ***.608.***.** | 252001.3 | 20/06/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 6191
Contrato | FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL | ***.588.***.** | 220501.26 | 20/06/2022 | 100/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 6192
Aditivo | CESAR AUGUSTO ORTEGA | ***.608.***.** | 86512.98 | 01/10/2023 | 100/2022 | 1/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7551
Aditivo | CESAR AUGUSTO ORTEGA | ***.608.***.** | 23737.18 | 01/11/2023 | 100/2022 | 1/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 7596

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL | ***.588.***.** | CREA - CREA/PR 33572-D | ART (CREA) - 1720223183982
Orçamento | CESAR AUGUSTO ORTEGA | ***.608.***.** | CREA - PR 27448/D | ART (CREA) - 1720215364140
Fiscalização | CESAR AUGUSTO ORTEGA | ***.608.***.** | CREA - PR 27448/D | ART (CREA) - 1720215364140