## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
548608.62 | 548608.62 | 548608.62 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/08/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 9.93 | Execução Indireta - Contrato | 23/2022 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9514-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2022 (8/2022)
2 | 29/09/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 11 | Execução Indireta - Contrato | 23/2022 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9523-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/10/2022 (9/2022)
3 | 28/10/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 13 | Execução Indireta - Contrato | 23/2022 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9530-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/11/2022 (10/2022)
4 | 29/11/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 15 | Execução Indireta - Contrato | 23/2022 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9536-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2022 (11/2022)
5 | 21/12/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 21.65 | Execução Indireta - Contrato | 23/2022 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9543-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/02/2023 (12/2022)
6 | 30/01/2023 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 30 | Execução Indireta - Contrato | 23/2022 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9551-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/04/2023 (1/2023)
7 | 09/02/2023 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 40.57 | Execução Indireta - Contrato | 23/2022 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9556-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2023 (2/2023)
8 | 30/03/2023 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 43.79 | Execução Indireta - Contrato | 23/2022 |  | MEDIÃ‡ÃƒO DA OBRA | 9568-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/05/2023 (3/2023)
9 | 27/04/2023 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 45 | Execução Indireta - Contrato | 23/2022 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9579-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/06/2023 (4/2023)
10 | 30/05/2023 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 48 | Execução Indireta - Contrato | 23/2022 |  | mediÃ§Ã£o da obra | 9590-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/06/2023 (5/2023)
11 | 29/06/2023 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 49 | Execução Indireta - Contrato | 23/2022 |  | MEDIÃ‡ÃƒO DA OBRA | 9595-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/07/2023 (6/2023)
12 | 12/07/2023 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 49.96 | Execução Indireta - Contrato | 23/2022 |  | MEDIÃ‡ÃƒO DA OBRA | 9601-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2023 (7/2023)
13 | 27/07/2023 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 63.45 | Execução Indireta - Contrato | 23/2022 |  | MEDIÃ‡ÃƒO DA OBRA | 9602-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2023 (7/2023)
14 | 31/08/2023 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 70.95 | Execução Indireta - Contrato | 23/2022 |  | MEDIÃ‡ÃƒO DA OBRA | 9608-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/09/2023 (8/2023)
15 | 14/09/2023 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 75.42 | Execução Indireta - Contrato | 23/2022 |  | MEDIÃ‡ÃƒO DA OBRA | 9614-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2023 (9/2023)
16 | 31/10/2023 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 79 | Execução Indireta - Contrato | 23/2022 |  | MEDIÃ‡ÃƒO DA OBRA | 9621-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/11/2023 (10/2023)
17 | 24/11/2023 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 86.9 | Execução Indireta - Contrato | 23/2022 |  | MEDIÃ‡ÃƒO DA OBRA | 9630-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2023 (11/2023)
18 | 19/12/2023 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 92.09 | Execução Indireta - Contrato | 23/2022 |  | MEDIÃ‡ÃƒO DA OBRA | 9641-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/02/2024 (12/2023)
19 | 24/01/2024 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 23/2022 |  | MEDIÇÃO DA OBRA | 9651-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/03/2024 (1/2024)
20 | 05/02/2024 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 23/2022 | 3/2024 | MEDIÃ‡ÃƒO FINAL DO ADITIVO | 9662-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/04/2024 (2/2024)
21 | 05/02/2024 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Conclusão |  |  |  |  | TERMO DE CONCLUSAO DA OBRA | 9663-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 08/04/2024 (2/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BOM SUCESSO DO SUL | MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL | 1/2022 | Tomada de Preços | 24/01/2022 | 10/02/2022 | 541302.92 | A contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, com extensão de 2.100 metros, largura de 6,0 e entroncamento a ser executado no trecho da estrada Vicinal, com início na Gruta Nossa Senhora de Lourdes sentido comunidade Sagrada Família com área de 12.60 | Homologada - (03/03/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
23/2022 | A contratação de empresa para a execução da obra de pavimentação com pedras poliédricas, com extensão de 2.100 metros, largura de 6,0 e entroncamento a ser executado no trecho da estrada Vicinal, com início na Gruta Nossa Senhora de Lourdes sentido comunidade Sagrada Família com área de 12.60 | Cadastro Inconsistente. | 536000.28 | 04/03/2022 | 03/03/2023 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
372/2024 Ordinário | 01/02/2024 | Cadastro Inconsistente. | Refere-se a despesa com aditivo de meta física, onde verificou-se a necessidade de executar a pavimentação poliedrica na abertura de laterais no entroncamento com a estrada vicinal em frente a comunidade de Sagrada Familia, com area pavi mentada de 312,00 mts quadrados. | 12608.34 | 12608.34 | 12608.34 | 100
155/2024 Ordinário | 22/01/2024 | Cadastro Inconsistente. | Refere-se a despesa com empenho complementar da contrapartida do convenio 439/2021 SEAB - calçamento Sagrada Familia. | 2448.27 | 2448.27 | 2448.27 | 100
3347/2023 Ordinário | 22/09/2023 | Cadastro Inconsistente. | Refere-se a despesa com execução de obra de pavimentação com pedras irregulares, com extensão de 2.100 metros, com inicio na Gruta Nsa. Sra. de Lourdes, sentifo a com. Sagrada Família com área total de 12.600m², conv. 439, seab. | 106660.2 | 106660.2 | 106660.2 | 100
392/2023 Ordinário RAP | 07/02/2023 | Cadastro Inconsistente. | REFERE-SE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM EXTENSÃO DE 2.100 MTS, COM INICIO NA GRUTA NSA SRA DE LOURDES SENTIDO A COM. SAGRADA FAMILIA COM ÁREA TOTAL DE 12.600M2, CONV. 439 SEAB. | 87250.96 | 87250.96 | 87250.96 | 100
393/2023 Ordinário | 07/02/2023 | Cadastro Inconsistente. | REFERE-SE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM EXTENSÃO DE 2.100 MTS, COM INICIO NA GRUTA NSA SRA DE LOURDES SENTIDO A COM. SAGRADA FAMILIA COM ÁREA TOTAL DE 12.600M2, CONV. 439 SEAB. | 0 | 0 | 0 | 0
829/2022 Ordinário | 09/03/2022 | Cadastro Inconsistente. | Refere-se a despesa com execução de obra de pavimentação com pedras irregulares, com extensão de 2.100 mts, com inicio na Gruta Nsa Sra de Lourdes sentido a comu nidade Sagrada Familia com area total de 12.600m2, Conv. 439 SEAB. | 53640.57 | 53640.57 | 53640.57 | 100
834/2022 Ordinário RAP | 09/03/2022 | Cadastro Inconsistente. | Refere-se a despesa com contra-partida ref. a execução de obra de pavimentação com pedras irregulares, com extensão de 2.100 mts, com inicio na Gruta Nsa Sra de Lourdes sentido a comu nidade Sagrada Familia com area total de 12.600m2. | 286000.28 | 286000.28 | 286000.28 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1030 - Pavimentação com pedra irregulares e cascalhamento em estradas vicinais. | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1565/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
24600 | REFERE SE A DESPESA COM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM EXTENSÃO DE 2.100 MTS, COM INICIO NA GRUTA NOSSA SRA DE LOURDES SENTIDO A COMUNIDADE SAGRADA FAMILIA COM AREA TOTAL DE 12.600 M2 | COMUNIDADE NOSSA SRA DE LOURDES-GRUTA NºSN – ZONA RURAL. ESTRADA GRUTA NOSSA | 26°2'7,2''Sul / 52°53'47,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | 541302.92 | 04/03/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 9503
Contrato | MARCOS RECH | ***.045.***.** | 536000.28 | 04/03/2022 | 23/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 9504
Aditivo | MARCOS RECH | ***.045.***.** | 12608.34 | 23/01/2024 | 23/2022 | 3/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 9649

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720214417534
Fiscalização | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720214417534
Execução de Obra | MARCOS RECH | ***.045.***.** | CREA - 198008 | ART (CREA) - 1720222616664