## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
995024.39 | 995024.39 | 995024.39 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 05/08/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 3.59 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | 1° MEDIÇÃO 3,59% | 6320-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/09/2022 (8/2022)
2 | 05/09/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 3.59 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | REPETIÇÃO | 6320-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/10/2022 (9/2022)
3 | 31/10/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 6.84 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | 2° MEDIÇÃO 6,84% | 6473-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (10/2022)
4 | 16/11/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 15.11 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | 3° Medição 15,11% | 6594-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2022 (11/2022)
5 | 16/12/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 15.11 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | REPETIÇÃO | 6594-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/02/2023 (12/2022)
6 | 20/01/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 19.85 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | 4° MEDIÇÃO 19,85% | 6691-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2023 (1/2023)
7 | 20/02/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 19.85 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | REPETIÇÃO | 6691-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2023 (2/2023)
8 | 06/03/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°15 | 6917-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/05/2023 (3/2023)
9 | 04/04/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 32.7 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | 5° Medição 32,70% | 6969-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2023 (4/2023)
10 | 31/05/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 48.93 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | 6° Medição 48,93% | 7098-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (5/2023)
11 | 30/06/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 48.93 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | Repetição 48,93 % | 7098-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2023 (6/2023)
12 | 03/07/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 65.43 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | 7° Medição 65,43% | 7276-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
13 | 03/08/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 65.43 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | Repetição 65,43% | 7276-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2023 (8/2023)
14 | 19/09/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 72.43 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | 8° Medição 72,43% | 7445-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2023 (9/2023)
15 | 19/10/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 72.43 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | Repetição 72,43% | 7445-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2023 (10/2023)
16 | 01/11/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°58 | 7589-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
17 | 01/12/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 79.17 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | 9° Medição 79,17% | 7711-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/01/2024 (12/2023)
18 | 02/01/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 79.17 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | Repetição 79,17% | 7711-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2024 (1/2024)
19 | 08/02/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 85.51 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | 10° Medição 85,51% | 7852-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/04/2024 (2/2024)
20 | 08/03/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 85.51 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | REPETIÇÃO MEDIÇÃO | 7852-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2024 (3/2024)
21 | 08/04/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n° 23 | 8023-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/05/2024 (4/2024)
22 | 16/05/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 88.39 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | 11° Medição 88,39% | 8095-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/06/2024 (5/2024)
23 | 16/06/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 88.39 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | Repetição Medição 88,39% | 8095-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2024 (6/2024)
24 | 01/07/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°32 | 8256-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
25 | 15/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | 12° Medição 100% | 8347-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
26 | 15/09/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 92/2022 |  | REPETIÇÃO 100% | 8347-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)
27 | 01/10/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Conclusão | 8549-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/11/2024 (10/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 1/2022 | Tomada de Preços | 24/01/2022 | 14/02/2022 | 1349229.58 | Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas 02 – Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas 03 – Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas 04 – Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas 05 – Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas 06 – Rua FABIO DA CRUZ MATTOS – Bairro VILA CATARINA 07 – Rua ROMERO GIL – Bairro PRINCESA ISABEL 08 – Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL 09 – Rua ROMILDO LUIZ SGUAREZI – Bairro SETE DE SETEMBRO 10 – Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL 11 – Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município | Homologada - (13/04/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
92/2022 | Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas 02 – Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas 03 – Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas 04 – Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas 05 – Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas 06 – Rua FABIO DA CRUZ MATTOS – Bairro VILA CATARINA 07 – Rua ROMERO GIL – Bairro PRINCESA ISABEL 08 – Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL 09 – Rua ROMILDO LUIZ SGUAREZI – Bairro SETE DE SETEMBRO 10 – Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL 11 – Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | 1306775.19 | 13/04/2022 | 12/04/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 1072/2022 - Federal | Em Andamento | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS URBANAS | 28/08/2021 | 23/08/2024 | 346756.19 | 960019 | 913927

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6485/2024 Ordinário | 15/08/2024 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18780 Contratação de serviços para execução SERV 1,0000 4.063,8100 4.063,81 de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas 02 - Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas 03 - Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas 04 - Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas 05 - Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas 06 - Rua FABIO DA CRUZ MATTOS - Bairro VILA CATARINA 07 - Rua ROMERO GIL - Bairro PRINCESA ISABEL 08 - Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL 09 - Rua ROMILDO LUIZ SGUAREZI - Bairro SETE DE SETEMBRO 10 - Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL 11 - Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. Forma | 4063.81 | 4063.81 | 4063.81 | 100
3678/2024 Ordinário | 14/05/2024 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18780 Contratação de serviços para execução SERV 1,0000 1.009,1900 1.009,19 de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas 02 - Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas 03 - Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas 04 - Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas 05 - Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas 06 - Rua FABIO DA CRUZ MATTOS - Bairro VILA CATARINA 07 - Rua ROMERO GIL - Bairro PRINCESA ISABEL 08 - Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL 09 - Rua ROMILDO LUIZ SGUAREZI - Bairro SETE DE SETEMBRO 10 - Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL 11 - Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. Forma | 1009.19 | 1009.19 | 1009.19 | 100
1095/2024 Ordinário | 14/02/2024 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18780 Contratação de serviços para execução SERV 1,0000 2.217,6300 2.217,63 de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas 02 - Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas 03 - Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas 04 - Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas 05 - Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas 06 - Rua FABIO DA CRUZ MATTOS - Bairro VILA CATARINA 07 - Rua ROMERO GIL - Bairro PRINCESA ISABEL 08 - Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL 09 - Rua ROMILDO LUIZ SGUAREZI - Bairro SETE DE SETEMBRO 10 - Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL 11 - Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. Forma | 2217.63 | 2217.63 | 2217.63 | 100
8073/2023 Ordinário | 30/11/2023 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18780 Contratação de serviços para execução SERV 1,0000 2.360,9200 2.360,92 de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas 02 - Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas 03 - Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas 04 - Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas 05 - Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas 06 - Rua FABIO DA CRUZ MATTOS - Bairro VILA CATARINA 07 - Rua ROMERO GIL - Bairro PRINCESA ISABEL 08 - Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL 09 - Rua ROMILDO LUIZ SGUAREZI - Bairro SETE DE SETEMBRO 10 - Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL 11 - Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. Forma | 2360.92 | 2360.92 | 2360.92 | 100
6692/2023 Ordinário | 04/10/2023 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18780 Contratação de serviços para execução SERV 1,0000 2.448,4200 2.448,42 de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas 02 - Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas 03 - Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas 04 - Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas 05 - Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas 06 - Rua FABIO DA CRUZ MATTOS - Bairro VILA CATARINA 07 - Rua ROMERO GIL - Bairro PRINCESA ISABEL 08 - Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL 09 - Rua ROMILDO LUIZ SGUAREZI - Bairro SETE DE SETEMBRO 10 - Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL 11 - Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. Forma | 2448.42 | 2448.42 | 2448.42 | 100
5436/2023 Ordinário | 03/08/2023 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18780 Contratação de serviços para execução SERV 1,0000 5.778,7400 5.778,74 de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas 02 - Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas 03 - Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas 04 - Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas 05 - Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas 06 - Rua FABIO DA CRUZ MATTOS - Bairro VILA CATARINA 07 - Rua ROMERO GIL - Bairro PRINCESA ISABEL 08 - Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL 09 - Rua ROMILDO LUIZ SGUAREZI - Bairro SETE DE SETEMBRO 10 - Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL 11 - Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. Forma | 5778.74 | 5778.74 | 5778.74 | 100
3906/2023 Ordinário | 31/05/2023 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18780 Contratação de serviços para execução SERV 1,0000 5.678,7000 5.678,70 de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas 02 - Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas 03 - Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas 04 - Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas 05 - Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas 06 - Rua FABIO DA CRUZ MATTOS - Bairro VILA CATARINA 07 - Rua ROMERO GIL - Bairro PRINCESA ISABEL 08 - Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL 09 - Rua ROMILDO LUIZ SGUAREZI - Bairro SETE DE SETEMBRO 10 - Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL 11 - Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. Forma | 5678.7 | 5678.7 | 5678.7 | 100
2460/2023 Ordinário | 03/04/2023 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18780 Contratação de serviços para execução SERV 1,0000 4.500,0300 4.500,03 de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas 02 - Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas 03 - Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas 04 - Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas 05 - Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas 06 - Rua FABIO DA CRUZ MATTOS - Bairro VILA CATARINA 07 - Rua ROMERO GIL - Bairro PRINCESA ISABEL 08 - Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL 09 - Rua ROMILDO LUIZ SGUAREZI - Bairro SETE DE SETEMBRO 10 - Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL 11 - Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. Forma | 4500.03 | 4500.03 | 4500.03 | 100
1934/2023 Ordinário | 21/03/2023 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18780 Contratação de serviços para execução SERV 1,0000 1.658,4900 1.658,49 de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas 02 - Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas 03 - Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas 04 - Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas 05 - Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas 06 - Rua FABIO DA CRUZ MATTOS - Bairro VILA CATARINA 07 - Rua ROMERO GIL - Bairro PRINCESA ISABEL 08 - Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL 09 - Rua ROMILDO LUIZ SGUAREZI - Bairro SETE DE SETEMBRO 10 - Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL 11 - Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. Forma | 1658.49 | 1658.49 | 1658.49 | 100
8358/2022 Ordinário | 06/12/2022 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18780 Contratação de serviços para execução SERV 1,0000 79.425,5300 79.425,53 de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas 02 - Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas 03 - Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas 04 - Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas 05 - Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas 06 - Rua FABIO DA CRUZ MATTOS - Bairro VILA CATARINA 07 - Rua ROMERO GIL - Bairro PRINCESA ISABEL 08 - Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL 09 - Rua ROMILDO LUIZ SGUAREZI - Bairro SETE DE SETEMBRO 10 - Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL 11 - Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. Forma | 79425.53 | 79425.53 | 79425.53 | 100
8359/2022 Ordinário | 06/12/2022 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18780 Contratação de serviços para execução SERV 1,0000 2.896,1100 2.896,11 de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas 02 - Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas 03 - Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas 04 - Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas 05 - Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas 06 - Rua FABIO DA CRUZ MATTOS - Bairro VILA CATARINA 07 - Rua ROMERO GIL - Bairro PRINCESA ISABEL 08 - Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL 09 - Rua ROMILDO LUIZ SGUAREZI - Bairro SETE DE SETEMBRO 10 - Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL 11 - Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. Forma | 2896.11 | 2896.11 | 2896.11 | 100
8939/2022 Ordinário RAP | 29/12/2022 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18780 Contratação de serviços para execução SERV 1,0000 814.956,0900 814.956,09 de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas 02 - Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas 03 - Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas 04 - Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas 05 - Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas 06 - Rua FABIO DA CRUZ MATTOS - Bairro VILA CATARINA 07 - Rua ROMERO GIL - Bairro PRINCESA ISABEL 08 - Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL 09 - Rua ROMILDO LUIZ SGUAREZI - Bairro SETE DE SETEMBRO 10 - Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL 11 - Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. Forma | 814956.09 | 814956.09 | 814956.09 | 100
7566/2022 Ordinário | 03/11/2022 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18780 Contratação de serviços para execução SERV 1,0000 31.168,9700 31.168,97 de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas 02 - Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas 03 - Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas 04 - Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas 05 - Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas 06 - Rua FABIO DA CRUZ MATTOS - Bairro VILA CATARINA 07 - Rua ROMERO GIL - Bairro PRINCESA ISABEL 08 - Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL 09 - Rua ROMILDO LUIZ SGUAREZI - Bairro SETE DE SETEMBRO 10 - Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL 11 - Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. Forma | 31168.97 | 31168.97 | 31168.97 | 100
7567/2022 Ordinário | 03/11/2022 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18780 Contratação de serviços para execução SERV 1,0000 1.136,5200 1.136,52 de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas 02 - Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas 03 - Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas 04 - Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas 05 - Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas 06 - Rua FABIO DA CRUZ MATTOS - Bairro VILA CATARINA 07 - Rua ROMERO GIL - Bairro PRINCESA ISABEL 08 - Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL 09 - Rua ROMILDO LUIZ SGUAREZI - Bairro SETE DE SETEMBRO 10 - Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL 11 - Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. Forma | 1136.52 | 1136.52 | 1136.52 | 100
5772/2022 Ordinário | 12/08/2022 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18780 Contratação de serviços para execução SERV 1,0000 34.468,4100 34.468,41 de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas 02 - Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas 03 - Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas 04 - Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas 05 - Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas 06 - Rua FABIO DA CRUZ MATTOS - Bairro VILA CATARINA 07 - Rua ROMERO GIL - Bairro PRINCESA ISABEL 08 - Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL 09 - Rua ROMILDO LUIZ SGUAREZI - Bairro SETE DE SETEMBRO 10 - Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL 11 - Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. Forma | 34468.41 | 34468.41 | 34468.41 | 100
5773/2022 Ordinário | 12/08/2022 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18780 Contratação de serviços para execução SERV 1,0000 1.256,8300 1.256,83 de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua MARIA PASTÓRIO - Bairro Imbaúvas 02 - Rua FLORIANÓPOLIS - Bairro Imbaúvas 03 - Rua CURITIBA - Bairro Imbaúvas 04 - Rua MINAS GERAIS - Bairro Imbaúvas 05 - Rua PROJETADA C - Bairro Imbaúvas 06 - Rua FABIO DA CRUZ MATTOS - Bairro VILA CATARINA 07 - Rua ROMERO GIL - Bairro PRINCESA ISABEL 08 - Rua ADALBERTO ISER - Bairro PRINCESA ISABEL 09 - Rua ROMILDO LUIZ SGUAREZI - Bairro SETE DE SETEMBRO 10 - Rua GONÇALVES DIAS - Bairro PRINCESA ISABEL 11 - Rua PRESIDENTE COSTA E SILVA - Bairro VILA CATARINA, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. Forma | 1256.83 | 1256.83 | 1256.83 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0017 - ADEQUAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
19008 | RUA ROMILDO LUIZ SGUAREZZI, COM EXTENSÃO DE 2.894,00M², SITUADA NO BAIRRO SETE DE SETEMBRO, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA ROMILDO LUIZ SGUAREZZI NºS/N – SETE DE SETEMBRO | 26°4'58,8''Sul / 53°43'25,2''Oeste
18806 | RUA PROJETADA C, COM EXTENSÃO DE 1.594,08M², SITUADA NO BAIRRO JARDIM FRONTEIRA DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA PROJETADA C NºS/N – JARDIM FRONTEIRA | 26°2'52,4''Sul / 53°43'37,8''Oeste
18560 | RUA CURITIBA, COM EXTENSÃO DE 6.419,43M², ÁREA A SER PAVIMENTADA 2.295,00M², SITUADA NO BAIRRO PARQUE DA EMBAÚVAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. CONVÊNIO N° 153/2017 (SEDU) - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES, CALÇADAS E | RUA CURITIBA NºSN – PARQUE DAS EMBAÚVAS | 26°3'59,0''Sul / 53°42'55,0''Oeste
18763 | RUA MARIA PASTÓRIO, COM EXTENSÃO DE 1.030,89M², SITUADA NO BAIRRO PARQUE DA EMBAÚVAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA MARIA PASTÓRIO NºS/N – PARQUE DAS EMBAÚVAS | 26°3'36,2''Sul / 53°42'56,4''Oeste
18943 | RUA FÁBIO PEREIRA DA CRUZ MATTOS, COM EXTENSÃO DE 1.592,15M², SITUADA NO BAIRRO VILA CATARINA, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA FABIO PEREIRA DA CRUZ MATTOS NºS/N – VILA CATARINA | 26°3'40,4''Sul / 53°43'16,6''Oeste
18940 | RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, COM EXTENSÃO DE 7.384,10M², SITUADA NO BAIRRO VILA CATARINA, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR | RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA NºS/N – VILA CATARINA | 26°3'32,0''Sul / 53°43'26,0''Oeste
18764 | RUA MINAS GERAIS, COM EXTENSÃO DE 3.203,52M², SITUADA NO BAIRRO PARQUE DA EMBAÚVAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA MINAS GERAIS NºS/N – PARQUE DAS EMBAÚVAS | 26°3'51,2''Sul / 53°43'0,4''Oeste
18767 | RUA FLORIANÓPOLIS, COM EXTENSÃO DE 5.729,36M², SITUADA NO BAIRRO PARQUE DA EMBAÚVAS DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA FLORIANÓPOLIS NºS/N – PARQUE DAS EMBAÚVAS | 26°3'54,3''Sul / 53°42'49,3''Oeste
18992 | RUA ENGENHEIRO ROMERO GIL, COM EXTENSÃO DE 3.336,08M², SITUADA NO BAIRRO PRINCESA ISABEL, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA ENGENHEIRO ROMERO GIL NºS/N – PRINCESA ISABEL | 26°5'2,8''Sul / 53°43'51,2''Oeste
18966 | RUA GONÇALVES DIAS, COM EXTENSÃO DE 4.620,00M², SITUADA NO BAIRRO PRINCESA ISABEL, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA GONÇALVES DIAS NºS/N – PRINCESA ISABEL | 26°4'59,6''Sul / 53°43'51,6''Oeste
18968 | RUA ADALBERTO ISER, COM EXTENSÃO DE 4.816,88M², SITUADA NO BAIRRO PRINCESA ISABEL, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA ADALBERTO ISER NºS/N – PRINCESA ISABEL | 26°4'52,6''Sul / 53°43'44,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | 1349229.58 | 05/08/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 6318
Contrato | LUIZ HENRIQUE CESCO | ***.218.***.** | 1306775.19 | 05/08/2022 | 92/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 6319

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720214838483
Fiscalização | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720214838483
Execução de Obra | LUIZ HENRIQUE CESCO | ***.218.***.** | CREA - 148664/D | ART (CREA) - 1720223382705