## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
250000 | 0 | 0 | 0

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | OBRA NÃO INICIOU | 13118-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/10/2022 (8/2022)
2 | 31/03/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | OBRA NÃO INICIOU | 13494-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/07/2023 (3/2023)
3 | 31/10/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | OBRA NÃO INICIOU | 13709-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/11/2023 (10/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 4/2022 | Tomada de Preços | 19/04/2022 | 06/05/2022 | 332695.44 | A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de engenharia para Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares na Vila Silvana - Covó, conforme Levantamento de Necessidades Sanitárias (LENE), plano de aplicação e cronograma físico financeiro, referente convênio que celebram a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e o Município de Mangueirinha - PR. | Homologada - (16/05/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
135/2022 | A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de engenharia para Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares na Vila Silvana - Covó, conforme Levantamento de Necessidades Sanitárias (LENE), plano de aplicação e cronograma físico financeiro, referente convênio que celebram a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e o Município de Mangueirinha - PR. | A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA - ME (28.103.153/0001-83) | 327900.63 | 18/05/2022 | 18/11/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 7/2020 - Federal | Em Andamento | Conv 022860/2020 SICONV - Implantação de melhorias sanitárias domiciliares na área urbana do Município de Mangueirinha - Pr | 31/12/2020 | 31/12/2023 | 0 | 250000 | 22860

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7800/2022 Ordinário RAP | 20/06/2022 | A. A. SANTOS DELLA VECHIA - ENGENHARIA - ME (28.103.153/0001-83) | A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada em Obras e Serviços de engenharia para Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares na Vila Silvana - Covó, conforme Levantamento de Necessidades Sanitárias (LENE), plano de aplicação e cronograma físico financeiro, referente convênio que celebram a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e o Município de Mangueirinha - PR. (Licitação Nº : 4/2022-TP) | 250000 | 0 | 0 | 0

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1002 - Aquisicao de imoveis Construcao Ampliacao de Predios Publicos | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2201/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
114397 | MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES COM INSTAÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS, INSTAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, CAIXAS DE INSPEÇÃO E COMPOSIÇÃO, FOSSA SÉPTICA, SUMIDOURO SOLO ARENOSO, CAIXA DE AGUA 500 LITROS. MATERIAL E MÃO DE OBRA. LOCAL: V | PRAÇA FRANCISCO ASSIS REIS Nº1060 – CENTRO. TERREO | 25°56'25,0''Sul / 52°10'35,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 327900.63 | 30/06/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12965
Contrato | ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA | ***.146.***.** | 327900.63 | 30/06/2022 | 135/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12955

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA | ***.146.***.** | CREA - 140981/D | ART (CREA) - 1720223332775
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720211555170
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720211555170