## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1245819.52 | 1245819.52 | 1245819.52 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/09/2022 | DANIELA KUNZ | Medição | 4.2 | Execução Indireta - Contrato | 33122/2022 |  |  | 2733-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2022 (9/2022)
2 | 30/11/2022 | DANIELA KUNZ | Medição | 22.95 | Execução Indireta - Contrato | 33122/2022 |  |  | 2784-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/12/2022 (11/2022)
3 | 14/12/2022 | DANIELA KUNZ | Medição | 29.75 | Execução Indireta - Contrato | 33122/2022 |  |  | 2821-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/02/2023 (12/2022)
4 | 14/01/2023 | DANIELA KUNZ | Medição | 29.75 | Execução Indireta - Contrato | 33122/2022 |  |  | 2821-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2023 (1/2023)
5 | 14/02/2023 | DANIELA KUNZ | Medição | 29.75 | Execução Indireta - Contrato | 33122/2022 |  |  | 2821-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/06/2023 (2/2023)
6 | 22/03/2023 | DANIELA KUNZ | Medição | 54.75 | Execução Indireta - Contrato | 33122/2022 |  |  | 2854-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/06/2023 (3/2023)
7 | 22/04/2023 | DANIELA KUNZ | Medição | 54.75 | Execução Indireta - Contrato | 33122/2022 |  |  | 2854-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/06/2023 (4/2023)
8 | 22/05/2023 | DANIELA KUNZ | Medição | 54.75 | Execução Indireta - Contrato | 33122/2022 |  |  | 2854-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (5/2023)
9 | 12/06/2023 | DANIELA KUNZ | Medição | 92.17 | Execução Indireta - Contrato | 33122/2022 |  |  | 2956-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/07/2023 (6/2023)
10 | 12/07/2023 | DANIELA KUNZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 33122/2022 |  |  | 2956-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2023 (7/2023)
11 | 25/08/2023 | DANIELA KUNZ | Conclusão | [5 empty] | 3008-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 24/09/2023 (8/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 10/2022 | Tomada de Preços | 20/05/2022 | 08/06/2022 | 1180749.58 | LOCAL: VISTA ALEGRE - MISSAL - PR. OBJETO: ALARGAMENTO DE VIA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS; PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; ÁREA DA OBRA: CONFORME PROJETOS; CAPITAL SOCIAL MÍNIMO: R$ 118.000,00 (CENTO E DEZOITO MIL REAIS); PREÇO MÁXIMO: R$ 1.180.749,58 (UM MILHÃO, CENTO E OITENTA MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS); GARANTIA DE MANUTENÇÃO DE PROPOSTA: R$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS); GARANTIA DE EXECUÇÃO DA OBRA: 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO; FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS | Homologada - (11/07/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
33122/2022 | OBRA DE ALARGAMENTO DE VIA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, EM VISTA ALEGRE – MISSAL – PR, | MAKI TUBOS LTDA. - ME (20.870.830/0001-87) | 1142837.22 | 13/07/2022 | 12/07/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
14418/2022 Ordinário RAP | 13/12/2022 | MAKI TUBOS LTDA. - ME (20.870.830/0001-87) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 39338 OBRA DE ALARGAMENTO DE VIA E CONSTRUÇÃ UND 1,0000 256.482,6500 256.482,65 O DE CALÇADAS LOCAL: VISTA ALEGRE - MISSAL - PR. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 36059408/2022 VALIDADE: 21/04/2023 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2022111902380264285131 VALIDADE: 18/12/2022 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C185.D3D2.FD7E.2CB9 VALIDADE: 18/05/2023 Certidão de Regularidade Municipal: 4206/2022 VALIDADE: 22/01/2023 VALOR REFERENTE ADITIVO Nº001 AUMENTO DE METAFÍSICA AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ALARGAMENTO DE VIA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE – MISSAL – PR. FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº10/2022. Forma de pagamento: A PRAZO CFE MEDIÇÃO E CERTIDOES Local de entrega: CONFORME EDITAL | 192510.81 | 192510.81 | 192510.81 | 100
8733/2022 Ordinário RAP | 03/08/2022 | MAKI TUBOS LTDA. - ME (20.870.830/0001-87) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 39338 OBRA DE ALARGAMENTO DE VIA E CONSTRUÇÃ UND 1,00001.142.837,2200 1.142.837,22 O DE CALÇADAS LOCAL: VISTA ALEGRE - MISSAL - PR. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 12106652/2022 VALIDADE: 14/10/2022 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2022072802311385589971 VALIDADE: 26/08/2022 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 1E10.127D.6D78.95DA VALIDADE: 09/11/2022 Certidão de Regularidade Municipal: 2440/2022 VALIDADE: 10/10/2022 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRA DE ALARGAMENTO DE VIA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE – MISSAL – PR. FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº10/2022. Forma de pagamento: A PRAZO CFE MEDIÇÃO E CERTIDOES Local de entrega: CONFORME EDITAL | 1053308.71 | 1053308.71 | 1053308.71 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0091 - REVITALIZAÇÃO DE RUAS, PASSEIOS E AVENIDAS | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1638/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
30058 | construcao de galerias pluviais e calçadas | CALCADAS E GALERIAS NºS/N – P. U. | 25°5'26,9''Sul / 54°14'55,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | 1180749.58 | 05/04/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2700
Contrato | MAKELY ANDRESSA PRATES | ***.828.***.** | 1142837.22 | 06/06/2022 | 33122/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2701

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MAKELY ANDRESSA PRATES | ***.828.***.** | CREA - 166326/D | ART (CREA) - 1720223891324
Orçamento | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | CREA - 171492/d | ART (CREA) - 1720222456080
Fiscalização | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | CREA - 171492/d | ART (CREA) - 1720222456080