## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
389558.3 | 389558.3 | 389558.3 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | OBRA NÃO INICIOU | 13119-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/10/2022 (8/2022)
2 | 31/10/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 61.71 | Execução Indireta - Contrato | 166/2022 |  | MEDIÇÃO 01 | 13209-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2022 (10/2022)
3 | 31/12/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 97.68 | Execução Indireta - Contrato | 166/2022 |  |  | 13285-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/03/2023 (12/2022)
4 | 31/01/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 166/2022 |  | MEDIÇÃO 02 | 13376-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2023 (1/2023)
5 | 28/02/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 166/2022 |  | CONCLUSÃO | 13394-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 16/06/2023 (2/2023)
6 | 28/02/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO | 13394-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 16/06/2023 (2/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 8/2022 | Tomada de Preços | 27/05/2022 | 21/06/2022 | 462312.43 | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) para o projeto Meu Campinho atender a demanda Secretaria de Esporte, desta Municipalidade, conforme tabela Físico - Financeiro. Convenio nº 640/2022 SEDU. | Homologada - (29/06/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
166/2022 | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) para o projeto Meu Campinho atender a demanda Secretaria de Esporte, desta Municipalidade, conforme tabela Físico - Financeiro. Convenio nº 640/2022 SEDU. | ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELI - ME (17.681.193/0001-96) | 389558.3 | 01/07/2022 | 27/05/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
16621/2022 Ordinário | 20/12/2022 | ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELI - ME (17.681.193/0001-96) | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) para o projeto Meu Campinho atender a demanda Secretaria de Esporte, desta Municipalidade, conforme tabela Físico - Financeiro. Convenio nº 640/2022 SEDU. (Licitação Nº : 8/2022-TP) | 42930.47 | 42930.47 | 42930.47 | 100
8859/2022 Ordinário RAP | 04/07/2022 | ALBERTO AFONSO GUOLLO EIRELI - ME (17.681.193/0001-96) | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) para o projeto Meu Campinho atender a demanda Secretaria de Esporte, desta Municipalidade, conforme tabela Físico - Financeiro. Convenio nº 640/2022 SEDU. (Licitação Nº : 8/2022-TP) | 346627.83 | 346627.83 | 346627.83 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1012 - Construcao e Ampliacao de Unidades Esportivas | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2201/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
114406 | CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA - GCSF - MODELO MEU CAMPINHO. SERVIÇOS DE DRENAGEM, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS, ALAMBRADO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES. | RUA CURITIBA NºS/N – PORTUGAL. CAMPO DE FUTEBOL | 25°55'27,0''Sul / 52°10'12,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 468955.5 | 31/07/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 13009
Contrato | MARCOS VINICIUS GOMES | ***.769.***.** | 389558.3 | 31/07/2022 | 166/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 13053

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720221367989
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720224797127
Execução de Obra | MARCOS VINICIUS GOMES | ***.769.***.** | CREA - 00A1293079 | ART (CREA) - 1720224810220