## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
7701119.25 | 791775.84 | 791775.84 | 10.2813

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | OBRA NÃO INICIOU | 13108-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/10/2022 (8/2022)
2 | 01/02/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 0.01 | Execução Indireta - Contrato | 172/2022 |  | MEDIÇÃO 01 | 13400-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2023 (2/2023)
3 | 01/02/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 0.02 | Execução Indireta - Contrato | 172/2022 |  | MEDIÇÃO 02 | 13411-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2023 (2/2023)
4 | 28/02/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 1.05 | Execução Indireta - Contrato | 172/2022 |  | MEDIÇÃO 03 | 13405-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2023 (2/2023)
5 | 31/03/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 1.06 | Execução Indireta - Contrato | 172/2022 |  | MEDIÇÃO 04 | 13442-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/07/2023 (3/2023)
6 | 31/03/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 3.39 | Execução Indireta - Contrato | 172/2022 |  | MEDIÇÃO 05 | 13438-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/07/2023 (3/2023)
7 | 31/03/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 4.4 | Execução Indireta - Contrato | 172/2022 |  | MEDIÇÃO 06 | 13431-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/07/2023 (3/2023)
8 | 30/04/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 5.27 | Execução Indireta - Contrato | 172/2022 |  | MEDIÇÃO 07 | 13458-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/07/2023 (4/2023)
9 | 31/05/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 7.48 | Execução Indireta - Contrato | 172/2022 |  | MEDIÇÃO 08 | 13506-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/07/2023 (5/2023)
10 | 30/06/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 8.39 | Execução Indireta - Contrato | 172/2022 |  | MEDIÇÃO 09 | 13549-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/08/2023 (6/2023)
11 | 31/07/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 8.4 | Execução Indireta - Contrato | 172/2022 |  | MEDIÇÃO 10 | 13589-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2023 (7/2023)
12 | 31/08/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 9.96 | Execução Indireta - Contrato | 172/2022 |  | MEDIÇÃO 11 | 13603-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/10/2023 (8/2023)
13 | 31/10/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 9.97 | Execução Indireta - Contrato | 172/2022 |  | MEDIÇÃO 12 | 13690-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/11/2023 (10/2023)
14 | 31/10/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 10.49 | Execução Indireta - Contrato | 172/2022 |  | MEDIÇÃO 13 | 13689-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/11/2023 (10/2023)
15 | 21/11/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 10.5 | Execução Indireta - Contrato | 172/2022 |  | MEDIÇÃO 14 | 13717-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2023 (11/2023)
16 | 12/12/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 13778-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 19/02/2024 (12/2023)
17 | 31/01/2024 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 13.3 | Execução Indireta - Contrato | 172/2022 |  | MEDIÇÃO 16 | 13834-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/04/2024 (1/2024)
18 | 29/02/2024 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 19.96 | Execução Indireta - Contrato | 172/2022 |  | MEDIÇÃO 17 | 13847-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2024 (2/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 6/2022 | Concorrência | 06/06/2022 | 07/07/2022 | 7659444.56 | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) para Construção do Contorno Noroeste, com área de 1,49 KM, iniciando na PR-281 e finalizando no entroncamento com a PR-459, ligando os dois parques industriais do município, através de recursos oriundos do Convenio nº 53/2022 - SEIL, conforme, projeto técnico, memorial descritivo. | Homologada - (15/07/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
172/2022 | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) para Construção do Contorno Noroeste, com área de 1,49 KM, iniciando na PR-281 e finalizando no entroncamento com a PR-459, ligando os dois parques industriais do município, através de recursos oriundos do Convenio nº 53/2022 - SEIL, conforme, projeto técnico, memorial descritivo. | PEDREIRA SANTIAGO LTDA (77.744.134/0001-41) | 7655504.74 | 18/07/2022 | 18/07/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
10223/2023 Ordinário | 01/08/2023 | PEDREIRA SANTIAGO LTDA (77.744.134/0001-41) | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) para Construção do Contorno Noroeste, com área de 1,49 KM, iniciando na PR-281 e finalizando no entroncamento com a PR-459, ligando os dois parques industriais do município, através de recursos oriundos do Convenio nº 53/2022 - SEIL, conforme, projeto técnico, memorial descritivo. (Licitação Nº : 6/2022-CC) | 13315.88 | 13315.88 | 13315.88 | 100
9430/2023 Ordinário | 18/07/2023 | PEDREIRA SANTIAGO LTDA (77.744.134/0001-41) | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA CONVENIO 52/2022 CONTORNO NOROESTE | 32298.63 | 32298.63 | 32298.63 | 100
9437/2022 Ordinário RAP | 18/07/2022 | PEDREIRA SANTIAGO LTDA (77.744.134/0001-41) | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) para Construção do Contorno Noroeste, com área de 1,49 KM, iniciando na PR-281 e finalizando no entroncamento com a PR-459, ligando os dois parques industriais do município, através de recursos oriundos do Convenio nº 53/2022 - SEIL, conforme, projeto técnico, memorial descritivo. (Licitação Nº : 6/2022-CC) | 7655504.74 | 746161.33 | 746161.33 | 9.75

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1001 - Pavimentacao de Vias e Obras de Infraestrutura Urbana | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2201/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
114409 | CONSTRUÇÃO (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DO CONTORNO NORORESTE COM EXTENÇÃO DE 1,49 KM INICIANDO NA PR 281 E FINALIZANDO NA PR 459 LIGANDO OS 02 PARQUES INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO. | ROD PR 281 E ROD PR 459 NºS/N – ZONA RURAL. GLEBA RURAL | 25°56'11,0''Sul / 52°11'35,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCOS LEANDRO DE LIMA | ***.750.***.** | 7659445.1 | 31/07/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 13064
Contrato | MARCELO SILVESTRI | ***.056.***.** | 7655504.74 | 31/07/2022 | 172/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 13067

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCELO SILVESTRI | ***.056.***.** | CREA - 68498 | ART (CREA) - 1720223865587
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720224673193
Orçamento | MARCOS LEANDRO DE LIMA | ***.750.***.** | CREA - 33229 | ART (CREA) - 1720221045450