## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2029003.65 | 2029003.65 | 2029003.65 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 29/06/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 14.41 | Execução Indireta - Contrato | 2015310/2022 |  |  | 2402-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2022 (6/2022)
2 | 29/07/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | AGUARDANDO SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO POR PARTE DA EMPRESA, EM VIRTUDE DO ATRASO NA LIBERAÇÃO DO RECURSO. | 2447-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/10/2022 (7/2022)
3 | 03/08/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 26.46 | Execução Indireta - Contrato | 2015310/2022 |  |  | 2434-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/11/2022 (8/2022)
4 | 21/09/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 41.08 | Execução Indireta - Contrato | 2015310/2022 |  |  | 2435-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (9/2022)
5 | 31/10/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 52.35 | Execução Indireta - Contrato | 2015310/2022 |  |  | 2454-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2022 (10/2022)
6 | 30/11/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 57.55 | Execução Indireta - Contrato | 2015310/2022 |  |  | 2463-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/01/2023 (11/2022)
7 | 30/12/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | Não houve avanço significativo da obra. | 2464-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/02/2023 (12/2022)
8 | 23/01/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 60.66 | Execução Indireta - Contrato | 2015310/2022 |  |  | 2474-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2023 (1/2023)
9 | 28/02/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA. | 2492-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/06/2023 (2/2023)
10 | 31/03/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 71.42 | Execução Indireta - Contrato | 2015310/2022 |  |  | 2501-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/06/2023 (3/2023)
11 | 28/04/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | ATRASO NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO. | 2516-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)
12 | 09/05/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 78.85 | Execução Indireta - Contrato | 2015310/2022 |  |  | 2527-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/07/2023 (5/2023)
13 | 09/06/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 79.96 | Execução Indireta - Contrato | 2015310/2022 |  |  | 2528-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/09/2023 (6/2023)
14 | 27/07/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 81.68 | Execução Indireta - Contrato | 2015310/2022 |  |  | 2554-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2023 (7/2023)
15 | 21/08/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 85.54 | Execução Indireta - Contrato | 2015310/2022 |  |  | 2559-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/11/2023 (8/2023)
16 | 21/09/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 88.75 | Execução Indireta - Contrato | 2015310/2022 |  |  | 2583-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/11/2023 (9/2023)
17 | 31/10/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA | 2609-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/11/2023 (10/2023)
18 | 13/03/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015310/2022 |  |  | 2660-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2024 (3/2024)
19 | 21/03/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2671-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 07/05/2024 (3/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 1/2021 | Concorrência | 08/12/2021 | 25/01/2022 | 2231511.44 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR – TERMO DE CONVÊNIO Nº 105/2021 – SESA/FUNSAUDE. | Homologada - (03/02/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015310/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR – TERMO DE CONVÊNIO Nº 105/2021 – SESA/FUNSAUDE. | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP (05.326.878/0001-35) | 1896784.82 | 11/02/2022 | 11/08/2022 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1721/2024 Ordinário | 21/03/2024 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP (05.326.878/0001-35) | Construção de uma UPA unidade de pronto atendimento 24 horas (termo de convenio 105/2021 sesa funsaude) | 160719.62 | 160719.62 | 160719.62 | 100
1847/2024 Ordinário | 28/03/2024 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP (05.326.878/0001-35) | Construção de uma UPA unidade de pronto atendimento 24 horas (termo de convenio 105/2021 sesa funsaude) | 23030.29 | 23030.29 | 23030.29 | 100
1848/2024 Ordinário | 28/03/2024 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP (05.326.878/0001-35) | Construção de uma UPA unidade de pronto atendimento 24 horas (termo de convenio 105/2021 sesa funsaude) | 109188.54 | 109188.54 | 109188.54 | 100
5057/2023 Ordinário | 19/09/2023 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP (05.326.878/0001-35) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR - TERMO DE CONVÊNIO Nº 105/2021 - SESA/FUNSAUDE. | 73199.27 | 73199.27 | 73199.27 | 100
4739/2022 Ordinário RAP | 01/09/2022 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP (05.326.878/0001-35) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR - TERMO DE CONVÊNIO Nº 105/2021 - SESA/FUNSAUDE. | 1075540.82 | 1075540.82 | 1075540.82 | 100
4740/2022 Ordinário RAP | 01/09/2022 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP (05.326.878/0001-35) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR - TERMO DE CONVÊNIO Nº 105/2021 - SESA/FUNSAUDE | 237325.11 | 237325.11 | 237325.11 | 100
3210/2022 Ordinário RAP | 27/06/2022 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP (05.326.878/0001-35) | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR - TERMO DE CONVÊNIO Nº 105/2021 - SESA/FUNSAUDE. | 250000 | 250000 | 250000 | 100
3211/2022 Ordinário RAP | 27/06/2022 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP (05.326.878/0001-35) | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR - TERMO DE CONVÊNIO Nº 105/2021 - SESA/FUNSAUDE. | 100000 | 100000 | 100000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1030 - Construção de Unidade Básica de Saude - FNS | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nºsn – CENTRO | 23°54'48,0''Sul / 52°20'44,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | 2231511.44 | 01/05/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2401
Contrato | DOUGLAS PASIAN SANTOS | ***.924.***.** | 1896784.82 | 01/05/2021 | 2015310/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2445

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 12484868
Projeto Arquitetônico | DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA | ***.325.***.** | CREA - 138479/D | ART (CREA) - 20175222179
Execução de Obra | DOUGLAS PASIAN SANTOS | ***.924.***.** | CREA - PR-151769/D | ART (CREA) - 1720220945563