## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
281550.68 | 281550.68 | 281550.68 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/06/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 7 | Execução Indireta - Contrato | 2015330/2022 |  |  | 2441-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2022 (6/2022)
2 | 31/07/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 10.89 | Execução Indireta - Contrato | 2015330/2022 |  |  | 2442-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/10/2022 (7/2022)
3 | 31/08/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO EM FUNÇÃO DO NÃO AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA. | 2451-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/11/2022 (8/2022)
4 | 31/10/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 10.89 | Execução Indireta - Contrato | 2015330/2022 |  | MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS 05/2022 | 2480-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/06/2023 (3/2023)
5 | 31/10/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 13.88 | Execução Indireta - Contrato | 2015330/2022 |  | MEDIÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2022 | 2481-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/06/2023 (3/2023)
6 | 30/11/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA. | 2482-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/06/2023 (3/2023)
7 | 28/03/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 18.17 | Execução Indireta - Contrato | 2015330/2022 |  |  | 2502-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/06/2023 (3/2023)
8 | 28/04/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA. | 2515-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)
9 | 02/08/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015330/2022 |  | O PRESENTE ACOMPANHAMENTO REFERE-SE A RECISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 57/2022 | 2556-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/11/2023 (8/2023)
10 | 03/08/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2557-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 07/11/2023 (8/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 1/2022 | Tomada de Preços | 27/01/2022 | 15/02/2022 | 1515977.38 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM TRECHO DA ESTRADA PEABIRU A SILVIOLÂNDIA – CONVÊNIO Nº 598/2021 – SEAB. | Homologada - (16/02/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015330/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM TRECHO DA ESTRADA PEABIRU A SILVIOLÂNDIA – CONVÊNIO Nº 598/2021 – SEAB. | Cadastro Inconsistente. | 1515977.38 | 09/03/2022 | 09/07/2025 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1331/2022 Ordinário RAP | 23/03/2022 | Cadastro Inconsistente. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM TRECHO DA ESTRADA PEABIRU A SILVIOLÂNDIA - CONVÊNIO Nº 598/2021 - SEAB. | 281550.68 | 281550.68 | 281550.68 | 100
1332/2022 Ordinário RAP | 23/03/2022 | Cadastro Inconsistente. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA EM TRECHO DA ESTRADA PEABIRU A SILVIOLÂNDIA - CONVÊNIO Nº 598/2021 - SEAB. | 0 | 0 | 0 | 0

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1009 - Obras de Pavimentação Asfaltica, meio fio, Galerias de Aguas Pluviais | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3615 | ESTRADAS RURAIS | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº10 – CENTRO | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCOS AUGUSTO ALVES PEREIRA | ***.173.***.** | 1515977.38 | 06/09/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2401
Contrato | OSVALDO MOREIRA ANDRION | ***.987.***.** | 1515977.38 | 16/02/2022 | 2015330/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2445

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | OSVALDO MOREIRA ANDRION | ***.987.***.** | CREA - CREAPR-20040/D | ART (CREA) - 1720221365684
Orçamento | MARCOS AUGUSTO ALVES PEREIRA | ***.173.***.** | CREA - PR-111763/D | ART (CREA) - 1720214252136