## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
884897.36 | 884897.36 | 884897.36 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/10/2022 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 0 | Execução Indireta - Contrato | 2532022/2022 |  |  | 18171-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/11/2022 (10/2022)
2 | 25/11/2022 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 17.51 | Execução Indireta - Contrato | 2532022/2022 |  | 1ª MEDIÇÃO DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PARQUE INDUSTRIAL | 18318-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2022 (11/2022)
3 | 15/12/2022 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 70.19 | Execução Indireta - Contrato | 2532022/2022 |  | 2ª MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO PARQUE INDUSTRIAL | 18502-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2023 (12/2022)
4 | 31/01/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 70.19 | Execução Indireta - Contrato | 2532022/2022 |  |  | 18826-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2023 (1/2023)
5 | 28/02/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 70.19 | Execução Indireta - Contrato | 2532022/2022 |  |  | 19115-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/04/2023 (2/2023)
6 | 31/03/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 70.19 | Execução Indireta - Contrato | 2532022/2022 |  |  | 19214-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2023 (3/2023)
7 | 30/04/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 70.19 | Execução Indireta - Contrato | 2532022/2022 |  |  | 19424-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/05/2023 (4/2023)
8 | 02/05/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2532022/2022 |  |  | 19703-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/06/2023 (5/2023)
9 | 02/05/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Conclusão | [5 empty] | 19704-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 29/06/2023 (5/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PALMITAL | MUNICÍPIO DE PALMITAL | 8/2022 | Tomada de Preços | 29/08/2022 | 16/09/2022 | 889355.59 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ E GALERIAS PLUVIAIS, NA RUA ARTUR FREIBERGER, NO PARQUE INDUSTRIAL I, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. | Homologada - (20/09/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2532022/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL | Cadastro Inconsistente. | 884897.36 | 21/09/2022 | 20/09/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
8966/2022 Ordinário RAP | 22/09/2022 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 34947 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO PARQ UN 0,6133 884.897,3600 542.707,55 UE INDUSTRIAL I CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ E GALERIAS PLUVIAIS, NA RUA ARTUR FREIBERGER, NO PARQUE INDUSTRIAL I, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL: 02689463249 VALIDADE: 30/09/2022 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 167085822022 VALIDADE: 22/11/2022 CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA: E70818F7834ABB5C VALIDADE: 03/12/2022 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2022090403202239151553 VALIDADE: 03/10/2022 PAVIMENTAÇÃO PARQUE INDUSTRIAL I. | 542697.36 | 542697.36 | 542697.36 | 100
8967/2022 Ordinário | 22/09/2022 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 34947 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO PARQ UN 0,3867 884.897,3600 342.189,81 UE INDUSTRIAL I CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM CBUQ E GALERIAS PLUVIAIS, NA RUA ARTUR FREIBERGER, NO PARQUE INDUSTRIAL I, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL: 02689463249 VALIDADE: 30/09/2022 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 167085822022 VALIDADE: 22/11/2022 CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA: E70818F7834ABB5C VALIDADE: 03/12/2022 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2022090403202239151553 VALIDADE: 03/10/2022 PAVIMENTAÇÃO PARQUE INDUSTRIAL I. | 342200 | 342200 | 342200 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0098 - Infraestrutura Mobilidade Urbana | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1197/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7928 | RUA ARTHUR FREIBERGER - PARQUE INDUSTRIAL I | RUA ARTHUR FREIBERGER NºS/N – PARQUE INDUSTRIAL. PARQUE INDUSTRIAL | 24°52'39,9''Sul / 52°13'40,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | ***.394.***.** | 889355.59 | 25/08/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 17767
Contrato | WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS | ***.046.***.** | 884897.36 | 14/09/2022 | 2532022/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 17969

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | ***.394.***.** | CREA - PR-199305/D | ART (CREA) - 1720224557380
Orçamento | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | ***.394.***.** | CREA - PR-199305/D | ART (CREA) - 1720224557380
Fiscalização | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | ***.394.***.** | CREA - PR-199305/D | ART (CREA) - 1720224557380
Execução de Obra | WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS | ***.046.***.** | CREA - 181838-D | ART (CREA) - 1720225590003