## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
575892.24 | 513383.45 | 513383.45 | 89.1457

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 14/09/2022 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 0.03 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 2737-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2022 (9/2022)
2 | 14/10/2022 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 0.03 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 2734-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/11/2022 (10/2022)
3 | 23/11/2022 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 13.88 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 2783-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/12/2022 (11/2022)
4 | 23/12/2022 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 13.88 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 2783-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/02/2023 (12/2022)
5 | 23/01/2023 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 13.88 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 2783-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2023 (1/2023)
6 | 23/02/2023 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 13.88 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 2783-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/06/2023 (2/2023)
7 | 23/03/2023 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 13.88 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 2783-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/06/2023 (3/2023)
8 | 24/04/2023 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 13.88 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 2783-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/06/2023 (4/2023)
9 | 24/05/2023 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 13.88 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 2783-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (5/2023)
10 | 12/06/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 22.39 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 2957-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/07/2023 (6/2023)
11 | 12/07/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 22.39 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 2957-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2023 (7/2023)
12 | 02/08/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 29.82 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 3022-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2023 (8/2023)
13 | 02/09/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 29.82 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 3022-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/10/2023 (9/2023)
14 | 01/10/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 29.82 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 3022-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/11/2023 (10/2023)
15 | 01/11/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 29.82 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 3022-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2023 (11/2023)
16 | 01/12/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 29.82 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 3022-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/02/2024 (12/2023)
17 | 22/01/2024 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 59.66 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 3153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2024 (1/2024)
18 | 22/02/2024 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 59.66 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 3153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2024 (2/2024)
19 | 22/03/2024 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 59.66 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 3153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2024 (3/2024)
20 | 22/04/2024 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 41822/2022 |  |  | 3153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/05/2024 (4/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 11/2022 | Tomada de Preços | 25/05/2022 | 15/06/2022 | 696482.84 | LOCAL: ESTRADA RURAL - LINHA DOIS PINHEIROS - MISSAL - PR. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA. ÁREA DA OBRA: 12.310,26 M² COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL: CONFORME PROJETO. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. CAPITAL SOCIAL MÍNIMO: R$ 69.000,00 (SESSENTA E NOVE MIL REAIS). PREÇO MÁXIMO: R$ 696.482,84 (SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). GARANTIA DE MANUTENÇÃO DE PROPOSTA: R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). GARANTIA DE EXECUÇÃO DA OBRA: 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO. FONTE DE RECURSOS: CONVÊNIO Nº 126/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO/GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ. | Homologada - (26/07/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
41822/2022 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, NA ESTRADA RURAL - LINHA DOIS PINHEIROS - MISSAL - PR. COM ÁREA DE OBRA DE 12.310,26 M². CONVÊNIO Nº 126/2022 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO/GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | LAJES E PRE-MOLDADOS ALIANCA LTDA (04.202.995/0001-24) | 575892.24 | 12/08/2022 | 11/08/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
10434/2022 Ordinário RAP | 14/09/2022 | LAJES E PRE-MOLDADOS ALIANCA LTDA (04.202.995/0001-24) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 39370 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, NA ESTRADA RU UND 1,0000 545.584,7600 545.584,76 RAL - LINHA DOIS PINHEIROS - MISSAL - PR. COM ÁREA DE OBRA DE 12.310,26 M². CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 16340263/2022 VALIDADE: 18/11/2022 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2022090401102161977575 VALIDADE: 03/10/2022 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 88DF.800F.D25A.D323 VALIDADE: 20/11/2022 VALOR PARCIAL REFERENTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, COM ÁREA DE OBRA DE 12.310,26 M², ESTRADA RURAL – LINHA DOIS PINHEIROS– MISSAL – PR. CONVÊNIO Nº 126/2022 – SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO/GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME TOMADA DE PREÇO 011/2022. Forma de pagamento: A PRAZO CFE. MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME EDITAL | 545584.76 | 495972.55 | 495972.55 | 90.91
10435/2022 Ordinário RAP | 14/09/2022 | LAJES E PRE-MOLDADOS ALIANCA LTDA (04.202.995/0001-24) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 39370 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, NA ESTRADA RU UND 1,0000 30.307,4800 30.307,48 RAL - LINHA DOIS PINHEIROS - MISSAL - PR. COM ÁREA DE OBRA DE 12.310,26 M². CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 16340263/2022 VALIDADE: 18/11/2022 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2022090401102161977575 VALIDADE: 03/10/2022 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 88DF.800F.D25A.D323 VALIDADE: 20/11/2022 VALOR PARCIAL REFERENTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, COM ÁREA DE OBRA DE 12.310,26 M², ESTRADA RURAL – LINHA DOIS PINHEIROS– MISSAL – PR. CONVÊNIO Nº 126/2022 – SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO/GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME TOMADA DE PREÇO 011/2022. Forma de pagamento: A PRAZO CFE. MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME EDITAL | 30307.48 | 17410.9 | 17410.9 | 57.45

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0086 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA - RURAL | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1638/2021 (Ínicio da aplicação 2022)
0094 - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1638/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
104043 | Z.R. ESTRADA RURAL Linha Três Pinheiros Nº BP ANTIGO: NÃO EXISTIA NO SCP; Latitude: 25° 5'0.36"S Longitude: 54°15'46.74"O Área de Estrada Cascalhada: 36.477 m2 Área de Estrada Revestida com Calçamento Poliédrico: 0 m2 Área de Estrada Revestida | ESTRADA RURAL Linha Três Pinheiros NºS/N – MISSAL. ZONA RURAL | 25°5'0,3''Sul / 54°15'46,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | 696482.84 | 27/04/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2711
Contrato | FRANCISCO TOSHIAKI TAKESHITA | ***.184.***.** | 575892.24 | 10/06/2022 | 41822/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2712

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | CREA - PR-114.969/D | ART (CREA) - 1720222198536
Execução de Obra | FRANCISCO TOSHIAKI TAKESHITA | ***.184.***.** | CREA - 10298-D | ART (CREA) - 1720224645823