## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
598715.4 | 598715.4 | 598715.4 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 29/07/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | AGUARDANDO INICIO DE OBRA POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA | 2438-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 14/11/2022 (8/2022)
2 | 31/10/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGINIFICATIVO DA OBRA | 2436-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/11/2022 (10/2022)
3 | 09/01/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 66.21 | Execução Indireta - Contrato | 2015274/2022 |  |  | 2465-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2023 (1/2023)
4 | 07/02/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 88.23 | Execução Indireta - Contrato | 2015274/2022 |  |  | 2477-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/06/2023 (2/2023)
5 | 28/03/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA. | 2491-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/06/2023 (3/2023)
6 | 28/04/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015274/2022 |  |  | 2513-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)
7 | 28/04/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2514-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 3/2021 | Tomada de Preços | 30/11/2021 | 17/12/2021 | 598715.4 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS CAMINHO DO SERTÃO E CAMINHO DE SÃO TOMÉ NO CONJUNTO RESIDENCIAL JOÃO PEDRO SIMONELLI DO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR – CONTRATO DE REPASSE Nº 1071927-81/2020 – CONVÊNIO Nº 902795. | Homologada - (07/01/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015274/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS CAMINHO DO SERTÃO E CAMINHO DE SÃO TOMÉ NO CONJUNTO RESIDENCIAL JOÃO PEDRO SIMONELLI DO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR – CONTRATO DE REPASSE Nº 1071927-81/2020 – CONVÊNIO Nº 902795. | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | 598715.4 | 12/01/2022 | 12/01/2023 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 902795/2020 - Federal | Em Andamento | pavimentacao de vias urbanas | 31/12/2020 | 31/12/2024 | 30375.22 | 531046 | 916375

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3921/2022 Ordinário RAP | 29/07/2022 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS CAMINHO DO SERTÃO E CAMINHO DE SÃO TOMÉ NO CONJUNTO RESIDENCIAL JOÃO PEDRO SIMONELLI DO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR - CONTRATO DE REPASSE Nº 1071927-81/2020 - CONVÊNIO Nº 902795. | 531046 | 531046 | 531046 | 100
3922/2022 Ordinário RAP | 29/07/2022 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS CAMINHO DO SERTÃO E CAMINHO DE SÃO TOMÉ NO CONJUNTO RESIDENCIAL JOÃO PEDRO SIMONELLI DO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR - CONTRATO DE REPASSE Nº 1071927-81/2020 - CONVÊNIO Nº 902795. | 67669.4 | 67669.4 | 67669.4 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1009 - Obras de Pavimentação Asfaltica, meio fio, Galerias de Aguas Pluviais | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3614 | DIVERSAS RUAS URBANAS | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº3 – CENTRO | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | 598715.4 | 12/11/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2413
Contrato | CARLOS APARECIDO ANIZELLI | ***.700.***.** | 598715.4 | 16/12/2021 | 2015274/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2458

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 1052303
Orçamento | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 10523198
Execução de Obra | CARLOS APARECIDO ANIZELLI | ***.700.***.** | CREA - 23444-D | ART (CREA) - 1720223323679
Projeto Arquitetônico | MARCOS AUGUSTO ALVES PEREIRA | ***.173.***.** | CREA - PR-111763/D | ART (CREA) - 1720210532983