## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
279415.73 | 279415.73 | 279415.73 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 05/10/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 6.24 | Execução Indireta - Contrato | 165/2022 |  | 1° MEDIÇÃO 6,24% | 6499-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (10/2022)
2 | 07/11/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 17.27 | Execução Indireta - Contrato | 165/2022 |  | 2° Medição 17,27% | 6558-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2022 (11/2022)
3 | 07/12/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 17.27 | Execução Indireta - Contrato | 165/2022 |  | REPETIÇÃO | 6558-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/02/2023 (12/2022)
4 | 05/01/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação | 6707-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 23/03/2023 (1/2023)
5 | 06/02/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | REPETIÇÃO PARALISAÇÃO | 6707-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/04/2023 (2/2023)
6 | 06/03/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n° 17 | 6919-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/05/2023 (3/2023)
7 | 06/04/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição | 6919-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/05/2023 (4/2023)
8 | 03/05/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação n°21 | 7121-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/06/2023 (5/2023)
9 | 05/06/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 7121-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/07/2023 (6/2023)
10 | 06/07/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação N° 33 | 7297-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
11 | 07/08/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 7297-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/09/2023 (8/2023)
12 | 06/09/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação N°43 | 7446-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 30/10/2023 (9/2023)
13 | 06/10/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 6919-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/11/2023 (10/2023)
14 | 06/11/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação N°59 | 7590-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
15 | 06/12/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 7590-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 10/01/2024 (12/2023)
16 | 03/01/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação N°07 | 7788-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/03/2024 (1/2024)
17 | 05/02/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 7788-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/04/2024 (2/2024)
18 | 07/03/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°15 | 7957-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 03/05/2024 (3/2024)
19 | 08/04/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 7957-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/05/2024 (4/2024)
20 | 02/05/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n° 26 | 8128-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/06/2024 (5/2024)
21 | 03/06/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 8128-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/07/2024 (6/2024)
22 | 01/07/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°33 | 8257-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
23 | 01/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 8257-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
24 | 02/09/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de PARALISAÇÃO N°45 | 8447-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)
25 | 02/10/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 8447-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/12/2024 (11/2024)
26 | 01/11/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação | 8662-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/12/2024 (11/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 13/2022 | Tomada de Preços | 09/05/2022 | 26/05/2022 | 1615441.52 | Contratação de empresa para execução de projeto de implantação do “PARQUE IMBAUVAS” localizado na Rua Sergipe. O lote possui área total de 53.948,065 m². O parque será implantado, dentro do perímetro urbano da cidade de SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, na margem esquerda do Rio Aurora, sobre o lote nº 152-C, do imóvel Rio Aurora. O acesso principal do parque será pela Rua Sergipe. O Rio Aurora, possui APP em toda a sua extensão, onde o mesmo confronta-se com o parque, contudo, parte da margem do rio necessita de recuperação de sua APP. Todas as ruas do entorno do parque são pavimentadas e possuem galerias de águas pluviais, rede de abastecimento de água e iluminação pública. Á área onde o parque será implantado, localiza-se em um fundo de vale, que se encontra atualmente degradado, pelo lançamento da água proveniente das galerias de águas pluviais do entorno. A vegetação existente no local onde o parque será implantado é de árvores, sendo algumas nativas, e a maiorias exóticas e grama (não estão previstas intervenções na calha e na APP do rio). Valor máximo:1.615.441,52 (Um milhão, seiscentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta e um reais com cinquenta e dois centavos). Prazo de execução:365(Trezentos e sessenta e cinco) dias. O projeto de implantação do parque contempla: - Serviços preliminares; - Limpeza do local; - Terraplenagem; - Construção de regulador do nível do lago; - Sistema de drenagem; - Construção de playground; - Instalação de mobiliário | Homologada - (26/05/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
165/2022 | Contratação de empresa para execução de projeto de implantação do “PARQUE IMBAUVAS” localizado na Rua Sergipe. O lote possui área total de 53.948,065 m². O parque será implantado, dentro do perímetro urbano da cidade de SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, na margem esquerda do Rio Aurora, sobre o lote nº 152-C, do imóvel Rio Aurora. O acesso principal do parque será pela Rua Sergipe. O Rio Aurora, possui APP em toda a sua extensão, onde o mesmo confronta-se com o parque, contudo, parte da margem do rio necessita de recuperação de sua APP. Todas as ruas do entorno do parque são pavimentadas e possuem galerias de águas pluviais, rede de abastecimento de água e iluminação pública. Á área onde o parque será implantado, localiza-se em um fundo de vale, que se encontra atualmente degradado, pelo lançamento da água proveniente das galerias de águas pluviais do entorno. A vegetação existente no local onde o parque será implantado é de árvores, sendo algumas nativas, e a maiorias exóticas e grama (não estão previstas intervenções na calha e na APP do rio). Valor máximo:1.615.441,52 (Um milhão, seiscentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta e um reais com cinquenta e dois centavos). Prazo de execução:365(Trezentos e sessenta e cinco) dias. O projeto de implantação do parque contempla: - Serviços preliminares; - Limpeza do local; - Terraplenagem; - Construção de regulador do nível do lago; - Sistema de drenagem; - Construção de playground; - Instalação de mobiliário urbano; - | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | 1614441.52 | 02/06/2022 | 01/06/2023 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
8356/2022 Ordinário | 06/12/2022 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19797 Contratação de empresa para execução d SERV 1,0000 163.705,8100 163.705,81 e projeto de implantação do “PARQUE IMBAUVAS” localizado na Rua Sergipe. O lote possui área total de 53.948,065 m². O projeto de implantação do parque contempla: - Serviços preliminares; - Limpeza do local; - Terraplenagem; - Construção de regulador do nível do lago; - Sistema de drenagem; - Construção de playground; - Instalação de mobiliário urbano; - Construção de passeios (pista de caminhada) e acessos; - Construção de quadra de futebol; - Construção de pergolados de madeira; - Paisagismo; - Construção de um pórtico no acesso principal (programa est. de parques urbanos); - Comunicação visual. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Local de entrega: SECRETARIA DE OBRAS | 163705.81 | 163705.81 | 163705.81 | 100
8357/2022 Ordinário | 06/12/2022 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19797 Contratação de empresa para execução d SERV 1,0000 14.968,7700 14.968,77 e projeto de implantação do “PARQUE IMBAUVAS” localizado na Rua Sergipe. O lote possui área total de 53.948,065 m². O projeto de implantação do parque contempla: - Serviços preliminares; - Limpeza do local; - Terraplenagem; - Construção de regulador do nível do lago; - Sistema de drenagem; - Construção de playground; - Instalação de mobiliário urbano; - Construção de passeios (pista de caminhada) e acessos; - Construção de quadra de futebol; - Construção de pergolados de madeira; - Paisagismo; - Construção de um pórtico no acesso principal (programa est. de parques urbanos); - Comunicação visual. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: CONTRAPARTIDA DE OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO | 14968.77 | 14968.77 | 14968.77 | 100
6986/2022 Ordinário | 05/10/2022 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19797 Contratação de empresa para execução d SERV 1,0000 3.153,8900 3.153,89 e projeto de implantação do “PARQUE IMBAUVAS” localizado na Rua Sergipe. O lote possui área total de 53.948,065 m². O projeto de implantação do parque contempla: - Serviços preliminares; - Limpeza do local; - Terraplenagem; - Construção de regulador do nível do lago; - Sistema de drenagem; - Construção de playground; - Instalação de mobiliário urbano; - Construção de passeios (pista de caminhada) e acessos; - Construção de quadra de futebol; - Construção de pergolados de madeira; - Paisagismo; - Construção de um pórtico no acesso principal (programa est. de parques urbanos); - Comunicação visual. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: REFERENTE A 1° MEDIÇÃO Local de entrega: SECRETARIA DE OBRAS | 3153.89 | 3153.89 | 3153.89 | 100
6987/2022 Ordinário | 05/10/2022 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19797 Contratação de empresa para execução d SERV 1,0000 97.587,2600 97.587,26 e projeto de implantação do “PARQUE IMBAUVAS” localizado na Rua Sergipe. O lote possui área total de 53.948,065 m². O projeto de implantação do parque contempla: - Serviços preliminares; - Limpeza do local; - Terraplenagem; - Construção de regulador do nível do lago; - Sistema de drenagem; - Construção de playground; - Instalação de mobiliário urbano; - Construção de passeios (pista de caminhada) e acessos; - Construção de quadra de futebol; - Construção de pergolados de madeira; - Paisagismo; - Construção de um pórtico no acesso principal (programa est. de parques urbanos); - Comunicação visual. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: REFERENTE A 1° MEDIÇÃO Local de entrega: SECRETARIA DE OBRAS | 97587.26 | 97587.26 | 97587.26 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0025 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
12117 | TERRENO COM A DENOMINAÇÃO DE LOTE RURAL Nº. 152-C, SUBDIVISÃO DO MESMO LOTE, DO IMÓVEL RIO AURORA, SITUADO APROXIMADAMENTE A 2 KM DESTA CIDADE E COMARCA, COM A ÁREA REMANESCENTE DE 53.948,065M², A QUAL ESTÁ DECLARADO DE ÁREA DE EXPANSÃO URBANA CONFOR | LOTE RURAL NºS/N – PARQUE DAS IMBAÚVAS | 26°3'42,3''Sul / 53°42'48,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | HUGO HEWANS LEONARDI | ***.212.***.** | 1615441.52 | 05/10/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 6497
Contrato | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER | ***.245.***.** | 1614441.52 | 05/10/2022 | 165/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 6498

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER | ***.245.***.** | CREA - 79598 | ART (CREA) - 1720223305344
Orçamento | HUGO HEWANS LEONARDI | ***.212.***.** | CREA - 08403 | ART (CREA) - 1720213713598
Fiscalização | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720226184840