## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
358937.78 | 358937.78 | 358937.78 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 21/10/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 9.14 | Execução Indireta - Contrato | 2015376/2022 |  |  | 2439-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2022 (10/2022)
2 | 26/11/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 32.53 | Execução Indireta - Contrato | 2015376/2022 |  |  | 2455-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/01/2023 (11/2022)
3 | 21/12/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 72.65 | Execução Indireta - Contrato | 2015376/2022 |  |  | 2462-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/02/2023 (12/2022)
4 | 31/01/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 89.37 | Execução Indireta - Contrato | 2015376/2022 |  |  | 2475-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2023 (1/2023)
5 | 28/02/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA. | 2490-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/06/2023 (2/2023)
6 | 28/03/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015376/2022 |  |  | 2504-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/06/2023 (3/2023)
7 | 28/04/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2506-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 2/2022 | Tomada de Preços | 21/03/2022 | 08/04/2022 | 311621.18 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA NO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA MUNICIPAL. | Homologada - (09/05/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015376/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA NO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA MUNICIPAL. | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP (05.326.878/0001-35) | 278883.34 | 16/05/2022 | 16/05/2023 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 805/2021 - Federal | Em Andamento | Reforma da Casa da Cultura. | 01/09/2021 | 31/12/2024 | 0 | 250000 | 805

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7118/2023 Ordinário | 29/12/2023 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP (05.326.878/0001-35) | EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA MUNICIPAL - TERMO ADITIVO. | 55896.79 | 55896.79 | 55896.79 | 100
3142/2023 Ordinário | 09/06/2023 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP (05.326.878/0001-35) | EXECUÇÃO DE REFORMA NO PRÉDIO DA CASA DA CULTURA MUNICIPAL - TERMO ADITIVO. | 24157.65 | 24157.65 | 24157.65 | 100
2133/2023 Ordinário | 25/04/2023 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP (05.326.878/0001-35) | prestacao de servicos reforma da casa da cultura municipal | 28241.31 | 28241.31 | 28241.31 | 100
3557/2022 Ordinário RAP | 11/07/2022 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP (05.326.878/0001-35) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CASA DA CULTURA MUNICIPAL. | 250000 | 250000 | 250000 | 100
3558/2022 Ordinário RAP | 11/07/2022 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP (05.326.878/0001-35) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA CASA DA CULTURA MUNICIPAL. | 642.03 | 642.03 | 642.03 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1054 - Reformar a Casa da Cultura | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3107 | CASA DA CULTURA NELY PINHEIRO | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nºs/n – CENTRO | 23°54'48,0''Sul / 52°20'43,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | 311621.18 | 04/10/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2417
Contrato | DOUGLAS PASIAN SANTOS | ***.924.***.** | 278883.34 | 04/10/2022 | 2015376/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2443

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11742350
Execução de Obra | DOUGLAS PASIAN SANTOS | ***.924.***.** | CREA - PR-151769/D | ART (CREA) - 1720222593214