## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1228154.54 | 1228154.54 | 1228154.54 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 18/10/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 7.52 | Execução Indireta - Contrato | 205/2022 |  | medicao 01 | 2293-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2022 (10/2022)
2 | 18/11/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 24.62 | Execução Indireta - Contrato | 205/2022 |  | MEDICAO 02 | 2299-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/12/2022 (11/2022)
3 | 30/12/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISACAO | 2310-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 14/02/2023 (12/2022)
4 | 26/01/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 38.08 | Execução Indireta - Contrato | 205/2022 |  | medicao 03 | 2318-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/04/2023 (1/2023)
5 | 26/02/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | paralisar | 2329-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/04/2023 (2/2023)
6 | 16/03/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 49.57 | Execução Indireta - Contrato | 205/2022 |  | MEDICAO 04 | 2335-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/05/2023 (3/2023)
7 | 26/04/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 61.43 | Execução Indireta - Contrato | 205/2022 |  | MEDICAO 05 | 2345-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/05/2023 (4/2023)
8 | 30/05/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAR | 2356-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 19/06/2023 (5/2023)
9 | 14/06/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 75.58 | Execução Indireta - Contrato | 205/2022 |  | medicao 06 | 2370-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
10 | 14/07/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 90.43 | Execução Indireta - Contrato | 205/2022 |  | MEDICAO 07 | 2380-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/08/2023 (7/2023)
11 | 30/08/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | paralisar | 2389-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/09/2023 (8/2023)
12 | 06/10/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 205/2022 |  | MEDICAO | 2404-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)
13 | 01/11/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Conclusão |  |  |  |  | TERMO RECEBIMENTO | 2423-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/12/2023 (11/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 1/2022 | Tomada de Preços | 20/06/2022 | 14/07/2022 | 1155277.99 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 953/2022 - SEDU, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS. | Homologada - (29/07/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
205/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 953/2022 - SEDU, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS. | EDIFIC CONSTRUCOES LTDA. - ME (11.317.416/0001-54) | 1154863.77 | 29/07/2022 | 27/07/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5645/2023 Global | 10/10/2023 | EDIFIC CONSTRUCOES LTDA. - ME (11.317.416/0001-54) | VALOR REFERENTE AO 3 TERMO ADITIVO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 953/2022 - SEDU, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO. | 73290.77 | 73290.77 | 73290.77 | 100
1/2023 Global | 02/01/2023 | EDIFIC CONSTRUCOES LTDA. - ME (11.317.416/0001-54) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 953/2022 - SEDU, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS, CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO. | 603049.14 | 603049.14 | 603049.14 | 100
3930/2022 Global | 05/08/2022 | EDIFIC CONSTRUCOES LTDA. - ME (11.317.416/0001-54) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS, CONFORME CONVENIO N 953/2022 - SEDU, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 196950.86 | 196950.86 | 196950.86 | 100
3931/2022 Global RAP | 05/08/2022 | EDIFIC CONSTRUCOES LTDA. - ME (11.317.416/0001-54) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS, CONFORME CONVENIO N 953/2022 - SEDU, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 354863.77 | 354863.77 | 354863.77 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
3068 - REFORMA E AMPLICAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNIICPAL | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 187/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2395 | EDIFÍCIO - PRÉDIO DA PREFEITURA - 400,00 M2 | AV DOS PIONEIROS Nº500 – JARDIM UNIÃO. | 25°12'240,0''Sul / 53°9'360,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | 1155277.99 | 01/10/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2291
Contrato | RENAN DE OLIVEIRA SILVA | ***.570.***.** | 1154863.77 | 18/10/2022 | 205/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2292
Aditivo | RENAN DE OLIVEIRA SILVA | ***.570.***.** | 73290.77 | 06/10/2023 | 205/2022 | 3/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2403

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | RENAN DE OLIVEIRA SILVA | ***.570.***.** | CREA - PR-126702/D | ART (CREA) - 1720224226766
Projeto Arquitetônico | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720220841601
Projeto Estrutural | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720220841601
Projeto Complementar | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720220841601
Orçamento | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720220841601
Fiscalização | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720220841601