## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
4232593.02 | 4209482.93 | 3288496.55 | 77.6946

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/10/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 38.25 | Execução Indireta - Contrato | 189/2022 |  | MEDIÇÃO 01 | 13180-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2022 (10/2022)
2 | 31/12/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 13295-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 07/03/2023 (12/2022)
3 | 31/07/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 13598-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/09/2023 (7/2023)
4 | 01/12/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 80.17 | Execução Indireta - Contrato | 189/2022 |  | MEDIÇÃO 02 | 13796-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/02/2024 (12/2023)
5 | 31/12/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 99.45 | Execução Indireta - Contrato | 189/2022 |  | MEDIÇÃO 03 | 13797-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/02/2024 (12/2023)
6 | 11/01/2024 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 189/2022 |  | medição supressão | 13828-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/04/2024 (1/2024)
7 | 29/02/2024 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Conclusão |  |  |  |  | conclusao | 13860-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 29/04/2024 (2/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 5/2022 | Concorrência | 27/05/2022 | 05/07/2022 | 4233686.48 | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) de 31.153.,94m2 pavimentação asfáltica no quadro urbano do Município de Mangueirinha, Repasse nº 4244/2021/ FOMENTO PARANÁ/AFM. | Homologada - (30/08/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
189/2022 | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) de 31.153.,94m2 pavimentação asfáltica no quadro urbano do Município de Mangueirinha, Repasse nº 4244/2021/ FOMENTO PARANÁ/AFM. | PEDREIRA SANTIAGO LTDA (77.744.134/0001-41) | 4232592.44 | 31/08/2022 | 26/08/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
11901/2022 Ordinário RAP | 02/09/2022 | PEDREIRA SANTIAGO LTDA (77.744.134/0001-41) | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) de 31.153.,94m2 pavimentação asfáltica no quadro urbano do Município de Mangueirinha, Repasse nº 4244/2021/ FOMENTO PARANÁ/AFM. (Licitação Nº : 5/2022-CC) | 4100000 | 4100000 | 3288496.55 | 80.21
12132/2022 Ordinário RAP | 08/09/2022 | PEDREIRA SANTIAGO LTDA (77.744.134/0001-41) | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) de 31.153.,94m2 pavimentação asfáltica no quadro urbano do Município de Mangueirinha, Repasse nº 4244/2021/ FOMENTO PARANÁ/AFM. (Licitação Nº : 5/2022-CC) | 132593.02 | 109482.93 | 0 | 0

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1001 - Pavimentacao de Vias e Obras de Infraestrutura Urbana | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2201/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
114424 | RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS EM CBUQ DE 31.153,94 m2 REALIZADAS EM BAIRROS E CENTRO DESTE MUNICÍPIO. | PRAÇA FRANCISCO ASSIS REIS Nº1060 – CENTRO. TERREO | 25°56'8,0''Sul / 52°11'28,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 4281580.15 | 30/09/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 13148
Contrato | MARCELO SILVESTRI | ***.056.***.** | 4100000 | 30/09/2022 | 189/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 13149

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCELO SILVESTRI | ***.056.***.** | CREA - 68498 | ART (CREA) - 1720224792990
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720215713846
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720215713846