## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1054897.12 | 1054897.12 | 1054897.12 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/10/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 24.23 | Execução Indireta - Contrato | 199/2022 |  | MEDIÇÃO 01 | 13207-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2022 (10/2022)
2 | 31/12/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 13293-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 07/03/2023 (12/2022)
3 | 31/01/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 31.95 | Execução Indireta - Contrato | 199/2022 |  | MEDIÇÃO 02 | 13368-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2023 (1/2023)
4 | 08/03/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 36.41 | Execução Indireta - Contrato | 199/2022 |  | MEDIÇÃO 03 | 13416-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/07/2023 (3/2023)
5 | 31/03/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 40.3 | Execução Indireta - Contrato | 199/2022 |  | MEDIÇÃO 04 | 13449-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/07/2023 (3/2023)
6 | 30/04/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 45.01 | Execução Indireta - Contrato | 199/2022 |  | MEDIÇÃO 05 | 13484-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/07/2023 (4/2023)
7 | 31/05/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 49.62 | Execução Indireta - Contrato | 199/2022 |  | MEDIÇÃO 06 | 13526-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/07/2023 (5/2023)
8 | 31/07/2023 | LAURA SABRINA BRUM | Medição | 54.43 | Execução Indireta - Contrato | 199/2022 |  | MEDIÇÃO 01 BOA VISTA | 13591-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2023 (7/2023)
9 | 31/07/2023 | LAURA SABRINA BRUM | Medição | 59.67 | Execução Indireta - Contrato | 199/2022 |  | MEDIÇÃO 07 | 13590-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2023 (7/2023)
10 | 31/08/2023 | LAURA SABRINA BRUM | Medição | 64.08 | Execução Indireta - Contrato | 199/2022 |  | MEDIÇÃO 2 BOA VISTA | 13611-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/10/2023 (8/2023)
11 | 25/10/2023 | LAURA SABRINA BRUM | Medição | 64.26 | Execução Indireta - Contrato | 199/2022 |  | MEDIÇÃO 3 BOA VISTA | 13700-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/11/2023 (10/2023)
12 | 10/11/2023 | LAURA SABRINA BRUM | Medição | 64.46 | Execução Indireta - Contrato | 199/2022 |  | MEDIÇÃO 4 BOA VISTA | 13715-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2023 (11/2023)
13 | 12/12/2023 | LAURA SABRINA BRUM | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 13786-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 19/02/2024 (12/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 12/2022 | Tomada de Preços | 04/08/2022 | 24/08/2022 | 2011466.48 | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, área total de 30.501,50 m2 no quadro urbano no município de Mangueirinha - PR. Convenio nº 196/2022 SEAB | Homologada - (01/09/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
199/2022 | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, área total de 30.501,50 m2 no quadro urbano no município de Mangueirinha - PR. Convenio nº 196/2022 SEAB | L. C. TEIXEIRA - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS - ME (27.353.722/0001-86) | 2011465.7 | 05/09/2022 | 05/09/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
12438/2022 Ordinário RAP | 12/09/2022 | L. C. TEIXEIRA - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS - ME (27.353.722/0001-86) | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de pavimentação poliédrica com pedras irregulares, área total de 30.501,50 m2 no quadro urbano no município de Mangueirinha - PR. Convenio nº 196/2022 SEAB (Licitação Nº : 12/2022-TP) | 1054897.12 | 1054897.12 | 1054897.12 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1005 - Construcao Reforma Ampliacao e Manutencao de Unidades Basicas de Saude | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2201/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
114426 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA (CALÇAMENTO) DE 30.501,50 m2 EM DIVERSAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | R CASTRO ALVES ESQUINA C/ R VISCONDE GPUAVA E R SANTOS DUMON Nº699 – CENTRO. HOSPITAL MUNICIPAL | 25°56'8,0''Sul / 52°11'28,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 2011566.97 | 30/09/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 13159
Contrato | ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA | ***.146.***.** | 2011465.7 | 30/09/2022 | 199/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 13153

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA | ***.146.***.** | CREA - 140981/D | ART (CREA) - 1720226352009
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720226297431
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720226297431