## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
477594.02 | 395680.91 | 395680.91 | 82.8487

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/11/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 7.11 | Execução Indireta - Contrato | 204/2022 |  | MEDIÇÃO 01 | 13240-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/01/2023 (11/2022)
2 | 31/01/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 37.78 | Execução Indireta - Contrato | 204/2022 |  | MEDIÇÃO 02 | 13365-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2023 (1/2023)
3 | 31/03/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 13492-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/07/2023 (3/2023)
4 | 31/07/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 70.05 | Execução Indireta - Contrato | 204/2022 |  | MEDIÇÃO 03 | 13569-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2023 (7/2023)
5 | 31/08/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 13644-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 09/10/2023 (8/2023)
6 | 31/12/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 77.58 | Execução Indireta - Contrato | 204/2022 |  | MEDIÇÃO 04 | 13753-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/02/2024 (12/2023)
7 | 31/01/2024 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 204/2022 |  | MEDIÇÃO 05 | 13831-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/04/2024 (1/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 13/2022 | Tomada de Preços | 05/08/2022 | 25/08/2022 | 526485.41 | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) de uma Unidade de Saúde da Familiar e ampliação Administrativo Central para atender a demanda Secretaria de Saúde, desta Municipalidade, conforme tabela Físico - Financeiro. Resolução SESAnº 932/2021. | Homologada - (14/09/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
204/2022 | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) de uma Unidade de Saúde da Familiar e ampliação Administrativo Central para atender a demanda Secretaria de Saúde, desta Municipalidade, conforme tabela Físico - Financeiro. Resolução SESAnº 932/2021. | A. P. THALHEIMER - ME (78.249.000/0001-17) | 427899.9 | 16/09/2022 | 16/09/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
10855/2023 Ordinário RAP | 21/08/2023 | A. P. THALHEIMER - ME (78.249.000/0001-17) | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) de uma Unidade de Saúde da Familiar e ampliação Administrativo Central para atender a demanda Secretaria de Saúde, desta Municipalidade, conforme tabela Físico - Financeiro. Resolução SESAnº 932/2021. (Licitação Nº : 13/2022-TP) | 49694.57 | 0 | 0 | 0
12908/2022 Ordinário RAP | 29/09/2022 | A. P. THALHEIMER - ME (78.249.000/0001-17) | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) de uma Unidade de Saúde da Familiar e ampliação Administrativo Central para atender a demanda Secretaria de Saúde, desta Municipalidade, conforme tabela Físico - Financeiro. Resolução SESAnº 932/2021. (Licitação Nº : 13/2022-TP) | 427899.45 | 395680.91 | 395680.91 | 92.47

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1005 - Construcao Reforma Ampliacao e Manutencao de Unidades Basicas de Saude | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2201/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
114427 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MORRO VERDE. | MORRO VERDE NºS/N – ZONA RURAL. UBS | 25°50'23,0''Sul / 52°11'54,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 291870.22 | 30/09/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 13147
Contrato | SAMARA VOOS THALHEIMER | ***.905.***.** | 228999.94 | 30/09/2022 | 204/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 13154

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720226298055
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720226298055
Execução de Obra | SAMARA VOOS THALHEIMER | ***.905.***.** | CREA - 187346/D | ART (CREA) - 1720226232186