## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2779229.73 | 1997913.46 | 1997913.46 | 71.8873

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/11/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 4.67 | Execução Indireta - Contrato | 210/2022 |  | MEDIÇÃO 01 | 13232-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/01/2023 (11/2022)
2 | 31/12/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 9.38 | Execução Indireta - Contrato | 210/2022 |  | MEDIÇÃO 02 | 13280-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/03/2023 (12/2022)
3 | 31/01/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 10.71 | Execução Indireta - Contrato | 210/2022 |  | COMPLEMENTAÇÃO 2 MEDIÇÃO | 13366-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2023 (1/2023)
4 | 31/03/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 13.22 | Execução Indireta - Contrato | 210/2022 |  | MEDIÇÃO 03 | 13426-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/07/2023 (3/2023)
5 | 31/03/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 14.54 | Execução Indireta - Contrato | 210/2022 |  | COMPLEMENTAÇÃO MEDIÇÃO 01 | 13441-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/07/2023 (3/2023)
6 | 31/05/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 13533-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/07/2023 (5/2023)
7 | 30/09/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 40.73 | Execução Indireta - Contrato | 210/2022 |  | MEDIÇÃO 04 | 13660-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/10/2023 (9/2023)
8 | 31/10/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 67.49 | Execução Indireta - Contrato | 210/2022 |  | MEDIÇÃO 05 | 13681-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/11/2023 (10/2023)
9 | 12/12/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 13780-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 19/02/2024 (12/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 14/2022 | Tomada de Preços | 30/08/2022 | 16/09/2022 | 2437248.23 | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) ampliação da Associação de Saúde de Mangueirinha-PR, construção da nova sede da base descentralizada do SAMU- 192- Mangueirinha e a construção de 10 leitos, readequação da porta de entrada da sala de urgência e emergência, para atender demanda da Secretaria de Saúde desta Municipalidade | Homologada - (26/09/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
210/2022 | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) ampliação da Associação de Saúde de Mangueirinha-PR, construção da nova sede da base descentralizada do SAMU- 192- Mangueirinha e a construção de 10 leitos, readequação da porta de entrada da sala de urgência e emergência, para atender demanda da Secretaria de Saúde desta Municipalidade | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | 2434293.12 | 27/09/2022 | 27/09/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5384/2023 Ordinário RAP | 27/04/2023 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) ampliação da Associação de Saúde de Mangueirinha-PR, construção da nova sede da base descentralizada do SAMU- 192- Mangueirinha e a construção de 10 leitos, readequação da porta de entrada da sala de urgência e emergência, para atender demanda da Secretaria de Saúde desta Municipalidade (Licitação Nº : 14/2022-TP) | 344936.61 | 0 | 0 | 0
13000/2022 Ordinário RAP | 29/09/2022 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) ampliação da Associação de Saúde de Mangueirinha-PR, construção da nova sede da base descentralizada do SAMU- 192- Mangueirinha e a construção de 10 leitos, readequação da porta de entrada da sala de urgência e emergência, para atender demanda da Secretaria de Saúde desta Municipalidade (Licitação Nº : 14/2022-TP) | 2434293.12 | 1997913.46 | 1997913.46 | 82.07

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1005 - Construcao Reforma Ampliacao e Manutencao de Unidades Basicas de Saude | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2201/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
114428 | AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO DA ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE DE MANGUEIRINHA. CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FISICO DA NOVA SEDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 DE MANGUEIRINHA. CONSTRUÇÃO DE 10 LEITOS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DA SAÚDE MENTAL. READEQUAÇÃO DA PORTA DE | R CASTRO ALVES ESQUINA C/ R VISCONDE GPUAVA E R SANTOS DUMON Nº699 – CENTRO. HOSPITAL MUNICIPAL | 25°56'8,0''Sul / 52°11'28,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 2956188.54 | 30/09/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 13156
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 344936.61 | 28/04/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 13465
Contrato | CACIANO GEMMI | ***.632.***.** | 2434293.12 | 30/09/2022 | 210/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 13151
Aditivo | CACIANO GEMMI | ***.632.***.** | 344936.61 | 28/04/2023 | 210/2022 | 2/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 13453

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720226413377
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720226413377
Execução de Obra | CACIANO GEMMI | ***.632.***.** | CREA - 00A1114700 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 12605288