## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
197206.91 | 197206.91 | 197206.91 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 12/12/2022 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 30.87 | Execução Indireta - Contrato | 2732022/2022 |  | PRIMEIRA MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO BARRO PRETO | 18500-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2023 (12/2022)
2 | 31/01/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 30.87 | Execução Indireta - Contrato | 2732022/2022 |  | Inexpressiva | 18831-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2023 (1/2023)
3 | 02/02/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 59.79 | Execução Indireta - Contrato | 2732022/2022 |  |  | 19032-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/04/2023 (2/2023)
4 | 10/03/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 90.46 | Execução Indireta - Contrato | 2732022/2022 |  |  | 19215-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2023 (3/2023)
5 | 13/04/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2732022/2022 |  |  | 19427-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/05/2023 (4/2023)
6 | 17/04/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Conclusão | [5 empty] | 19428-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 24/05/2023 (4/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PALMITAL | MUNICÍPIO DE PALMITAL | 9/2022 | Tomada de Preços | 14/09/2022 | 30/09/2022 | 198291.18 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. | Homologada - (05/10/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2732022/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL | ANGELA LANDGRAF - ME (09.494.090/0001-99) | 197206.91 | 07/10/2022 | 06/10/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
11985/2022 Ordinário | 07/12/2022 | ANGELA LANDGRAF - ME (09.494.090/0001-99) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 34986 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR UN 1,0000 39.904,2700 39.904,27 CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL: 02790144564 VALIDADE: 18/01/2023 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 31226032 VALIDADE: 19/03/2023 CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA: 71EEEE1A2B325E59 VALIDADE: 19/03/2023 PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR RUA ANTONIO VICENTIN COM LIGAÇÃO BARRO PRETO. | 39904.27 | 39904.27 | 39904.27 | 100
11986/2022 Ordinário RAP | 07/12/2022 | ANGELA LANDGRAF - ME (09.494.090/0001-99) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 34986 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR UN 1,0000 157.302,6400 157.302,64 CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL: 02790144564 VALIDADE: 18/01/2023 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 31226032 VALIDADE: 19/03/2023 CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA: 71EEEE1A2B325E59 VALIDADE: 19/03/2023 PAVIMENTAÇÃO PEDRA IRREGULAR RUA ANTONIO VICENTIN COM LIGAÇÃO BARRO PRETO. | 157302.64 | 157302.64 | 157302.64 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0098 - Infraestrutura Mobilidade Urbana | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1197/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7091 | REF.A DESPESAS COM:PAVIMENTAÇAO ASFASTICA EM P.M.F( PRÉ MISTURADO A FRIO) COM DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E EXECUÇAO DE MEIO FIO COM SARJETA,COMPACTAÇAO DE SUB LEITO E BASE DE BICA CORRIDA, COM ÁREA ATENDIDA DE 2.210,25 M²,A OBRA A SER EXECUTADA NA R | rua internventor manoel ribas e vicente machado Nº00 – centro. 00 | 24°53'8,0''Sul / 52°12'50,0''Oeste
8116 | BEM: RUA ANTONIO VICENTIN - CORTANDO AS VILAS COAMO e SANTA SILVIA ÁREA TOTAL: 476,36 METROS LINEARES NFRAESTRUTURA EXISTENTE: PARTE CASCALHADO - PARTE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA ENCANADA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | RUA ANTONIO VICENTIN NºS/N – COAMO E SANTA SILVIA . RUA | 24°52'53,7''Sul / 52°12'56,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | ***.394.***.** | 198291.18 | 12/09/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 18315
Contrato | ANDRE LUIZ ALVES DE LIMA | ***.777.***.** | 197206.91 | 07/10/2022 | 2732022/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 18316

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | ***.394.***.** | CREA - PR-199305/D | ART (CREA) - 1720224249197
Orçamento | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | ***.394.***.** | CREA - PR-199305/D | ART (CREA) - 1720224249197
Fiscalização | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | ***.394.***.** | CREA - PR-199305/D | ART (CREA) - 1720224249197
Execução de Obra | ANDRE LUIZ ALVES DE LIMA | ***.777.***.** | CREA - PR-150857/D | ART (CREA) - 1720225615324