## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
310771.69 | 310771.69 | 310771.69 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 21/12/2022 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 98.72 | Execução Indireta - Contrato | 3032022/2022 |  | MEDIÇÃO 1 | 18520-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2023 (12/2022)
2 | 23/01/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 98.72 | Execução Indireta - Contrato | 3032022/2022 |  | MEDIÇÃO INEXPRESSIVA JANEIRO | 18829-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2023 (1/2023)
3 | 24/01/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 81.18 | Execução Indireta - Aditivo | 3032022/2022 | 1/2022 | MEDIÇÃO ADITIVO PARTE 2 50.000,00 | 18830-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2023 (1/2023)
4 | 23/02/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 3032022/2022 | 1/2022 | MEDIÇÃO RESTANTE ADITIVO CONTRATO | 19028-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/04/2023 (2/2023)
5 | 28/02/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 98.72 | Execução Indireta - Contrato | 3032022/2022 |  |  | 19114-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/04/2023 (2/2023)
6 | 31/03/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 98.72 | Execução Indireta - Contrato | 3032022/2022 |  |  | 19217-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2023 (3/2023)
7 | 30/04/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 3032022/2022 |  |  | 19426-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/05/2023 (4/2023)
8 | 02/05/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Conclusão | [5 empty] | 19702-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 29/06/2023 (5/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PALMITAL | MUNICÍPIO DE PALMITAL | 11/2022 | Tomada de Preços | 18/11/2022 | 12/12/2022 | 509238.55 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL | Homologada - (12/12/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3032022/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RECAPEAMENTO EM CBUQ, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. | Cadastro Inconsistente. | 505586.55 | 13/12/2022 | 12/12/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1258/2023 Ordinário | 23/02/2023 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 35481 RACAPE ASFÁLTICO EM CBUQ UN 1,0000 13.026,3500 13.026,35 RECAPE DE RUAS DO QUADRO URBANO DO MUNICÍPIO CONFORME PROJETOS. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 40426175/2022 VALIDADE: 16/05/2023 PAVIMENTAÇAO RUA PRESIDENTE COSTA SILVA E PROLONGAMENTO DA XV DE NOVEMBRO NO BAIRRO PARQUE JUNIOR. | 13026.35 | 13026.35 | 13026.35 | 100
105/2023 Ordinário | 10/01/2023 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 35481 RACAPE ASFÁLTICO EM CBUQ UN 1,0000 50.000,0000 50.000,00 RECAPE DE RUAS DO QUADRO URBANO DO MUNICÍPIO CONFORME PROJETOS. CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL: 0276182837 VALIDADE: 25/01/2023 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 40426175/2022 VALIDADE: 16/05/2023 PAVIMENTAÇAO RUA PRESIDENTE COSTA SILVA E PROLONGAMENTO DA XV DE NOVEMBRO NO BAIRRO PARQUE JUNIOR. | 50000 | 50000 | 50000 | 100
12415/2022 Ordinário RAP | 16/12/2022 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 35481 RACAPE ASFÁLTICO EM CBUQ UN 1,0000 247.745,3400 247.745,34 RECAPE DE RUAS DO QUADRO URBANO DO MUNICÍPIO CONFORME PROJETOS. CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL: 0276182837 VALIDADE: 25/01/2023 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL: 3026 VALIDADE: 05/01/2023 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 40426175/2022 VALIDADE: 16/05/2023 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2022111904020666053535 VALIDADE: 28/12/2022 | 247745.34 | 247745.34 | 247745.34 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0098 - Infraestrutura Mobilidade Urbana | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1197/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
8162 | RUA REINALDO KRUGER - SOL NASCENTE METRAGEM LINEAR: 355 METROS LARGURA: 12 METROS INFRAESTRUTURA: CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR, POSSUI REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NÃO CONTÉM PASSEIO PÚBLICO. | RUA REINALDO KRUGER NºS/N – SOL NASCENTE . RUA | 24°53'19,7''Sul / 52°10'42,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | ***.394.***.** | 249507.04 | 21/12/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 18499
Contrato | WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS | ***.046.***.** | 247745.34 | 12/12/2022 | 3032022/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 18515
Aditivo | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | ***.394.***.** | 61592.4 | 16/12/2022 | 3032022/2022 | 1/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 18518

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | ***.394.***.** | CREA - PR-199305/D | ART (CREA) - 1720226210816
Orçamento | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | ***.394.***.** | CREA - PR-199305/D | ART (CREA) - 1720226210816
Fiscalização | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | ***.394.***.** | CREA - PR-199305/D | ART (CREA) - 1720226210816
Execução de Obra | WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS | ***.046.***.** | CREA - 181838-D | ART (CREA) - 1720226843665