## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
725404.71 | 725404.71 | 725404.71 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/11/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA NO PERIODO. | 2461-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 07/02/2023 (12/2022)
2 | 23/12/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 40.77 | Execução Indireta - Contrato | 2015445/2022 |  |  | 2473-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/02/2023 (12/2022)
3 | 31/01/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 93.85 | Execução Indireta - Contrato | 2015445/2022 |  |  | 2476-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2023 (1/2023)
4 | 28/02/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATVO DA OBRA NO PERÍODO. | 2489-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/06/2023 (2/2023)
5 | 28/04/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015445/2022 |  |  | 2511-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)
6 | 28/04/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2512-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 6/2022 | Tomada de Preços | 27/07/2022 | 15/08/2022 | 725404.71 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA E DRENAGEM PLUVIAL DO CONJUNTO RESIDENCIAL JOÃO PEDRO SIMONELLI – 2ª ETAPA (PLANO DE AÇÃO Nº 0903-2022-018786 – EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022-322 00007). | Homologada - (22/08/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015445/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA E DRENAGEM PLUVIAL DO CONJUNTO RESIDENCIAL JOÃO PEDRO SIMONELLI – 2ª ETAPA (PLANO DE AÇÃO Nº 0903-2022-018786 – EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022-322 00007). | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | 725404.71 | 29/08/2022 | 29/08/2023 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 903/2022 - Federal | Em Andamento | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA E DRENAGEM PLUVIAL DO CONJUNTO RESIDENCIAL JOÃO PEDRO SIMONELLI - 2ª ETAPA (PLANO DE AÇÃO Nº 0903-2022-018786 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022-322 00007). | 01/07/2022 | 31/12/2024 | 0 | 581540 | 903

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
676/2023 Ordinário | 02/02/2023 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA E DRENAGEM PLUVIAL DO CONJUNTO RESIDENCIAL JOÃO PEDRO SIMONELLI - 2ª ETAPA (PLANO DE AÇÃO Nº 0903-2022-018786 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022-322 00007). | 32968.62 | 32968.62 | 32968.62 | 100
677/2023 Ordinário | 02/02/2023 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA E DRENAGEM PLUVIAL DO CONJUNTO RESIDENCIAL JOÃO PEDRO SIMONELLI - 2ª ETAPA (PLANO DE AÇÃO Nº 0903-2022-018786 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022-322 00007). | 110896.09 | 110896.09 | 110896.09 | 100
5188/2022 Ordinário RAP | 03/10/2022 | PFN PAVIMENTACOES ASFALTICAS EIRELI - ME (26.333.078/0001-11) | OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA E DRENAGEM PLUVIAL DO CONJUNTO RESIDENCIAL JOÃO PEDRO SIMONELLI - 2ª ETAPA (PLANO DE AÇÃO Nº 0903-2022-018786 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022-322 00007). | 581540 | 581540 | 581540 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1009 - Obras de Pavimentação Asfaltica, meio fio, Galerias de Aguas Pluviais | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3614 | DIVERSAS RUAS URBANAS | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº3 – CENTRO | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | 725404.71 | 01/07/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2452
Contrato | CARLOS APARECIDO ANIZELLI | ***.700.***.** | 725404.71 | 08/08/2022 | 2015445/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2453

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 1160979
Execução de Obra | CARLOS APARECIDO ANIZELLI | ***.700.***.** | CREA - 23444-D | ART (CREA) - 1720226181409