## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
983.36 | 983.36 | 983.36 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/09/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA | 2437-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 07/02/2023 (12/2022)
2 | 28/11/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 1.57 | Execução Indireta - Contrato | 2015410/2022 |  |  | 2460-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/02/2023 (12/2022)
3 | 30/12/2022 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA. | 2466-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/02/2023 (12/2022)
4 | 20/03/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015410/2022 |  | RESCISÃO CONTRATUAL. | 2507-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/06/2023 (3/2023)
5 | 20/03/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2508-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 21/06/2023 (3/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 1/2021 | Tomada de Preços | 20/07/2021 | 06/08/2021 | 1035006.99 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PROCESSO 1065527-22/2019 - CONVÊNIO 883836. | Homologada - (30/06/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015410/2022 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PROCESSO 1065527-22/2019 - CONVÊNIO 883836. | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP (05.326.878/0001-35) | 859055.77 | 05/07/2022 | 05/07/2023 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6897/2022 Ordinário RAP | 30/12/2022 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP (05.326.878/0001-35) | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PROCESSO 1065527-22/2019 - CONVÊNIO 883836. | 915.76 | 915.76 | 915.76 | 100
6898/2022 Ordinário RAP | 30/12/2022 | CLAUDINEI SOARES DA ROCHA & CIA LTDA - EPP (05.326.878/0001-35) | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO - PROCESSO 1065527-22/2019 - CONVÊNIO 883836. | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1046 - CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3154 | CENTRO DE EVENTOS COM AREA DE 445,50 M2 | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº1 – CENTRO. RUA JOEL PASTOR DIA | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA | ***.325.***.** | 1035006.99 | 10/04/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2418
Contrato | DOUGLAS PASIAN SANTOS | ***.924.***.** | 859055.77 | 10/04/2021 | 2015410/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2444

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA | ***.325.***.** | CREA - 138479/D | ART (CREA) - 1720204087124
Execução de Obra | DOUGLAS PASIAN SANTOS | ***.924.***.** | CREA - PR-151769/D | ART (CREA) - 1720223617788