## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
421383.93 | 255856.76 | 255856.76 | 60.7182

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 29/12/2022 | ANDERSON SCHWENDLER | Paralisação | [5 empty] | 2726-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/02/2023 (12/2022)
2 | 31/07/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 18.91 | Execução Indireta - Contrato | 65822/2022 |  |  | 2992-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2023 (7/2023)
3 | 31/08/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 18.91 | Execução Indireta - Contrato | 65822/2022 |  |  | 2992-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2023 (8/2023)
4 | 01/10/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 18.91 | Execução Indireta - Contrato | 65822/2022 |  |  | 2992-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/11/2023 (10/2023)
5 | 08/11/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 29.08 | Execução Indireta - Contrato | 65822/2022 |  |  | 3099-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2023 (11/2023)
6 | 08/12/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 29.08 | Execução Indireta - Contrato | 65822/2022 |  |  | 3099-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/02/2024 (12/2023)
7 | 29/01/2024 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 44.57 | Execução Indireta - Contrato | 65822/2022 |  |  | 3151-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2024 (1/2024)
8 | 29/02/2024 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 44.57 | Execução Indireta - Contrato | 65822/2022 |  |  | 3151-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2024 (2/2024)
9 | 01/04/2024 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 44.57 | Execução Indireta - Contrato | 65822/2022 |  |  | 3151-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/05/2024 (4/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 21/2022 | Tomada de Preços | 29/08/2022 | 21/09/2022 | 496173.07 | LOCAL: ESTRADA RURAL DE LINHA SÃO SEBASTIÃO A LINHA SÃO FRANCISCO - MISSAL - PR. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA. ÁREA DA OBRA: 9.050,00 M² COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL: CONFORME PROJETO. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. CAPITAL SOCIAL MÍNIMO: R$ 49.000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS). PREÇO MÁXIMO: R$ 496.173,07 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS). GARANTIA DE MANUTENÇÃO DE PROPOSTA: R$ 4.900,00 (QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS). GARANTIA DE EXECUÇÃO DA OBRA: 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO. FONTE DE RECURSOS: CONVÊNIO Nº 085/2022 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL, COM INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER. | Homologada - (25/10/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
65822/2022 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, NA ESTRADA RURAL DE LINHA SÃO SEBASTIÃO A LINHA SÃO FRANCISCO – MISSAL – PR, COM ÁREA DE OBRA DE 9.050,00 M², | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTDA. - ME (27.069.884/0001-97) | 421383.93 | 21/12/2022 | 20/06/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
15050/2022 Ordinário RAP | 27/12/2022 | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTDA. - ME (27.069.884/0001-97) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 40294 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, NA ESTRADA RU UND 1,0000 21.069,2000 21.069,20 RAL DE LINHA SÃO SEBASTIÃO À LINHA SÃO FRANCISCO - MISSAL - PR, COM ÁREA DE OBRA DE 9.050 M². CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 30321901/2022 VALIDADE: 12/03/2023 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2022121302200537148936 VALIDADE: 11/01/2023 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C602.8CA8.77FA.22FB VALIDADE: 25/01/2023 VALOR PARCIAL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, COM ÁREA DE 9.050,00 M². ESTRADA RURAL DE LINHA SÃO SEBASTIÃO A LINHA SÃO FRANCISCO – MISSAL – PR. CONVÊNIO Nº 085/2022 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº021/2022. Forma de pagamento: A PRAZO CFE. MEDIÇÕES Local de entrega: CONFORME EDITAL | 21069.2 | 12879.82 | 12879.82 | 61.13
15051/2022 Ordinário RAP | 27/12/2022 | CONSTRUTORA MONTEIRO RAMOS LTDA. - ME (27.069.884/0001-97) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 40294 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, NA ESTRADA RU UND 1,0000 400.314,7300 400.314,73 RAL DE LINHA SÃO SEBASTIÃO À LINHA SÃO FRANCISCO - MISSAL - PR, COM ÁREA DE OBRA DE 9.050 M². CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 30321901/2022 VALIDADE: 12/03/2023 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2022121302200537148936 VALIDADE: 11/01/2023 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: C602.8CA8.77FA.22FB VALIDADE: 25/01/2023 VALOR PARCIAL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, COM ÁREA DE 9.050,00 M². ESTRADA RURAL DE LINHA SÃO SEBASTIÃO A LINHA SÃO FRANCISCO – MISSAL – PR. CONVÊNIO Nº 085/2022 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA – SEIL, COM INTERVENIÊNCIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº021/2022. Forma de pagamento: A PRAZO CFE. MEDIÇÕES Local de entrega: CONFORME EDITAL | 400314.73 | 242976.94 | 242976.94 | 60.7

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0086 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA - RURAL | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1638/2021 (Ínicio da aplicação 2022)
0094 - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1638/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
104006 | Z.R. ESTRADA RURAL DE Intercessão Linha São Francisco x Linha São Sebastião x Linha Bandeirantes Nº BP ANTIGO: NÃO EXISTIA NO SCP; Latitude: 25° 7'12.12"S Longitude: 54°12'39.33"O Área de Estrada Cascalhada: 62.190,00 Área de Estrada Revestida c | Z.R. ESTRADA RURAL DE Intercessão Linha São Francisco x Linha São Sebastião x Linha Bandeirantes NºS/N – MISSAL. ZONA RURAL | 25°7'12,1''Sul / 54°12'39,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | 496173.07 | 04/05/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2805
Contrato | CARLA CAROLINE FACCHI | ***.278.***.** | 421383.93 | 21/09/2022 | 65822/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2806

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | CREA - PR-114.969/D | ART (CREA) - 1720222198781
Execução de Obra | CARLA CAROLINE FACCHI | ***.278.***.** | CREA - 143266 | ART (CREA) - 1720226976185
Orçamento | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | CREA - 171492/d | ART (CREA) - 1720222198781