## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
186183.16 | 186183.16 | 186183.16 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 26/02/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | paralisar | 2330-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/04/2023 (2/2023)
2 | 17/05/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 23.77 | Execução Indireta - Contrato | 1/2023 |  | MEDICAO 01 | 2355-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/06/2023 (5/2023)
3 | 30/06/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | paralisar | 2368-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
4 | 10/10/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1/2023 |  | MEDICAO FINAL | 2402-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)
5 | 01/11/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Conclusão |  |  |  |  | TERMO RECEBIMENTO | 2424-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/12/2023 (11/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 13/2022 | Concorrência | 31/10/2022 | 06/12/2022 | 203651.81 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS DO DISTRITO IBIRACEMA | Homologada - (06/12/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS DO DISTRITO IBIRACEMA | JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE - ME (10.445.664/0001-18) | 203628.17 | 05/01/2023 | 25/05/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
85/2023 Global | 05/01/2023 | JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE - ME (10.445.664/0001-18) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS DO DISTRITO DO IBIRACEMA, CONFORME CONVENIO N 527/2021 - FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS - SEDU, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 176874 | 176874 | 176874 | 100
86/2023 Global | 05/01/2023 | JOAO OZIEL DOS SANTOS TIGRE - ME (10.445.664/0001-18) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PEDRAS IRREGULARES EM VIAS DO DISTRITO DO IBIRACEMA, CONFORME CONVENIO N 527/2021 - FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS - SEDU, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 9309.16 | 9309.16 | 9309.16 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
3017 - OBRAS DE RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 228/2022 (Ínicio da aplicação 2023)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
12149 | RUA DEZ, DISTRITO DE IBIRACEMA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO CIDADE DE IBIRACEMA | Rua Dez - Distrito de Ibiracema Nºs/n – DISTRITO DE IBIRACEMA. | 25°21'25,0''Sul / 53°17'27,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | 203651.81 | 01/01/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2322
Contrato | LILY ANY PILLARECK | ***.172.***.** | 203628.17 | 01/01/2023 | 1/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2323
Aditivo | LILY ANY PILLARECK | ***.172.***.** | 17445 | 03/10/2023 | 1/2023 | 3/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2401

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720225654397
Projeto Complementar | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720225654397
Orçamento | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720225654397
Fiscalização | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720225654397
Execução de Obra | LILY ANY PILLARECK | ***.172.***.** | CREA - 144792 | ART (CREA) - 1720230932162