## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1024329.5 | 1024329.5 | 1024329.5 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/02/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 20 | Execução Indireta - Contrato | 3622022/2022 |  | 1ª Medição | 11243-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2023 (2/2023)
2 | 22/03/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 34 | Execução Indireta - Contrato | 3622022/2022 |  | 2ª Medição | 11438-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2023 (3/2023)
3 | 19/04/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 44.63 | Execução Indireta - Contrato | 3622022/2022 |  | 3ª Medição | 11513-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)
4 | 31/05/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 44.63 | Execução Indireta - Contrato | 3622022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 11575-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/07/2023 (5/2023)
5 | 07/06/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 60.68 | Execução Indireta - Contrato | 3622022/2022 |  | 4ª Medição | 11617-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
6 | 31/07/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 60.68 | Execução Indireta - Contrato | 3622022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 11747-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
7 | 31/08/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 60.68 | Execução Indireta - Contrato | 3622022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 11910-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (8/2023)
8 | 04/09/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 73.11 | Execução Indireta - Contrato | 3622022/2022 |  | 5ª Medição | 12042-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2023 (9/2023)
9 | 25/09/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 99.89 | Execução Indireta - Contrato | 3622022/2022 |  | 6ª Medição | 12043-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2023 (9/2023)
10 | 25/10/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 3622022/2022 |  | Medição Final Aditivo | 12168-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)
11 | 01/11/2023 | MARCELO LUIZ VIANA PAVAM | Conclusão | [5 empty] | 12270-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 08/12/2023 (11/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 23/2022 | Tomada de Preços | 24/08/2022 | 12/09/2022 | 1394575.52 | Contratação de empresa para realizar a execução de dois barracões sendo um destinado para servir de garagem dos veículos e maquinários públicos alocados no Distrito e São José do Itavó e o outro destinado a ampliação do almoxarifado municipal | Homologada - (05/10/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
3622022/2022 | Contratação de empresa para realizar a execução de dois barracões sendo um destinado para servir de garagem dos veículos e maquinários públicos alocados no Distrito e São José do Itavó e o outro destinado a ampliação do almoxarifado municipal | J. D. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (11.491.429/0001-45) | 989580.63 | 05/10/2022 | 25/08/2023 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5818/2023 Ordinário | 03/08/2023 | J. D. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (11.491.429/0001-45) | Contratação de empresa para realizar a execução de dois barracões sendo um destinado para servir de garagem dos veículos e maquinários públicos alocados no Distrito e São José do Itavó e o outro destinado a ampliação do almoxarifado municipal | 9025.78 | 9025.78 | 9025.78 | 100
4366/2023 Ordinário | 21/06/2023 | J. D. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (11.491.429/0001-45) | Contratação de empresa para realizar a execução de dois barracões sendo um destinado para servir de garagem dos veículos e maquinários públicos alocados no Distrito e São José do Itavó e o outro destinado a ampliação do almoxarifado municipal | 25723.09 | 25723.09 | 25723.09 | 100
7315/2022 Ordinário RAP | 18/10/2022 | J. D. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (11.491.429/0001-45) | Contratação de empresa para realizar a execução de dois barracões sendo um destinado para servir de garagem dos veículos e maquinários públicos alocados no Distrito e São José do Itavó e o outro destinado a ampliação do almoxarifado municipal | 989580.63 | 989580.63 | 989580.63 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1184 - Construção, Ampliação e Melhorias de Galpões e/ou Barracões e Outras Edificação de Uso Geral | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
146640 | LOTE 277-B-3 GLEBA 14 | Rua RUA ALFREDO BENDER Nº2309 – CENTRO | 25°8'19,0''Sul / 54°17'26,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | THALES HENRIQUE PAES | ***.632.***.** | 1200395.95 | 01/02/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 11231
Contrato | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | 989580.63 | 01/02/2023 | 3622022/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11232

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | CREA - 144690 | ART (CREA) - 1720226294700
Orçamento | THALES HENRIQUE PAES | ***.632.***.** | CREA - PR-198436/D | ART (CREA) - 1720231470022