## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
533639.62 | 533639.62 | 533639.62 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/06/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 5.71 | Execução Indireta - Contrato | 67/2023 |  | medicao 01 | 2371-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
2 | 21/06/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 8.77 | Execução Indireta - Contrato | 67/2023 |  | medicao 02 | 2372-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
3 | 20/07/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 16.64 | Execução Indireta - Contrato | 67/2023 |  | MEDICAO 03 | 2382-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/08/2023 (7/2023)
4 | 17/08/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 37.68 | Execução Indireta - Contrato | 67/2023 |  | medicao 04 | 2391-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/09/2023 (8/2023)
5 | 19/09/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 62.16 | Execução Indireta - Contrato | 67/2023 |  | MEDICAO 05 | 2397-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/10/2023 (9/2023)
6 | 25/10/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 67/2023 |  | MEDICAO FINAL | 2410-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)
7 | 26/10/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Conclusão |  |  |  |  | RECEBIMENTO | 2411-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 1/2023 | Tomada de Preços | 07/03/2023 | 29/03/2023 | 508917.27 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS. | Homologada - (11/04/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
67/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS. | DIVINO APARECIDO PONTES CONSTRUCOES - ME (27.739.130/0001-05) | 427490.5 | 12/04/2023 | 18/02/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5958/2023 Ordinário | 25/10/2023 | DIVINO APARECIDO PONTES CONSTRUCOES - ME (27.739.130/0001-05) | VALOR REFERENTE AO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 67/2023, RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTES DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 26428.06 | 26428.06 | 26428.06 | 100
4503/2023 Global | 17/08/2023 | DIVINO APARECIDO PONTES CONSTRUCOES - ME (27.739.130/0001-05) | VALOR REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTATO Nº 67/2023, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME LICITAÇÃO E CONTRATO. | 79721.06 | 79721.06 | 79721.06 | 100
2453/2023 Global | 12/05/2023 | DIVINO APARECIDO PONTES CONSTRUCOES - ME (27.739.130/0001-05) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 93917.27 | 93917.27 | 93917.27 | 100
2454/2023 Global | 12/05/2023 | DIVINO APARECIDO PONTES CONSTRUCOES - ME (27.739.130/0001-05) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 333573.23 | 333573.23 | 333573.23 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
3069 - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 228/2022 (Ínicio da aplicação 2023)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
9032 | PRÉDIO PÚBLICO EM ALVENARIA UTILIZADO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DO MUNICÍPIO. | RUA PRESIDENTE KENNEDY NºS/N – JARDIM UNIÃO. | 25°12'24,7''Sul / 53°9'214,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | 508917.27 | 01/05/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2347
Contrato | JOAO FELIPE MARTINS WERLE | ***.894.***.** | 427490.5 | 12/05/2023 | 67/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2348
Aditivo | JOAO FELIPE MARTINS WERLE | ***.894.***.** | 79721.06 | 08/08/2023 | 67/2023 | 1/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2385
Aditivo | JOAO FELIPE MARTINS WERLE | ***.894.***.** | 26428.06 | 23/10/2023 | 67/2023 | 2/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2409

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720223143379
Orçamento | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720223143379
Fiscalização | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720223143379
Execução de Obra | JOAO FELIPE MARTINS WERLE | ***.894.***.** | CREA - 175261 | ART (CREA) - 1720231957657