## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
71461.54 | 71461.54 | 71461.54 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/06/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | paralisar | 2373-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
2 | 04/10/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 81/2023 |  | MEDICAO FINAL | 2413-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)
3 | 01/11/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Conclusão |  |  |  |  | TERMO RECEBIMENTO | 2421-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/12/2023 (11/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 2/2023 | Tomada de Preços | 05/04/2023 | 26/04/2023 | 84428.51 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR DESENVOLVIMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETO JUNTO A CONCESSIONARIA COPEL E IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA DE REDE ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DE ENERGIA EM POÇO ARTESIANO NA LINHA SANEPAR | Homologada - (10/05/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
81/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR DESENVOLVIMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETO JUNTO A CONCESSIONARIA COPEL E IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA DE REDE ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DE ENERGIA EM POÇO ARTESIANO NA LINHA SANEPAR | GIGA LUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP (17.379.750/0001-19) | 83428.51 | 10/05/2023 | 10/09/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2523/2023 Global | 15/05/2023 | GIGA LUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP (17.379.750/0001-19) | VALOR REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETO JUNTO A CONCESSIONARIA COPEL E IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA DE REDE ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DE ENERGIA EM POÇO ARTESIANO, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 34428.51 | 34428.51 | 34428.51 | 100
2524/2023 Ordinário | 15/05/2023 | GIGA LUZ INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP (17.379.750/0001-19) | VALOR REFERNTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETO JUNTO A CONCESSIONARIA COPEL E IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA DE REDE ELÉTRICA PARA ABASTECIMENTO DE ENERGIA EM POÇO ARTESIANO, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 37033.03 | 37033.03 | 37033.03 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2065 - Manutencao das Atividades do Saneamento | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 228/2022 (Ínicio da aplicação 2023)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
11464 | REDE DE ABASTECIMENTO RURAL DE ÁGUA POTAVEL NA LINHA SANEPAR. | ESTRADA RURAL NºS/N – ZONA RURAL. | 25°12'0,4''Sul / 53°7'21,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | WALMIR DE SIQUEIRA BAHLS | ***.614.***.** | 83428.51 | 01/05/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2349
Contrato | WALMIR DE SIQUEIRA BAHLS | ***.614.***.** | 83428.51 | 15/05/2023 | 81/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2350
Aditivo | WALMIR DE SIQUEIRA BAHLS | ***.614.***.** | 11966.97 | 11/10/2023 | 81/2023 | 2/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2412

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720233047763
Execução de Obra | WALMIR DE SIQUEIRA BAHLS | ***.614.***.** | CREA - 0000084509 | ART (CREA) - 1720232412000
Projeto Arquitetônico | WALMIR DE SIQUEIRA BAHLS | ***.614.***.** | CREA - 0000084509 | ART (CREA) - 1720232412000
Projeto Complementar | WALMIR DE SIQUEIRA BAHLS | ***.614.***.** | CREA - 0000084509 | ART (CREA) - 1720232412000
Orçamento | WALMIR DE SIQUEIRA BAHLS | ***.614.***.** | CREA - 0000084509 | ART (CREA) - 1720232412000