## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
222000 | 211330.5 | 211330.5 | 95.1939

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 05/05/2023 | THALES HENRIQUE PAES | Medição | 34 | Execução Indireta - Contrato | 4162022/2022 |  | 1ª Medição | 11585-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/07/2023 (5/2023)
2 | 30/06/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 34 | Execução Indireta - Contrato | 4162022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 11622-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
3 | 14/07/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 58 | Execução Indireta - Contrato | 4162022/2022 |  | 2ª Medição | 11752-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
4 | 01/08/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 66 | Execução Indireta - Contrato | 4162022/2022 |  | 3ª Medição | 11915-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (8/2023)
5 | 29/09/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 66 | Execução Indireta - Contrato | 4162022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 12049-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2023 (9/2023)
6 | 31/10/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 66 | Execução Indireta - Contrato | 4162022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 12172-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)
7 | 30/11/2023 | PAULO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Medição | 95 | Execução Indireta - Contrato | 4162022/2022 |  | 4ª Medição | 12281-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/12/2023 (11/2023)
8 | 21/12/2023 | CLAUDIO MILANI | Medição | 95 | Execução Indireta - Contrato | 4162022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 12362-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/01/2024 (12/2023)
9 | 31/01/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 95 | Execução Indireta - Contrato | 4162022/2022 |  | Declaração de Acompanhamento | 12598-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2024 (1/2024)
10 | 29/02/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 4162022/2022 |  | Declaração de supressão e encerramento do contrato | 12654-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/04/2024 (2/2024)
11 | 29/02/2024 | CLAUDIO MILANI | Conclusão | [5 empty] | 12655-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 05/04/2024 (2/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 196/2022 | Pregão | 04/11/2022 | 24/11/2022 | 270276.28 | Contratação de empresa para perfuração e aprofundamento de poços tubulares profundos, para ampliação e melhoria da rede de água potável rural. | Homologada - (29/11/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4162022/2022 | Contratação de empresa para perfuração e aprofundamento de poços tubulares profundos, para ampliação e melhoria da rede de água potável rural. | ROSIMAR MOHR - AGUIA II - ME (10.594.605/0001-01) | 222000 | 30/11/2022 | 30/12/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
9000/2022 Ordinário RAP | 20/12/2022 | ROSIMAR MOHR - AGUIA II - ME (10.594.605/0001-01) | Contratação de empresa para perfuração e aprofundamento de poços tubulares profundos, para ampliação e melhoria da rede de água potável rural. | 222000 | 211330.5 | 211330.5 | 95.19

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2144 - Equipam. Melhorias do Sistemas de Água e Abast.Rurais | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
146726 | perfuração e aprofundamento de poços tubulares profundos, para ampliação e melhoria da rede de água potável rural | Rua LINHA CARAMURU Nº1 – RURAL | 25°10'12,0''Sul / 54°15'53,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | THALES HENRIQUE PAES | ***.632.***.** | 270276.28 | 04/11/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 11583
Contrato | NATASSJA CAROLINE COSTA JACUNIAK | ***.449.***.** | 222000 | 24/11/2022 | 4162022/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11584

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | NATASSJA CAROLINE COSTA JACUNIAK | ***.449.***.** | CREA - PR-163944/D | ART (CREA) - 1720233515953
Cargo e Função | THALES HENRIQUE PAES | ***.632.***.** | CREA - PR-198436/D | ART (CREA) - 1720224685647