## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
690436.38 | 690436.38 | 690436.38 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 22/05/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 87.35 | Execução Indireta - Contrato | 2015514/2023 |  |  | 2526-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/07/2023 (5/2023)
2 | 30/06/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | AGUARADANDO CONCLUSÃO DA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO FINAL | 2547-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 04/09/2023 (6/2023)
3 | 13/07/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015514/2023 |  |  | 2548-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2023 (7/2023)
4 | 13/07/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2558-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/09/2023 (7/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 1/2023 | Tomada de Preços | 24/01/2023 | 09/02/2023 | 654245.06 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ DE 3.141,28 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, MEIO FIO E SARJETA, REVESTIMENTO, DRENAGEM, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR – SEDU/PARANACIDADE – SAM 69. | Homologada - (28/02/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015514/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ DE 3.141,28 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, MEIO FIO E SARJETA, REVESTIMENTO, DRENAGEM, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR – SEDU/PARANACIDADE – SAM 69. | PEDREIRA ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA - EPP (00.159.291/0001-65) | 654245.06 | 02/03/2023 | 02/03/2024 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4846/2023 Ordinário | 01/09/2023 | PEDREIRA ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA - EPP (00.159.291/0001-65) | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 21/2023 TOMADA DE PREÇO 01/2023 | 36191.32 | 36191.32 | 36191.32 | 100
2963/2023 Ordinário | 31/05/2023 | PEDREIRA ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA - EPP (00.159.291/0001-65) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ DE 3.141,28 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, MEIO FIO E SARJETA, REVESTIMENTO, DRENAGEM, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR - SEDU/PARANACIDADE - SAM 69. | 154245.06 | 154245.06 | 154245.06 | 100
1907/2023 Ordinário | 04/04/2023 | PEDREIRA ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA - EPP (00.159.291/0001-65) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ DE 3.141,28 M2, INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, MEIO FIO E SARJETA, REVESTIMENTO, DRENAGEM, SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR - SEDU/PARANACIDADE - SAM 69. | 500000 | 500000 | 500000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1009 - Obras de Pavimentação Asfaltica, meio fio, Galerias de Aguas Pluviais | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3614 | DIVERSAS RUAS URBANAS | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº3 – CENTRO | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARCOS AUGUSTO ALVES PEREIRA | ***.173.***.** | 654245.05 | 01/12/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2496
Contrato | ADROALDO JESUS OLIBONI | ***.163.***.** | 654245.06 | 09/02/2023 | 2015514/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2542

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | MARCOS AUGUSTO ALVES PEREIRA | ***.173.***.** | CREA - PR-111763/D | ART (CREA) - 1720226479220
Orçamento | MARCOS AUGUSTO ALVES PEREIRA | ***.173.***.** | CREA - PR-111763/D | ART (CREA) - 1720226479220
Execução de Obra | ADROALDO JESUS OLIBONI | ***.163.***.** | CREA - 164414/D | ART (CREA) - 1720231322406