## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1244375.35 | 1093342.18 | 1093342.18 | 87.8627

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/08/2023 | MAURI DONADEL GEBERT | Paralisação | [5 empty] | 3027-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/09/2023 (8/2023)
2 | 09/10/2023 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 15.97 | Execução Indireta - Contrato | 48923/2023 |  |  | 3054-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/11/2023 (10/2023)
3 | 22/11/2023 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 46.15 | Execução Indireta - Contrato | 48923/2023 |  |  | 3101-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2023 (11/2023)
4 | 13/12/2023 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 94.85 | Execução Indireta - Contrato | 48923/2023 |  |  | 3102-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/02/2024 (12/2023)
5 | 13/01/2024 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 94.85 | Execução Indireta - Contrato | 48923/2023 |  |  | 3102-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2024 (1/2024)
6 | 05/02/2024 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 48923/2023 |  |  | 3163-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2024 (2/2024)
7 | 05/03/2024 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 48923/2023 |  |  | 3163-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2024 (3/2024)
8 | 05/04/2024 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 48923/2023 |  |  | 3163-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/05/2024 (4/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 7/2023 | Concorrência | 28/04/2023 | 06/06/2023 | 1327333.7 | LOCAL: ESTRADA RURAL - LINHA JACUTINGA - MISSAL - PR. OBJETO: REPERFILAMENTO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA. ÁREA DA OBRA: 19.470,00 M². VALOR ORÇADO: R$ 1.154.501,86 (UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS). LOCAL: RUA MEDIANEIRA - DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ - MISSAL - PR. OBJETO: REPERFILAMENTO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA. ÁREA DA OBRA: 3.457,50 M². VALOR ORÇADO: R$ 172.831,84 (CENTO E SETENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL: CONFORME PROJETO. PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS. CAPITAL SOCIAL MÍNIMO: R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS). PREÇO MÁXIMO: R$ 1.327.333,70 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E CENTAVOS). GARANTIA DE MANUTENÇÃO DE PROPOSTA: R$ 13.000,00 (TREZE MIL REAIS). GARANTIA DE EXECUÇÃO DA OBRA: 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO. FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS. | Homologada - (05/07/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
48923/2023 | REPERFILAMENTO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, COM ÁREA TOTAL DE OBRA DE 22.927,50 M², NOS SEGUINTES LOCAIS: ESTRADA RURAL - LINHA JACUTINGA - MISSAL - PR (ÁREA DE OBRA DE 19.470,00 M²); E RUA MEDIANERA - DISTRITO DE PORTÃO OCOÍ - MISSAL - PR (ÁREA DE OBRA DE 3.457,50 M²) | Cadastro Inconsistente. | 995500.28 | 21/07/2023 | 20/07/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
15759/2023 Ordinário RAP | 26/12/2023 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 41117 REPERFILAMENTO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTA UND 1,0000 148.875,0700 148.875,07 ÇÃO POLIÉDRICA COM ÁREA TOTAL DE OBRA DE 22.927,50 M², NOS SEGUINTES LOCAIS: ESTRADA RURAL - LINHA JACUTINGA - MISSAL - PR (ÁREA DE OBRA DE 19.470,00 M²); E RUA MEDIANEIRA - DISTRITO DO PORTÃO OCOÍ - MISSAL - PR (ÁREA DE OBRA DE 3.457,50 M²). CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 68077187/2023 VALIDADE: 27/05/2024 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2023120720163694732103 VALIDADE: 05/01/2024 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 9A5B.20F8.D855.09A0 VALIDADE: 08/06/2024 VALOR PARCIAL REFERENTE ADITIVO Nº01, REPERFILAMENTO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, COM ÁREA DE OBRA DE 22.927,50 M². ESTRADA RURAL – LINHA JACUTINGA – MISSAL – PR E RUA MEDIANEIRA – DISTRITO DO PORTÃO OCOÍ – MISSAL – PR. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº007/2023. Forma de pagame | 148875.07 | 97841.9 | 97841.9 | 65.72
15760/2023 Ordinário RAP | 26/12/2023 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 41117 REPERFILAMENTO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTA UND 1,0000 100.000,0000 100.000,00 ÇÃO POLIÉDRICA COM ÁREA TOTAL DE OBRA DE 22.927,50 M², NOS SEGUINTES LOCAIS: ESTRADA RURAL - LINHA JACUTINGA - MISSAL - PR (ÁREA DE OBRA DE 19.470,00 M²); E RUA MEDIANEIRA - DISTRITO DO PORTÃO OCOÍ - MISSAL - PR (ÁREA DE OBRA DE 3.457,50 M²). CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 68077187/2023 VALIDADE: 27/05/2024 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2023120720163694732103 VALIDADE: 05/01/2024 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 9A5B.20F8.D855.09A0 VALIDADE: 08/06/2024 VALOR PARCIAL REFERENTE ADITIVO Nº01, REPERFILAMENTO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, COM ÁREA DE OBRA DE 22.927,50 M². ESTRADA RURAL – LINHA JACUTINGA – MISSAL – PR E RUA MEDIANEIRA – DISTRITO DO PORTÃO OCOÍ – MISSAL – PR. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº007/2023. Forma de pagame | 100000 | 0 | 0 | 0
8781/2023 Ordinário | 28/07/2023 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 41117 REPERFILAMENTO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTA UND 1,0000 170.900,2800 170.900,28 ÇÃO POLIÉDRICA COM ÁREA TOTAL DE OBRA DE 22.927,50 M², NOS SEGUINTES LOCAIS: ESTRADA RURAL - LINHA JACUTINGA - MISSAL - PR (ÁREA DE OBRA DE 19.470,00 M²); E RUA MEDIANEIRA - DISTRITO DO PORTÃO OCOÍ - MISSAL - PR (ÁREA DE OBRA DE 3.457,50 M²). CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 19976655/2023 VALIDADE: 07/11/2023 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2023070802464662651462 VALIDADE: 06/08/2023 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6E46.B091.A2B8.406D VALIDADE: 13/11/2023 VALOR PARCIAL REFERENTE REPERFILAMENTO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, COM ÁREA DE OBRA DE 22.927,50 M². ESTRADA RURAL – LINHA JACUTINGA – MISSAL – PR E RUA MEDIANEIRA – DISTRITO DO PORTÃO OCOÍ – MISSAL – PR. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº007/2023. Forma de pagamento: A PRAZO C | 170900.28 | 170900.28 | 170900.28 | 100
8782/2023 Ordinário RAP | 28/07/2023 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 41117 REPERFILAMENTO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTA UND 1,0000 347.100,0000 347.100,00 ÇÃO POLIÉDRICA COM ÁREA TOTAL DE OBRA DE 22.927,50 M², NOS SEGUINTES LOCAIS: ESTRADA RURAL - LINHA JACUTINGA - MISSAL - PR (ÁREA DE OBRA DE 19.470,00 M²); E RUA MEDIANEIRA - DISTRITO DO PORTÃO OCOÍ - MISSAL - PR (ÁREA DE OBRA DE 3.457,50 M²). CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 19976655/2023 VALIDADE: 07/11/2023 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2023070802464662651462 VALIDADE: 06/08/2023 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6E46.B091.A2B8.406D VALIDADE: 13/11/2023 VALOR PARCIAL REFERENTE REPERFILAMENTO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, COM ÁREA DE OBRA DE 22.927,50 M². ESTRADA RURAL – LINHA JACUTINGA – MISSAL – PR E RUA MEDIANEIRA – DISTRITO DO PORTÃO OCOÍ – MISSAL – PR. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº007/2023. Forma de pagamento: A PRAZO C | 347100 | 347100 | 347100 | 100
8783/2023 Ordinário | 28/07/2023 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 41117 REPERFILAMENTO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTA UND 1,0000 100.000,0000 100.000,00 ÇÃO POLIÉDRICA COM ÁREA TOTAL DE OBRA DE 22.927,50 M², NOS SEGUINTES LOCAIS: ESTRADA RURAL - LINHA JACUTINGA - MISSAL - PR (ÁREA DE OBRA DE 19.470,00 M²); E RUA MEDIANEIRA - DISTRITO DO PORTÃO OCOÍ - MISSAL - PR (ÁREA DE OBRA DE 3.457,50 M²). CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 19976655/2023 VALIDADE: 07/11/2023 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2023070802464662651462 VALIDADE: 06/08/2023 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6E46.B091.A2B8.406D VALIDADE: 13/11/2023 VALOR PARCIAL REFERENTE REPERFILAMENTO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, COM ÁREA DE OBRA DE 22.927,50 M². ESTRADA RURAL – LINHA JACUTINGA – MISSAL – PR E RUA MEDIANEIRA – DISTRITO DO PORTÃO OCOÍ – MISSAL – PR. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº007/2023. Forma de pagamento: A PRAZO C | 100000 | 100000 | 100000 | 100
8784/2023 Ordinário | 28/07/2023 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 41117 REPERFILAMENTO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTA UND 1,0000 377.500,0000 377.500,00 ÇÃO POLIÉDRICA COM ÁREA TOTAL DE OBRA DE 22.927,50 M², NOS SEGUINTES LOCAIS: ESTRADA RURAL - LINHA JACUTINGA - MISSAL - PR (ÁREA DE OBRA DE 19.470,00 M²); E RUA MEDIANEIRA - DISTRITO DO PORTÃO OCOÍ - MISSAL - PR (ÁREA DE OBRA DE 3.457,50 M²). CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 19976655/2023 VALIDADE: 07/11/2023 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2023070802464662651462 VALIDADE: 06/08/2023 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 6E46.B091.A2B8.406D VALIDADE: 13/11/2023 VALOR PARCIAL REFERENTE REPERFILAMENTO EM CBUQ SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, COM ÁREA DE OBRA DE 22.927,50 M². ESTRADA RURAL – LINHA JACUTINGA – MISSAL – PR E RUA MEDIANEIRA – DISTRITO DO PORTÃO OCOÍ – MISSAL – PR. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº007/2023. Forma de pagamento: A PRAZO C | 377500 | 377500 | 377500 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0086 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA - RURAL | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1638/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
19882 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA RURAL LINHA JACUTINGA | esrtada rural Portão x Linha Jacutinga Nºs/n – PORTÃO OCOY. distrito p. ocoy | 25°10'7,0''Sul / 54°9'51,0''Oeste
19883 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA RUA MEDIANEIRA - DISTRITO DE PORTÃO OCOI | rua medianeira Nºs/n – PORTÃO OCOY. distrito portão ocoy | 25°10'41,0''Sul / 54°10'44,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | 1201683.73 | 25/01/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2975
Contrato | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | 995500.28 | 06/06/2023 | 48923/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2978

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | MAURI DONADEL GEBERT | ***.465.***.** | CREA - 30053/d | ART (CREA) - 1720231530432
Execução de Obra | GUSTAVO HENRIQUE BIF | ***.089.***.** | CREA - PR-185135/D | ART (CREA) - 1720234051047
Orçamento | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | CREA - 171492/d | ART (CREA) - 1720231530432