## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
889158.59 | 861044.92 | 861044.92 | 96.8381

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 07/06/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 3.4 | Execução Indireta - Contrato | 2015515/2023 |  |  | 2534-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/09/2023 (6/2023)
2 | 25/07/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 15.09 | Execução Indireta - Contrato | 2015515/2023 |  |  | 2549-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/09/2023 (7/2023)
3 | 29/08/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 29.89 | Execução Indireta - Contrato | 2015515/2023 |  |  | 2576-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/11/2023 (8/2023)
4 | 29/09/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA | 2588-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 10/11/2023 (9/2023)
5 | 12/01/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015515/2023 |  |  | 2636-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2024 (1/2024)
6 | 29/02/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2659-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 25/04/2024 (2/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 9/2023 | Tomada de Preços | 02/10/2023 | 19/10/2023 | 747064.33 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS – SETOR 03 – RUA SOUZA NAVES, RUA JOÃO ALBNINO CASALI E RUA PAPA JOÃO XXIII. | Homologada - (24/10/2023)
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 2/2023 | Tomada de Preços | 24/01/2023 | 13/02/2023 | 161493.39 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA/MEU CAMPINHO, CONTENDO: CALÇAMENTO, ÁREA PARA PLAYGROUND, PAISAGISMO E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO – SEDU/PARANACIDADE – SAM 66. | Homologada - (24/02/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015656/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS – SETOR 03 – RUA SOUZA NAVES, RUA JOÃO ALBNINO CASALI E RUA PAPA JOÃO XXIII. | PEDREIRA ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA - EPP (00.159.291/0001-65) | 728319.45 | 26/10/2023 | 25/10/2024 | Empreitada Integral | Própria Entidade
2015515/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA/MEU CAMPINHO, CONTENDO: CALÇAMENTO, ÁREA PARA PLAYGROUND, PAISAGISMO E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO – SEDU/PARANACIDADE – SAM 66. | L DE MATOS DELFIM JUNIOR CONSTRUÇÕES - ME (24.210.107/0001-22) | 160839.14 | 02/03/2023 | 02/03/2024 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7110/2023 Ordinário RAP | 29/12/2023 | PEDREIRA ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA - EPP (00.159.291/0001-65) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - SETOR 03 - RUA SOUZA NAVES, RUA JOÃO ALBINO CASALI E RUA PAPA JOÃO XXIII. | 700000 | 700000 | 700000 | 100
7111/2023 Ordinário RAP | 29/12/2023 | PEDREIRA ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA - EPP (00.159.291/0001-65) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - SETOR 03 - RUA SOUZA NAVES, RUA JOÃO ALBINO CASALI E RUA PAPA JOÃO XXIII. | 28319.45 | 205.78 | 205.78 | 0.73
3289/2023 Ordinário RAP | 20/06/2023 | L DE MATOS DELFIM JUNIOR CONSTRUÇÕES - ME (24.210.107/0001-22) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA/MEU CAMPINHO, CONTENDO: CALÇAMENTO, ÁREA PARA PLAYGROUND, PAISAGISMO E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO - SEDU/PARANACIDADE - SAM 66. | 100500 | 100500 | 100500 | 100
3290/2023 Ordinário RAP | 20/06/2023 | L DE MATOS DELFIM JUNIOR CONSTRUÇÕES - ME (24.210.107/0001-22) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR NO MUNICÍPIO DE PEABIRU-PR REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA/MEU CAMPINHO, CONTENDO: CALÇAMENTO, ÁREA PARA PLAYGROUND, PAISAGISMO E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO - SEDU/PARANACIDADE - SAM 66. | 60339.14 | 60339.14 | 60339.14 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1011 - Recuperar e Conservar Pracas, Parques e Jardins | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3619 | PRACA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº4 – CENTRO | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA | ***.325.***.** | 161493.39 | 31/05/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2497
Contrato | CLAUDEMIR APARECIDO DA SILVA FERREIRA | ***.065.***.** | 160839.14 | 13/02/2023 | 2015515/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2498

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CLAUDEMIR APARECIDO DA SILVA FERREIRA | ***.065.***.** | CREA - PR-178398/D | ART (CREA) - 1720231737614
Projeto Arquitetônico | DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA | ***.325.***.** | CREA - 138479/D | ART (CREA) - 1720226240278
Orçamento | DIOGO DANILO DE ALMEIDA PEREIRA | ***.325.***.** | CREA - 138479/D | ART (CREA) - 1720226240278