## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1041873.54 | 656657.19 | 656657.19 | 63.0265

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/06/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA | 2531-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 04/09/2023 (6/2023)
2 | 29/08/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 16.36 | Execução Indireta - Contrato | 2015544/2023 |  |  | 2578-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/11/2023 (8/2023)
3 | 21/09/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 20.35 | Execução Indireta - Contrato | 2015544/2023 |  |  | 2594-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/11/2023 (9/2023)
4 | 31/10/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 27.04 | Execução Indireta - Contrato | 2015544/2023 |  |  | 2604-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/11/2023 (10/2023)
5 | 20/11/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO DA OBRA NO PERÍODO. | 2615-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 30/01/2024 (11/2023)
6 | 24/01/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 46.43 | Execução Indireta - Contrato | 2015544/2023 |  |  | 2642-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2024 (1/2024)
7 | 29/02/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | não houve avanço significativo da obra | 2657-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/04/2024 (2/2024)
8 | 04/03/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 52.15 | Execução Indireta - Contrato | 2015544/2023 |  |  | 2662-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2024 (3/2024)
9 | 09/04/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 63.04 | Execução Indireta - Contrato | 2015544/2023 |  |  | 2678-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/06/2024 (4/2024)
10 | 29/05/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | AGUARDANDO CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO FINAL CONFORME SOLICITADO PELA EMPRESA. | 2688-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 03/07/2024 (5/2024)
11 | 17/06/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 97.65 | Execução Indireta - Contrato | 2015544/2023 |  |  | 2735-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/09/2024 (6/2024)
12 | 31/07/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015544/2023 |  |  | -- | 24/09/2024 (7/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 8/2022 | Tomada de Preços | 31/10/2022 | 18/11/2022 | 1183946.69 | CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL CONTENDO: ÁREA DE SERVIÇO, COPA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO – SEDU/PARANACIDADE – SAM 63_SFM. | Homologada - (20/04/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015544/2023 | CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL CONTENDO: ÁREA DE SERVIÇO, COPA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO – SEDU/PARANACIDADE – SAM 63_SFM. | Cadastro Inconsistente. | 1041873.54 | 25/04/2023 | 20/04/2024 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3478/2023 Ordinário RAP | 28/06/2023 | Cadastro Inconsistente. | CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL CONTENDO: ÁREA DE SERVIÇO, COPA E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO - SEDU/PARANACIDADE - SAM 63SFM. | 1041873.54 | 656657.19 | 656657.19 | 63.03

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1037 - Ampliar e Reformar Barracoes Industriais | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3119 | BARRACÃO INDUSTRIAL | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº1 – CENTRO | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | 1183946.69 | 05/06/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2520
Contrato | ALEXANDRE CARDOZO BONILHA | ***.581.***.** | 1041873.54 | 05/06/2023 | 2015544/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2566

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11140231
Execução de Obra | ALEXANDRE CARDOZO BONILHA | ***.581.***.** | CREA - 176.190-D/PR | ART (CREA) - 1720232167331