## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1028075.14 | 977024.56 | 977024.56 | 95.0343

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 22/10/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Paralisação | [5 empty] | 3078-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/11/2023 (10/2023)
2 | 07/12/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 22.31 | Execução Indireta - Contrato | 53723/2023 |  |  | 3116-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/02/2024 (12/2023)
3 | 30/01/2024 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 69.01 | Execução Indireta - Contrato | 53723/2023 |  |  | 3148-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2024 (1/2024)
4 | 04/03/2024 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 95.03 | Execução Indireta - Contrato | 53723/2023 |  |  | 3192-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2024 (3/2024)
5 | 04/04/2024 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 53723/2023 |  |  | 3192-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/05/2024 (4/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 11/2023 | Tomada de Preços | 12/06/2023 | 17/07/2023 | 1528571.58 | LOCAL: LOTE Nº 178A, ESTRADA RURAL, VISTA ALEGRE - MISSAL - PR; OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PRÉ-FABRICADO; PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; ÁREA DA OBRA: 3.000,00 M²; CAPITAL SOCIAL MÍNIMO: R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS); PREÇO MÁXIMO: R$ 1.528.571,58 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS); GARANTIA DE MANUTENÇÃO DE PROPOSTA: R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS); GARANTIA DE EXECUÇÃO DA OBRA: 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO; FONTE DE RECURSOS: RECURSOS FINISA. | Homologada - (16/08/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
53723/2023 | CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PRÉ-FABRICADO NO LOTE Nº 178A, ESTRADA RURAL, VISTA ALEGRE – MISSAL – PR, COM ÁREA DE OBRA DE 3.000,00 | LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (81.097.503/0001-29) | 1028075.14 | 25/08/2023 | 24/08/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
11068/2023 Ordinário RAP | 21/09/2023 | LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (81.097.503/0001-29) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 41282 CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PRÉ-FABRICAD UND 1,00001.028.075,1400 1.028.075,14 O NO LOTE Nº 178A, ESTRADA RURAL, VISTA ALEGRE - MISSAL - PR, COM ÁREA DE OBRA DE 3.000,00 M². CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 14037593/2023 VALIDADE: 01/10/2023 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2023090900373983115068 VALIDADE: 08/10/2023 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 90DB.EE57.2521.059F VALIDADE: 09/12/2023 VALOR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PRÉ-FABRICADO NO LOTE Nº178A, ESTRADA RURAL, VISTA ALEGRE - MISSAL - PR, COM ÁREA DE OBRA DE 3.000,00 M², SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, TIPO MENOR PREÇO, PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA 180 DIAS. CONTRATO FINISA Nº0605034-20. Forma de pagamento: A PRAZO CFE MEDIÇÕES Local de entrega: CONFORME EDITAL | 1028075.14 | 977024.56 | 977024.56 | 95.03

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0088 - PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1638/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
18326 | PALAVRA CHAVE:INDÚSTRIA DE ABATE DE PESCADOS - FRIGORÍFICO DE PEIXES LOTE RURAL 178A, GLEBA 11, IMÓVEL GUAIRACÁ COM 36000m² MATRICULA 43523 AFETAÇÃO. IMPLANTAÇÃO DE INDÚSTRIA - CFME ART 2º DA LEI 1516 DE 13/02/2020 R0-19/02/2020, LOTE RURAL 178A, G | PR - 495 KM 28 NºS/N – VISTA ALAGRE | 25°7'31,0''Sul / 54°13'28,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | 1528571.58 | 13/06/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 3044
Contrato | ADEMIR MATTE | ***.411.***.** | 1028075.14 | 01/08/2023 | 53723/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 3045

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ADEMIR MATTE | ***.411.***.** | CREA - 8884 | ART (CREA) - 1720234672246
Orçamento | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | CREA - PR-114.969/D | ART (CREA) - 1720232705929
Fiscalização | ANDERSON SCHWENDLER | ***.476.***.** | CREA - PR-114.969/D | ART (CREA) - 1720235427288