## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
169929.16 | 169929.16 | 169929.16 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/11/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 64.01 | Execução Indireta - Contrato | 270/2023 |  | MEDICAO 01 | 2426-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2023 (11/2023)
2 | 22/12/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 270/2023 |  | MEDICAO FINAL | 2434-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/01/2024 (12/2023)
3 | 22/12/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Conclusão |  |  |  |  | TERMO RECEBIMENTO | 2435-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 26/01/2024 (12/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 4/2023 | Tomada de Preços | 03/08/2023 | 31/08/2023 | 155801.6 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE IBIRACEMA, NO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS. | Homologada - (15/09/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
270/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE IBIRACEMA, NO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS. | DIVINO APARECIDO PONTES CONSTRUCOES - ME (27.739.130/0001-05) | 155801.6 | 15/09/2023 | 29/02/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7141/2023 Ordinário | 21/12/2023 | DIVINO APARECIDO PONTES CONSTRUCOES - ME (27.739.130/0001-05) | VALOR REFERENTE AO 1 TERMO ADITIVO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE IBIRACEMA, NO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 14127.56 | 14127.56 | 14127.56 | 100
5579/2023 Global | 06/10/2023 | DIVINO APARECIDO PONTES CONSTRUCOES - ME (27.739.130/0001-05) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE IBIRACEMA, NO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 145801.6 | 145801.6 | 145801.6 | 100
5580/2023 Global | 06/10/2023 | DIVINO APARECIDO PONTES CONSTRUCOES - ME (27.739.130/0001-05) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE IBIRACEMA, NO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 10000 | 10000 | 10000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2076 - REFORMA, AMPLIACAO E ADAPTACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 228/2022 (Ínicio da aplicação 2023)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2390 | PRÉDIO DO CENTRO COMUNITÁRIO IBIRACEMA, COM 270.00 M/2 | AVENIDA BRASIL NºS/N – DISTRITO DE IBIRACEMA. | 25°21'25,6''Sul / 53°17'48,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | 155801.6 | 01/10/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2405
Contrato | JOAO FELIPE MARTINS WERLE | ***.894.***.** | 155801.6 | 01/10/2023 | 270/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2406
Aditivo | JOAO FELIPE MARTINS WERLE | ***.894.***.** | 14127.56 | 21/12/2023 | 270/2023 | 1/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2433

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720233642521
Projeto Complementar | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720233642521
Orçamento | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720233642521
Fiscalização | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720233642521
Execução de Obra | JOAO FELIPE MARTINS WERLE | ***.894.***.** | CREA - 175261 | ART (CREA) - 1720234868809