## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
74264.98 | 74264.98 | 74264.98 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/11/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISADA | 2425-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/12/2023 (11/2023)
2 | 27/03/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 86.08 | Execução Indireta - Contrato | 271/2023 |  | MEDICAO 01 | 2444-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/04/2024 (3/2024)
3 | 19/04/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 271/2023 |  | MEDICAO FINAL | 2447-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2024 (4/2024)
4 | 19/04/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Conclusão |  |  |  |  | TERMO RECEBIMENTO | 2448-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 17/05/2024 (4/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 5/2023 | Tomada de Preços | 03/08/2023 | 31/08/2023 | 74264.98 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR OBRAS DE ALARGAMENTO DE PONTE, EM CONCRETO, SOBRE O RIO NA COMUNIDADE DE PASSO LISO, NO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS. | Homologada - (15/09/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
271/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR OBRAS DE ALARGAMENTO DE PONTE, EM CONCRETO, SOBRE O RIO NA COMUNIDADE DE PASSO LISO, NO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS. | CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA - EPP (04.877.915/0001-30) | 74264.98 | 15/09/2023 | 15/01/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5578/2023 Global RAP | 06/10/2023 | CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA - EPP (04.877.915/0001-30) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR OBRAS DE ALARGAMENTO DE PONTE, EM CONCRETO, SOBRE O RIO NA COMUNIDADE DE PASSO LISO, NO MUNICIPIO DE CATANDUVAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS, CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 74264.98 | 74264.98 | 74264.98 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
3030 - ADEQUACAO, READEQUACAO E PAVIMENTACAO DE ESTRADAS | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 228/2022 (Ínicio da aplicação 2023)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
12739 | PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO PASSO LISO - PROXIMO A SAIDA PARA A COMUNIDADE LINHA SANEPAR. | ESTRADA RURAL Nºs/n – ZONA RURAL. | 25°12'220,0''Sul / 53°9'290,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | 74264.98 | 06/10/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2407
Contrato | DALVO KOERICH JUNIOR | ***.138.***.** | 74264.98 | 06/10/2023 | 271/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2408

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | DALVO KOERICH JUNIOR | ***.138.***.** | CREA - 62963 | ART (CREA) - 1720235077260
Projeto Arquitetônico | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720233752424
Projeto Estrutural | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720233752424
Projeto Complementar | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720233752424
Orçamento | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720233752424
Fiscalização | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720233752424