## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
872703.02 | 872703.02 | 872703.02 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/10/2023 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | NÃO HOUVE AVANÇO SIGNIFICATIVO NO PERÍODO. | 2607-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/11/2023 (10/2023)
2 | 15/01/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 49.2 | Execução Indireta - Contrato | 2015489/2022 |  |  | 2633-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2024 (1/2024)
3 | 29/02/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | obra encontra-se em andamento, porém sem evento concluído que possibilite medição | 2654-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/04/2024 (2/2024)
4 | 25/03/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 88.14 | Execução Indireta - Contrato | 2015489/2022 |  |  | 2668-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2024 (3/2024)
5 | 24/04/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | OBRA EM ANDAMENTO PORÉM SEM CONCLUSÃO DE EVENTO QUE POSSIBILITE CONCLUSÃO. | 2679-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/06/2024 (4/2024)
6 | 12/06/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015489/2022 |  |  | 2711-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/09/2024 (6/2024)
7 | 12/06/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2712-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 03/09/2024 (6/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 9/2022 | Tomada de Preços | 07/11/2022 | 24/11/2022 | 901056.43 | CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS – SETOR 01. CONTRATO DE REPASSE Nº 917939/2021 – OPERAÇÃO 1079422-49. | Homologada - (28/11/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015489/2022 | CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS – SETOR 01. CONTRATO DE REPASSE Nº 917939/2021 – OPERAÇÃO 1079422-49. | PEDREIRA ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA - EPP (00.159.291/0001-65) | 872703.02 | 30/11/2022 | 30/04/2023 | Empreitada Integral | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 1079422/2023 - Federal | Em Andamento | pavimentacao de ruas | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 0 | 820327 | 1079422

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7108/2023 Ordinário RAP | 29/12/2023 | PEDREIRA ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA - EPP (00.159.291/0001-65) | CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SETOR 01. CONTRATO DE REPASSE Nº 917939/2021 - OPERAÇÃO 1079422-49. | 52376.02 | 52376.02 | 52376.02 | 100
5620/2023 Ordinário RAP | 18/10/2023 | PEDREIRA ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA - EPP (00.159.291/0001-65) | CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - SETOR 01. CONTRATO DE REPASSE Nº 917939/2021 - OPERAÇÃO 1079422-49. | 820327 | 820327 | 820327 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1009 - Obras de Pavimentação Asfaltica, meio fio, Galerias de Aguas Pluviais | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3614 | DIVERSAS RUAS URBANAS | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº3 – CENTRO | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | 901056.43 | 30/06/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2572
Contrato | ADROALDO JESUS OLIBONI | ***.163.***.** | 872703.02 | 30/11/2022 | 2015489/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2571

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11601950
Execução de Obra | ADROALDO JESUS OLIBONI | ***.163.***.** | CREA - 164414/D | ART (CREA) - 1720226846141