## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
99172.86 | 99172.86 | 99172.86 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/01/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISACAO | 2440-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/02/2024 (1/2024)
2 | 15/03/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 38.47 | Execução Indireta - Contrato | 383/2023 |  | MEDICAO 01 | 2445-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/04/2024 (3/2024)
3 | 30/04/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAR | 2449-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/05/2024 (4/2024)
4 | 19/06/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 49.47 | Execução Indireta - Contrato | 383/2023 |  | MEDICAO 02 | 2460-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/07/2024 (6/2024)
5 | 18/07/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 383/2023 |  | MEDICAO FINAL | 2463-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/08/2024 (7/2024)
6 | 19/07/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Conclusão |  |  |  |  | termo recebimento | 2464-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 13/08/2024 (7/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 6/2023 | Tomada de Preços | 07/11/2023 | 30/11/2023 | 96104.16 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MAYER, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS. | Homologada - (11/12/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
383/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MAYER, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS. | ADELMIR MARSCHALK - ME (24.644.721/0001-00) | 93221.04 | 12/12/2023 | 12/05/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3754/2024 Ordinário | 28/06/2024 | ADELMIR MARSCHALK - ME (24.644.721/0001-00) | VALOR REFERENTE AO 2 ADITIVO AO CONTRATO 383/2023 RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E EXECUCAO DE SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO NA ESCOLA PROFESSORA MARIA MAYER, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS E ANEXO E LICITACAO E CONTRATO. | 5951.82 | 5951.82 | 5951.82 | 100
6871/2023 Global RAP | 14/12/2023 | ADELMIR MARSCHALK - ME (24.644.721/0001-00) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MAYER, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS,CONFORME LICITACAO E CONTRATO. | 93221.04 | 93221.04 | 93221.04 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
3003 - CONSTRUIR E REFORMAR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 228/2022 (Ínicio da aplicação 2023)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2423 | PRÉDIO DA ESCOLA MARIA MAYER | RUA MINAS GERAIS NºS/N – JARDIM MENINO DEUS. | 25°11'512,4''Sul / 53°9'318,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | 96104.16 | 01/12/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2436
Contrato | ADELMIR MARSCHALK | ***.946.***.** | 93221.04 | 12/12/2023 | 383/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2437
Aditivo | ADELMIR MARSCHALK | ***.946.***.** | 5951.82 | 01/06/2024 | 383/2023 | 2/2024 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2458

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720235439790
Orçamento | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720235439790
Fiscalização | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720235439790
Execução de Obra | ADELMIR MARSCHALK | ***.946.***.** | CREA - PR-127820/D | ART (CREA) - 1720240190991