## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
71362.26 | 71362.26 | 71362.26 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 04/01/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 67.52 | Execução Indireta - Contrato | 561/2023 |  | 1° Medição 67,52% | 7804-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/03/2024 (1/2024)
2 | 05/02/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 67.52 | Execução Indireta - Contrato | 561/2023 |  | Repetição | 7804-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/04/2024 (2/2024)
3 | 04/03/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação N° 17 | 7959-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 03/05/2024 (3/2024)
4 | 04/04/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 7959-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/05/2024 (4/2024)
5 | 02/05/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°27 | 8129-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/06/2024 (5/2024)
6 | 03/06/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 8129-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/07/2024 (6/2024)
7 | 01/07/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°34 | 8258-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
8 | 01/08/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | REPETIÇÃO PARALISAÇÃO | 8258-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
9 | 02/09/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°46 | 8448-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 117/2023 | Processo Dispensa | 18/12/2023 | 21/12/2023 | 105700.34 | Contratação de empresa para execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico financeiro, BDI, planilha orçamentaria e projetos em anexo. Obra: Construção garagem e cozinha no setor de Urbanismo, conforme art. 75inciso VIII da Lei nº 14.133/2021. | Andamento - (21/12/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
561/2023 | Contratação de empresa para execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico financeiro, BDI, planilha orçamentaria e projetos em anexo. Obra: Construção garagem e cozinha no setor de Urbanismo, conforme art. 75inciso VIII da Lei nº 14.133/2021. | CIESCA MOTOCENTER LTDA - ME (12.970.848/0001-22) | 105700.34 | 21/12/2023 | 20/12/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
51/2024 Ordinário | 02/01/2024 | CIESCA MOTOCENTER LTDA - ME (12.970.848/0001-22) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 23989 Construção garagem e cozinha no setor SERV 1,0000 71.362,2600 71.362,26 de Urbanismo. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: OBRA REALIZADA COM RECURSO DO FINISA - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO, CONTRATO Nº 0615663-53 COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. - 1° MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 71362.26 | 71362.26 | 71362.26 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0025 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
23786 | EDIFICAÇÃO DE GARAGEM, DEPOSITO E COZINHA NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO. COMNSTRUIDO SOB TERRENO COM DENOMINAÇÃO DE CHÁCARA SUBURBANA N°. 19-A, COM ÁREA DE 5.200,00M², SITUADA A RUA DONA MARIQUINHA, BAIRRO JARDIM ARISI, NSTA CIDADE E COMARCA. | RUA DONA MARIQUINHA Nº0 – JARDIM ARIZI | 26°4'24,0''Sul / 53°43'12,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CESAR AUGUSTO ORTEGA | ***.608.***.** | 105700.34 | 03/01/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 7800
Contrato | DARLEI FORCELINI CIESCA | ***.602.***.** | 105700.34 | 03/01/2024 | 561/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 7801

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | CESAR AUGUSTO ORTEGA | ***.608.***.** | CREA - PR 27448/D | ART (CREA) - 1720236855836
Fiscalização | CESAR AUGUSTO ORTEGA | ***.608.***.** | CREA - PR 27448/D | ART (CREA) - 1720236855836
Execução de Obra | DARLEI FORCELINI CIESCA | ***.602.***.** | CREA - PR-170991/D | ART (CREA) - 1720236863006