## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
5644928.87 | 2965126.65 | 2965126.65 | 52.5272

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 22/01/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 1.86 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 1ª Medição | 12604-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2024 (1/2024)
2 | 23/02/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 7.89 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 2ª Medição | 12659-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/04/2024 (2/2024)
3 | 28/03/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 7.89 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | Declaração de Acompanhamento | 12761-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2024 (3/2024)
4 | 17/04/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 11.76 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 3ª Medição e Aditivo | 12876-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/05/2024 (4/2024)
5 | 14/05/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 16.86 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 4ª Medição e Aditivo | 13051-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/06/2024 (5/2024)
6 | 10/06/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 20.7 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 4ª Medição | 13164-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2024 (6/2024)
7 | 17/07/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 30.37 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 6ª Medição | 13376-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2024 (7/2024)
8 | 16/08/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 42.98 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 7ª Medição e Aditivo | 13472-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
9 | 16/09/2024 | LUCAS FELIPE RAMME | Medição | 51.96 | Execução Indireta - Contrato | 4032023/2023 |  | 8ª Medição e Aditivo | 13545-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/10/2024 (9/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 4/2023 | Concorrência | 23/06/2023 | 26/07/2023 | 6943324.62 | Contratação de empresa para construção do Centro de Saúde Geni Terezinha Basso, no Município de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde | Homologada - (24/10/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4032023/2023 | Contratação de empresa para construção do Centro de Saúde Geni Terezinha Basso, no Município de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde | Cadastro Inconsistente. | 5518773.56 | 24/10/2023 | 18/10/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3122/2024 Ordinário | 10/04/2024 | Cadastro Inconsistente. | Contratação de empresa para construção do Centro de Saúde Geni Terezinha Basso, no Município de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde | 126155.31 | 97986.9 | 97986.9 | 77.67
7975/2023 Ordinário RAP | 07/11/2023 | Cadastro Inconsistente. | Contratação de empresa para construção do Centro de Saúde Geni Terezinha Basso, no Município de Itaipulândia, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, conforme projetos, memorial descritivo, planilha de orçamentária, cronograma de execução, anexos a este termo, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde | 5518773.56 | 2867139.75 | 2867139.75 | 51.95

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1025 - Construção, Ampliação e Melhorias nas Unidades de Saúde | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7746 | LOTE 08 QUADRA 90 | Rua TRAVESA MATO GORSSO Nº1504 – BELO HORIZONTE | 25°8'12,0''Sul / 54°18'12,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABRICIO STECCA CIONI | ***.933.***.** | 6943324.62 | 01/01/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12602
Contrato | JOSE LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA | ***.860.***.** | 5518773.56 | 01/01/2024 | 4032023/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12603

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FABRICIO STECCA CIONI | ***.933.***.** | CAU - A 45707-8 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - SI11433668R03CT001
Execução de Obra | JOSE LEANDRO ROVANI MACHADO DA SILVA | ***.860.***.** | CREA - 184958/D | ART (CREA) - 1720236457873