## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
901886.34 | 849734.26 | 843705.99 | 93.549

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/01/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 24.32 | Execução Indireta - Contrato | 2015656/2023 |  |  | 2635-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/04/2024 (1/2024)
2 | 29/02/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | OBRA EM ANDAMENTO, PORÉM SEM FINALIZAÇÃO DE EVENTO PARA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO. | 2653-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/04/2024 (2/2024)
3 | 25/03/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 92.11 | Execução Indireta - Contrato | 2015656/2023 |  |  | 2670-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/05/2024 (3/2024)
4 | 24/04/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Paralisação |  |  |  |  | OBRA EM ANDAMENTO PORÉM SEM CONCLUSÃO DE EVENTO QUE POSSIBILITE CONCLUSÃO. | 2681-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/06/2024 (4/2024)
5 | 12/06/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 2015656/2023 |  |  | 2715-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/09/2024 (6/2024)
6 | 12/06/2024 | JOSUE MARIOT JUNIOR | Conclusão | [5 empty] | 2716-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 03/09/2024 (6/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 9/2023 | Tomada de Preços | 02/10/2023 | 19/10/2023 | 747064.33 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS – SETOR 03 – RUA SOUZA NAVES, RUA JOÃO ALBNINO CASALI E RUA PAPA JOÃO XXIII. | Homologada - (24/10/2023)
PEABIRU | MUNICÍPIO DE PEABIRU | 41/2023 | Pregão | 15/08/2023 | 31/08/2023 | 1767200 | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) – FAIXA D – COM RETIRADA NO LOCAL E APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C – FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA. | Homologada - (12/09/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
2015656/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS – SETOR 03 – RUA SOUZA NAVES, RUA JOÃO ALBNINO CASALI E RUA PAPA JOÃO XXIII. | PEDREIRA ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA - EPP (00.159.291/0001-65) | 728319.45 | 26/10/2023 | 25/10/2024 | Empreitada Integral | Própria Entidade
2015624/2023 | REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) – FAIXA D – COM RETIRADA NO LOCAL E APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C – FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA. | PEDREIRA ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA - EPP (00.159.291/0001-65) | 1148508 | 14/09/2023 | 14/09/2024 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3311/2024 Ordinário | 10/06/2024 | PEDREIRA ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA - EPP (00.159.291/0001-65) | OBRAS DE PAVIENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS SETOR 03 RUA SOUZA NAVES, JOAO ALBINO CASALI E PAPA JOÃO XXIII. | 28113.67 | 28113.67 | 28113.67 | 100
3709/2024 Ordinário | 27/06/2024 | PEDREIRA ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA - EPP (00.159.291/0001-65) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - SETOR 03 - RUA SOUZA NAVES, RUA JOÃO ALBNINO CASALI E RUA PAPA JOÃO XXIII. | 44443.22 | 44443.22 | 44443.22 | 100
30/2024 Ordinário | 03/01/2024 | PEDREIRA ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA - EPP (00.159.291/0001-65) | Contratação de empresa especializada para fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) - FAIXA D. | 101010 | 76971.59 | 70943.32 | 70.23
7110/2023 Ordinário RAP | 29/12/2023 | PEDREIRA ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA - EPP (00.159.291/0001-65) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - SETOR 03 - RUA SOUZA NAVES, RUA JOÃO ALBINO CASALI E RUA PAPA JOÃO XXIII. | 700000 | 700000 | 700000 | 100
7111/2023 Ordinário RAP | 29/12/2023 | PEDREIRA ITAIPU INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS E ASFALTO LTDA - EPP (00.159.291/0001-65) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS - SETOR 03 - RUA SOUZA NAVES, RUA JOÃO ALBINO CASALI E RUA PAPA JOÃO XXIII. | 28319.45 | 205.78 | 205.78 | 0.73

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1009 - Obras de Pavimentação Asfaltica, meio fio, Galerias de Aguas Pluviais | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1455/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3614 | DIVERSAS RUAS URBANAS | PRAÇA ELEUTERIO GALDINO DE ANDRADE Nº3 – CENTRO | 23°54'48,4''Sul / 52°20'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | 747064.33 | 11/07/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2611
Contrato | ADROALDO JESUS OLIBONI | ***.163.***.** | 728319.45 | 18/10/2023 | 2015656/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2612

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 13524398
Orçamento | JOSUE MARIOT JUNIOR | ***.964.***.** | CAU - A589373 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 13524398
Execução de Obra | ADROALDO JESUS OLIBONI | ***.163.***.** | CREA - 164414/D | ART (CREA) - 1720235748173