## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
439978.2 | 437309.23 | 437309.23 | 99.3933

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 04/03/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 20.34 | Execução Indireta - Contrato | 4872023/2023 |  | 1ª Medição | 12766-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2024 (3/2024)
2 | 10/04/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 75 | Execução Indireta - Contrato | 4872023/2023 |  | 2ª Medição | 12877-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/05/2024 (4/2024)
3 | 23/05/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 4872023/2023 |  | 3ª Medição | 13052-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/06/2024 (5/2024)
4 | 28/06/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 4872023/2023 |  | Declaração de Acompanhamento | 13165-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2024 (6/2024)
5 | 18/07/2024 | CLAUDIO MILANI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 4872023/2023 |  | 4ª Medição Final | 13377-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2024 (7/2024)
6 | 18/07/2024 | CLAUDIO MILANI | Conclusão |  |  |  |  | Termo de Recebimento | 13378-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 30/08/2024 (7/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 23/2023 | Tomada de Preços | 21/11/2023 | 08/12/2023 | 907098.99 | EXECUÇÃO DE REFORMAS DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS LOCALIZADAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE SANTA INÊS E SÃO JOSE DO ITAVO. | Homologada - (15/12/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4872023/2023 | EXECUÇÃO DE REFORMAS DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS LOCALIZADAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE SANTA INÊS E SÃO JOSE DO ITAVO. | J. D. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (11.491.429/0001-45) | 439978.2 | 15/12/2023 | 13/08/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
10884/2023 Ordinário RAP | 22/12/2023 | J. D. EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (11.491.429/0001-45) | EXECUÇÃO DE REFORMAS DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS LOCALIZADAS NOS CAMPOS DE FUTEBOL DE SANTA INÊS E SÃO JOSE DO ITAVO. | 439978.2 | 437309.23 | 437309.23 | 99.39

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1022 - Construção, Manutenção e Melhorias de Polos Esportivos | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
7717 | LOTE 01 QUADRA 10 - CAMPO | Rua RUA SANTA CLARA NºS/N – SANTA INÊS | 25°7'39,0''Sul / 54°20'28,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | 440824.9 | 01/03/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12764
Contrato | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | 439978.2 | 01/03/2024 | 4872023/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12765

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | CLAUDIO MILANI | ***.892.***.** | CREA - PR-167817/D | ART (CREA) - 1720242164483
Execução de Obra | MATEUS MASCARELLO | ***.692.***.** | CREA - 144690 | ART (CREA) - 1720240425948