## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
433900 | 314207.29 | 314207.29 | 72.4146

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 13/06/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 36.03 | Execução Indireta - Contrato | 85/2024 |  | MEDICAO 01 | 2461-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/07/2024 (6/2024)
2 | 30/07/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAR | 2467-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/08/2024 (7/2024)
3 | 13/09/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 52.01 | Execução Indireta - Contrato | 85/2024 |  | EM ANDAMENTO | 2490-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2024 (9/2024)
4 | 13/10/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 72.41 | Execução Indireta - Contrato | 85/2024 |  | EM ANDAMENTO | 2492-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/11/2024 (10/2024)
5 | 13/11/2024 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | OBRA PARALISADA | 2496-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 19/12/2024 (11/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 1/2024 | Concorrência | 13/03/2024 | 02/04/2024 | 463247.57 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, NO LOTEAMENTO URBANO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | Homologada - (04/04/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
85/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO, NO LOTEAMENTO URBANO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | Cadastro Inconsistente. | 433900 | 04/04/2024 | 07/12/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2551/2024 Global | 07/05/2024 | Cadastro Inconsistente. | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE CALCAMENTO POLIEDRICO NO LOTEAMENTO URBANO SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO, INCLUINDO MATERIAIS E MAO DE OBRA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVOS, PROJETOS, PLANILHAS ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO. | 433900 | 314207.29 | 314207.29 | 72.41

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
3006 - URBANIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 276/2023 (Ínicio da aplicação 2024)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
4657 | LOTE 48-B-2 - GLEBA 03 - COLÔNIA TORMENTA COM 1.358,85M/2 - MATRICULA 11.604 - DESTINADO PARA A ABERTURA DA ANTONIO ZECA NO LOTEAMENTO JARDIM CATANDUVAS ( RESIDENCIAL DONA BELA) | RUA ANTONIO ZECA NºS/N – JARDIM CATANDUVAS. | 25°12'269,6''Sul / 53°9'305,7''Oeste
10296 | RUA PROVENCI. | RESIDENCIAL ALVORADA NºS/N – PERIMETRO URBANO. | 25°12'288,1''Sul / 53°9'281,2''Oeste
10295 | RUA BRUNO CULTZ. | RESIDENCIAL ALVORADA NºS/N – PERIMETRO URBANO. | 25°12'296,3''Sul / 53°9'262,6''Oeste
13162 | RUA ALCEU RODRIGUES DA CUNHA | RUA ALCEU RODRIGUES DA CUNHA Nºs/n – BELA VISTA. | 25°12'2,4''Sul / 53°9'3,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | 463247.57 | 07/05/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2450
Contrato | FRANCISCO SUZIN | ***.410.***.** | 433900 | 07/05/2024 | 85/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2451

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720233271795
Orçamento | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720233271795
Fiscalização | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720233271795
Execução de Obra | FRANCISCO SUZIN | ***.410.***.** | CREA - PR 15931/D | ART (CREA) - 1720241924433