## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
126806.65 | 126806.65 | 126806.65 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 03/05/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 33.33 | Execução Indireta - Contrato | 1/2024 |  | 1° Medição 33,33% | 8122-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/06/2024 (5/2024)
2 | 03/06/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Medição | 33.33 | Execução Indireta - Contrato | 1/2024 |  | Repetição 33,33% | 8122-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2024 (6/2024)
3 | 01/07/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°35 | 8259-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
4 | 01/08/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 8259-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
5 | 02/09/2024 | CESAR AUGUSTO ORTEGA | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação N°47 | 8449-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 8/2023 | Tomada de Preços | 07/11/2023 | 05/12/2023 | 537993.99 | Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Construção de pontos de ônibus em várias ruas do Município de Santo Antonio do Sudoeste. | Homologada - (04/01/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1/2024 | Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Construção de pontos de ônibus em várias ruas do Município de Santo Antonio do Sudoeste. | RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09471579996 (22.533.787/0001-90) | 380419.94 | 04/01/2024 | 03/01/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3455/2024 Ordinário | 02/05/2024 | RODRIGO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 09471579996 (22.533.787/0001-90) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 23779 CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ÔNIBUS SERV 1,0000 126.806,6500 126.806,65 com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: 1º Medição Local de entrega: CONFORME CRONOGRAMA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA | 126806.65 | 126806.65 | 126806.65 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0034 - ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
23918 | PONTO DE ÔNIBUS - 10 UNIDADES NOS BAIRROS DA CIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNDADE BAIRRO VILA NOVA 1 UNIDADE BAIRRO NOVO HORIZONTE 1 INIDADE BAIRRO SETE DE SETEMBRO 1 UNIDADE | Rua Thoma Rech Nºsn – Bairro Parque das Embaúvas | 26°3'59,4''Sul / 53°42'53,0''Oeste
23919 | PONTO DE ÔNIBUS - 10 UNIDADES NOS BAIRROS DA CIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNDADE BAIRRO VILA NOVA 1 UNIDADE BAIRRO NOVO HORIZONTE 1 INIDADE BAIRRO SETE DE SETEMBRO 1 UNIDADE | Rua Rio Grande do Sul Nºs/n – Bairro Parque das Embaúvas | 26°4'0,1''Sul / 53°43'1,8''Oeste
23920 | PONTO DE ÔNIBUS - 10 UNIDADES NOS BAIRROS DA CIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNDADE BAIRRO VILA NOVA 1 UNIDADE BAIRRO NOVO HORIZONTE 1 INIDADE BAIRRO SETE DE SETEMBRO 1 UNIDADE | Rua Marfim Nºs/n – JARDIM FRONTEIRA | 26°3'15,7''Sul / 53°43'46,8''Oeste
23921 | PONTO DE ÔNIBUS - 10 UNIDADES NOS BAIRROS DA CIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNDADE BAIRRO VILA NOVA 1 UNIDADE BAIRRO NOVO HORIZONTE 1 INIDADE BAIRRO SETE DE SETEMBRO 1 UNIDADE | Rua Peroba Nºs/n – JARDIM FRONTEIRA | 26°2'44,4''Sul / 53°43'37,9''Oeste
23922 | PONTO DE ÔNIBUS - 10 UNIDADES NOS BAIRROS DA CIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNDADE BAIRRO VILA NOVA 1 UNIDADE BAIRRO NOVO HORIZONTE 1 INIDADE BAIRRO SETE DE SETEMBRO 1 UNIDADE | Rua Angelo Milani Nºs/n – BAIRRO VILA AURORA | 26°3'33,7''Sul / 53°43'18,1''Oeste
23923 | PONTO DE ÔNIBUS - 10 UNIDADES NOS BAIRROS DA CIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNDADE BAIRRO VILA NOVA 1 UNIDADE BAIRRO NOVO HORIZONTE 1 INIDADE BAIRRO SETE DE SETEMBRO 1 UNIDADE | Rua Fortaleza Nºs/n – NOVO HORIZONTE | 26°4'7,2''Sul / 53°42'52,3''Oeste
23924 | PONTO DE ÔNIBUS - 10 UNIDADES NOS BAIRROS DA CIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNDADE BAIRRO VILA NOVA 1 UNIDADE BAIRRO NOVO HORIZONTE 1 INIDADE BAIRRO SETE DE SETEMBRO 1 UNIDADE | Rua Romildo Luiz Sguarezi Nºs/n3 – SETE DE SETEMBRO | 26°4'58,8''Sul / 53°43'25,2''Oeste
23925 | PONTO DE ÔNIBUS - 10 UNIDADES NOS BAIRROS DA CIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNDADE BAIRRO VILA NOVA 1 UNIDADE BAIRRO NOVO HORIZONTE 1 INIDADE BAIRRO SETE DE SETEMBRO 1 UNIDADE | Rua Ludovino Dall Onder Nºs/n – VILA CATARINA | 26°3'40,7''Sul / 53°43'18,9''Oeste
23926 | PONTO DE ÔNIBUS - 10 UNIDADES NOS BAIRROS DA CIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNDADE BAIRRO VILA NOVA 1 UNIDADE BAIRRO NOVO HORIZONTE 1 INIDADE BAIRRO SETE DE SETEMBRO 1 UNIDADE | Rua Dorival Gabriel Bandeira Nºs/n – BAIRRO ENTRE RIOS | 26°3'31,9''Sul / 53°43'44,7''Oeste
23927 | PONTO DE ÔNIBUS - 10 UNIDADES NOS BAIRROS DA CIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE BAIRRO EMBAÚVAS 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNIDADE JARDIM FRONTEIRA 1 UNDADE BAIRRO VILA NOVA 1 UNIDADE BAIRRO NOVO HORIZONTE 1 INIDADE BAIRRO SETE DE SETEMBRO 1 UNIDADE | Rua Dorival Gabriel Bandeira Nºs/n – BAIRRO ENTRE RIOS | 26°3'31,9''Sul / 53°43'44,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CESAR AUGUSTO ORTEGA | ***.608.***.** | 494339.92 | 01/05/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8121
Contrato | IASMIM STRAPASSON COMINETTI | ***.243.***.** | 380419.94 | 01/05/2024 | 1/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 7120

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | CESAR AUGUSTO ORTEGA | ***.608.***.** | CREA - PR 27448/D | ART (CREA) - 1720240825733
Fiscalização | CESAR AUGUSTO ORTEGA | ***.608.***.** | CREA - PR 27448/D | ART (CREA) - 1720240825733
Execução de Obra | IASMIM STRAPASSON COMINETTI | ***.243.***.** | CAU - 00A1406086 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 13936490