## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1157408.01 | 1157408.01 | 1157399.01 | 99.9992

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 24/05/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 3.62 | Execução Indireta - Contrato | 4/2024 |  | 1° Medição 3,62% | 8133-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/06/2024 (5/2024)
2 | 24/06/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 3.62 | Execução Indireta - Contrato | 4/2024 |  | Repetição 3,62% | 8133-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2024 (6/2024)
3 | 03/07/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n° 38 | 8284-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
4 | 12/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 47.02 | Execução Indireta - Contrato | 4/2024 |  | 2° Medição 47,02% | 8349-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
5 | 12/09/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 47.02 | Execução Indireta - Contrato | 4/2024 |  | Repetição 47,02% | 8349-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 11/2023 | Tomada de Preços | 20/12/2023 | 08/01/2024 | 2414838.16 | Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 18.541,00m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Trechos: RUA BARÃO DO RIO BRANCO (entre a Rua Marechal Floriano e a Av. Jesuino Teodorico) RUA ELOY ALVES DOS ANJOS RUA JESUINO TEODORICO DE ANDRADE (entre a Rua João Scalon e a Rua Princesa Isabel) RUA JOSÉ DE ALENCAR (Entre a rua Eloina Scheneider e a Rua Percy Schreiner) RUA MARECHAL DEODORO (Entre a Rua Joao Scalon e a Rua Princesa Isabel) RUA MARECHAL FLORIANO (Entre a Rua Barão Do Rio Branco e a Rua Princesa Isabel) RUA PEDRO PEREIRA DE SÁ (Entre a Rua Princesa Isabel e a Rua Presidente Vargas) RUA REPÚBLICA ARGENTINA (Entre a Rua Marechal Deodoro e a Rua Pedro Pereira De Sá) RUA RUI BARBOSA (Entre a Rua Sete De Setembro e o Final Da Rua) RUA TIRADENTES (Entre a Rua Pedro Pereira De Sá e a Rua Marechal Deodoro) RUA ELOINA ALVES SCHREINER RUA PRESIDENTE VARGAS (Entre a Rua Afonso Arrechea e a Rua Antonio Cordeiro) Área Pavimentada: 18.541,00 m². Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias. Patrimônio líquido mínimo: R$ 241.483,81 (duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais, oitenta e um centavos). Preço máximo: R$ 2.414.838,16 (dois milhões, quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e oito reais, dezesseis centavos). | Homologada - (09/01/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4/2024 | Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares de vias urbana em CBUQ, 18.541,00m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual. Trechos: RUA BARÃO DO RIO BRANCO (entre a Rua Marechal Floriano e a Av. Jesuino Teodorico) RUA ELOY ALVES DOS ANJOS RUA JESUINO TEODORICO DE ANDRADE (entre a Rua João Scalon e a Rua Princesa Isabel) RUA JOSÉ DE ALENCAR (Entre a rua Eloina Scheneider e a Rua Percy Schreiner) RUA MARECHAL DEODORO (Entre a Rua Joao Scalon e a Rua Princesa Isabel) RUA MARECHAL FLORIANO (Entre a Rua Barão Do Rio Branco e a Rua Princesa Isabel) RUA PEDRO PEREIRA DE SÁ (Entre a Rua Princesa Isabel e a Rua Presidente Vargas) RUA REPÚBLICA ARGENTINA (Entre a Rua Marechal Deodoro e a Rua Pedro Pereira De Sá) RUA RUI BARBOSA (Entre a Rua Sete De Setembro e o Final Da Rua) RUA TIRADENTES (Entre a Rua Pedro Pereira De Sá e a Rua Marechal Deodoro) RUA ELOINA ALVES SCHREINER RUA PRESIDENTE VARGAS (Entre a Rua Afonso Arrechea e a Rua Antonio Cordeiro) Área Pavimentada: 18.541,00 m². Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias. Patrimônio líquido mínimo: R$ 241.483,81 (duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais, oitenta e um centavos). Preço máximo: R$ 2.414.838,16 (dois milhões, quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e trinta e oito reais, dezesseis centavos). | Cadastro Inconsistente. | 2412721.36 | 01/02/2024 | 31/01/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7052/2024 Ordinário | 03/09/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 23988 Pavimentação em concreto betuminoso us SERV 1,0000 183.000,0000 183.000,00 inado a quente - CBUQ Forma de pagamento: CONFORME 2 MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA | 183000 | 183000 | 183000 | 100
6060/2024 Ordinário | 31/07/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 23988 Pavimentação em concreto betuminoso us SERV 1,00001.070.154,6500 1.070.154,65 inado a quente - CBUQ Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: 2ª Medição - Convênio Estadual SECID n.º 830/2023 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA | 887154.65 | 887154.65 | 887145.65 | 100
4440/2024 Ordinário | 10/06/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 23988 Pavimentação em concreto betuminoso us SERV 1,0000 14.900,0000 14.900,00 inado a quente - CBUQ Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: 1ª Medição - Em substituição e complemento ao Empenho n.º 3933 Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA | 14900 | 14900 | 14900 | 100
3933/2024 Ordinário | 21/05/2024 | Cadastro Inconsistente. | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 23988 Pavimentação em concreto betuminoso us SERV 1,0000 87.253,3600 87.253,36 inado a quente - CBUQ Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: OBRA REALIZADA COM RECURSO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO N.º 40/00033-8 COM O BANCO DO BRASIL - 1ª MEDIÇÃO Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA | 72353.36 | 72353.36 | 72353.36 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0034 - ATIVIDADES DO GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
19018 | RUA JOSÉ DE ALENCAR, COM EXTENSÃO DE 2.518,80M², SITUADA NO BAIRRO CENTRO, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA JOSÉ DE ALENCAR NºS/N – CENTRO | 26°4'16,5''Sul / 53°43'26,9''Oeste
19019 | RUA ELOINA SCHEREINER, COM EXTENSÃO DE 2.480,40M², SITUADA NO CENTRO, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA ELOINA SCHEREINER NºS/N – CENTRO | 26°4'9,9''Sul / 53°43'23,5''Oeste
19020 | RUA PRESIDENTE VARGAS, COM EXTENSÃO DE 24.498,84M², SITUADA NO CENTRO, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA PRESIDENTE VARGAS NºS/N – CENTRO | 26°4'17,7''Sul / 53°43'37,7''Oeste
19028 | RUA ELOY ALVES DOS ANJOS, COM EXTENSÃO DE 734,40M², SITUADA NO CENTRO, NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA ELOY ALVES DOS ANJOS NºS/N – CENTRO | 26°4'11,9''Sul / 53°43'29,7''Oeste
19021 | RUA REPÚBLICA ARGENTINA, COM EXTENSÃO DE 16.926,40M², SITUADA NO CENTRO, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA REPÚBLICA ARGENTINA NºS/N – CENTRO | 26°4'34,9''Sul / 53°43'42,5''Oeste
18972 | RUA MARECHAL DEODORO, COM EXTENSÃO DE 12.054,90M², SITUADA ENTRE OS BAIRROS PRINCESA ISABEL E CENTRO, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA MARECHAL DEODORO NºS/N – PRINCESA ISABEL | 26°4'39,2''Sul / 53°44'0,7''Oeste
18973 | RUA MARECHAL FLORIANO, COM EXTENSÃO DE 11.579,10M², SITUADA ENTRE OS BAIRROS PRINCESA ISABEL E CENTRO, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA MARECHAL FLORIANO NºS/N – PRINCESA ISABEL | 26°4'35,3''Sul / 53°43'59,0''Oeste
18974 | RUA JESUINO TEODORICO DE ANDRADE, COM EXTENSÃO DE 15.236,90M², SITUADA ENTRE OS BAIRROS PRINCESA ISABEL, CENTRO E JARDIM ARISI, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA JESUINO TEODORICO DE ANDRADE NºS/N – PRINCESA ISABEL | 26°4'31,3''Sul / 53°43'57,7''Oeste
18971 | RUA PEDRO PEREIRA DE SÁ, COM EXTENSÃO DE 12.585,20M², SITUADA ENTRE OS BAIRROS PRINCESA ISABEL E CENTRO, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA PEDRO PEREIRA DE SÁ NºS/N – PRINCESA ISABEL | 26°4'43,1''Sul / 53°44'2,1''Oeste
18987 | RUA BARÃO DO RIO BRANCO, COM EXTENSÃO DE 2.787,04M², SITUADA NO BAIRRO PRINCESA ISABEL, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA BARÃO DO RIO BRANCO NºS/N – PRINCESA ISABEL | 26°4'42,8''Sul / 53°43'57,4''Oeste
18989 | RUA TIRADENTES, COM EXTENSÃO DE 13.544,60M², SITUADA NO BAIRRO PRINCESA ISABEL, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA TIRADENTES NºS/N – PRINCESA ISABEL | 26°4'18,2''Sul / 53°43'48,1''Oeste
18975 | RUA RUI BARBOSA, COM EXTENSÃO DE 12.248,40M², SITUADA ENTRE OS BAIRROS PRINCESA ISABEL E CENTRO, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA RUI BARBOSA NºS/N – PRINCESA ISABEL | 26°4'27,2''Sul / 53°43'58,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | 268969.5 | 01/05/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8131
Contrato | TELETON CARLOS CASTRO APOLINARIO | ***.355.***.** | 241483.81 | 01/05/2024 | 4/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8132

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720235621521
Fiscalização | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720235621521
Execução de Obra | TELETON CARLOS CASTRO APOLINARIO | ***.355.***.** | CREA - 187663 | ART (CREA) - 1720240670446