## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
619962.84 | 364907.6 | 364907.6 | 58.8595

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 10/06/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 18 | Execução Indireta - Contrato | 43/2024 |  | 1° Medição 18% | 8197-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2024 (6/2024)
2 | 10/07/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 18 | Execução Indireta - Contrato | 43/2024 |  | REPETIÇÃO 18% | 8197-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
3 | 05/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO N°39 | 8369-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
4 | 30/09/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 22.83 | Execução Indireta - Contrato | 43/2024 |  | 2° Medição 22,83% | 8441-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 9/2023 | Tomada de Preços | 09/11/2023 | 01/12/2023 | 3227223.71 | Construção de Barracão Industrial contendo:Depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: Instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidrosanitárias e de prevenção de incêndio, revestimeno, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Área Construida: 2831,40 m2. Colocação de Placas de comunicação visual. Prazo de Execução: 300 (Trezentos) dias. Patrimônio lìquido mínimo: R$ 322.722,37 (Trezentos e vinte e dois mil, setecentos e vinte e dois reais, trinta e sete centavos). Preço máximo: R$ 3.227.223,71 (Três milhões, duzentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte e três e setenta e um centavos). A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos. | Homologada - (07/02/2024)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
43/2024 | Construção de Barracão Industrial contendo: Depósitos, salas de múltiplo uso, área de carga e descarga, circulação e instalações sanitárias. Construção de Barracão Industrial com execução de serviços de: Instalações preliminares, movimento de terra e drenagem, estruturas, alvenaria e divisórias, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, instalações hidro sanitárias e de prevenção de incêndio, revestimento, pisos, pinturas e demais itens e especificações constantes no projeto. Área Construída: 2831,40 m2. Colocação de Placas de comunicação visual. Prazo de Execução: 300 (Trezentos) dias. Patrimônio líquido mínimo: R$ 322.722,37 (Trezentos e vinte e dois mil, setecentos e vinte e dois reais, trinta e sete centavos). Preço máximo: R$ 3.227.223,71 (Três milhões, duzentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte e três e setenta e um centavos). A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos. | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | 2715807.24 | 07/02/2024 | 28/09/2025 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7711/2024 Ordinário | 27/09/2024 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 23858 Construção de Edificações em Alvenaria SERV 1,0000 255.055,2400 255.055,24 e concreto Aramado com Cobertura em Estrutura Metálica. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: Ref. 2ª Medição - Convênio 606/2023. Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 255055.24 | 0 | 0 | 0
4374/2024 Ordinário | 06/06/2024 | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER - ME (07.426.663/0001-11) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 23858 Construção de Edificações em Alvenaria SERV 1,0000 364.907,6000 364.907,60 e concreto Aramado com Cobertura em Estrutura Metálica. Forma de pagamento: CONFORME MEDIÇÃO Destino: Ref. 1ª Medição - Convênio 606/2023. Local de entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA | 364907.6 | 364907.6 | 364907.6 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0049 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
23964 | CONTRUÇÃO BARRACÃO INDUSTRIAL P LOTE RURAL 81 GLEBA 103 SÃO FRANCISCO | LINHA SÃO FRANCISCO NºS/N – DISTRITO DE MARCIANÓPOLIS E DISTRO DE S P FLORIDO. INTERIOR | 26°6'14,8''Sul / 53°42'13,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | 3227223.71 | 01/06/2024 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 8195
Contrato | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER | ***.245.***.** | 2715807.24 | 01/06/2024 | 43/2024 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 8196

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ALEXANDRE EMANUEL SCHREINER | ***.245.***.** | CREA - 79598 | ART (CREA) - 1720233161582
Orçamento | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720233161582
Fiscalização | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720233161582